## Sheet
Ticket | Relator | Status | Descrição | RequestType | Resolução | Resolvido | Gestor | Criado | Gerente Requisitante | Ativo Operações de TI | Planned start | Planned end
GML-113137 | JULIANO STECKERT DA SILVA | Concluído | Objetivo: Corrigir funcionalidades com erros do Claro Flex. Unidade de négócio: Consumo Pessoal Criticidade da mudança: Alta ICs afetados: SALESFORCE SOLAR CRM (Jornadas de Vendas e Atendimento de Clientes) O que será feito? Correção nas funcionalidades conforme detalhamento nas USs: US-00251616 - [CLAROFLEX] - NSF-867 - Exibicao troca de plano v360 Por que será feito? Porque as áreas de negócios ficam impactadas com as funcionalidades em falha. Para que será feito? Para corrigir funcionalidades em falha do Claro Flex. Onde será feito? A correção será feita em artefatos exclusivos do Claro Flex, no Salesforce. Como será feito? A correção será feita com o uso da ferramenta COPADO, que garante cobertura de testes e possibilidade de rollback, caso necessário. Qual benefício a execução da atividade trará? Funcionamento adequado das funcionalidades do Claro Flex. Validação funcional: Será executada após o deploy, pela Squad Claro Flex Salesforce, uma Ativação pelo App Claro Flex, garantindo que a principal funcionalidade não foi quebrada. Plano de retorno: Anexos formulários com a indicação dos passos de rollback, caso necessário. Testes realizados: Testes realizados nos ambientes integrados de Partial e PreProd/SIT do Salesforce. Impacto negócio: Impacto de não fazer: As funcionalidades afetadas permanecerão necessitando de ajustes. Data do início da mudança: 28/02/2026 22:00 Data do fim da mudança: 01/03/2026 12:00 Gerência: NORBERTO TOMIYOSHI IMAMURA Diretoria: PRISCILA STEINBERGER | Solicitação de Mudança Extraordinária | Concluída com Sucesso | 2026-03-02T10:44:19.524-0300 | NORBERTO TOMIYOSHI IMAMURA | 2026-02-26T17:28:26.602-0300 | 142898 | Salesforce SOLAR | 2026-02-28T22:00:00.000-0300 | 2026-03-01T12:00:00.000-0300
GML-112579 | JULIANO STECKERT DA SILVA | Concluído | Objetivo: Corrigir funcionalidades com erros do Claro Flex. Unidade de négócio: Consumo Pessoal Criticidade da mudança: Baixa ICs afetados: SALESFORCE SOLAR CRM (Jornadas de Vendas e Atendimento de Clientes) O que será feito? Correção nas funcionalidades conforme detalhamento nas USs: US-0026932 - [CLAROFLEX] Permissao Tipo de Sim Por que será feito? Porque as áreas de negócios ficam impactadas com as funcionalidades em falha. Para que será feito? Para corrigir funcionalidades em falha do Claro Flex. Onde será feito? A correção será feita em artefatos exclusivos do Claro Flex, no Salesforce. Como será feito? A correção será feita com o uso da ferramenta COPADO, que garante cobertura de testes e possibilidade de rollback, caso necessário. Qual benefício a execução da atividade trará? Funcionamento adequado das funcionalidades do Claro Flex. Validação funcional: Será executada após o deploy, pela Squad Claro Flex Salesforce, uma Ativação pelo App Claro Flex, garantindo que a principal funcionalidade não foi quebrada. Plano de retorno: Anexos formulários com a indicação dos passos de rollback, caso necessário. Testes realizados: Testes realizados nos ambientes integrados de Partial e PreProd/SIT do Salesforce. Impacto negócio: Impacto de não fazer: As funcionalidades afetadas permanecerão necessitando de ajustes. Data do início da mudança: 25/02/2026 22:00 Data do fim da mudança: 25/02/2026 23:00 Gerência: NORBERTO TOMIYOSHI IMAMURA Diretoria: PRISCILA STEINBERGER | Solicitação de Mudança Programada ¦ Normal | Concluída com Sucesso | 2026-02-26T18:49:35.942-0300 | NORBERTO TOMIYOSHI IMAMURA | 2026-02-25T12:40:17.447-0300 | 142898 | Salesforce SOLAR | 2026-02-25T22:00:00.000-0300 | 2026-02-25T23:00:00.000-0300
GML-112496 | ELOA SOUZA CAMILLO | Concluído | Objetivo: Garantir que o processo de assetização no Salesforce Industries (Vlocity) seja executado corretamente, eliminando falhas intermitentes durante a orquestração do XOM, para assegurar que os assets dos pedidos sejam criados e atualizados de forma consistente, evitando impactos operacionais e garantindo o processamento íntegro dos pedidos. Unidade de négócio: Consumo Residencial Criticidade da mudança: Baixa ICs afetados: SALESFORCE SOLAR CRM (Jornadas de Vendas e Atendimento de Clientes) O que será feito? Garantir que o processo de assetização seja concluído sem falhas durante a orquestração do XOM, assegurando que todos os assets dos pedidos sejam gerados e atualizados corretamente, evitando inconsistências no processamento. Por que será feito? Atualmente, o processamento de pedidos no Salesforce Industries apresenta falhas intermitentes na etapa de assetização dentro da orquestração do XOM. Essas falhas fazem com que a assetização não seja concluída, resultando em erros que impedem a criação dos assets e geram inconsistências no pedido e impacto operacional. Para que será feito? Para garantir que os pedidos sejam processados sem erros de assetização, permitindo que os assets sejam criados corretamente, evitando falhas no fluxo, reduzindo inconsistências e eliminando retrabalho operacional Onde será feito? No Salesforce OM do projeto BSS do NovaTV Como será feito? Será feito via aplicação da us do Copado Qual benefício a execução da atividade trará? Garantir que os pedidos sejam assetizados corretamente, evitando erros que impedem a criação dos assets, assegurando um fluxo de processamento mais estável, reduzindo falhas operacionais e melhorando a experiência do cliente ao eliminar inconsistências no pedido. Validação funcional: Entrada de pedido de Aquisição e Ciclo de vida Plano de retorno: Time de produção fazer o roolback das us do copado abaixo: US-0026866 [NewStack] - FIX Upgrade Salesforce - Metadados - US OCTANE: 140273 US-0026919 [NewStack] - FIX Upgrade Salesforce - Metadados 2 - US OCTANE: 140273 Testes realizados: Sim, os testes forma realizados pelo CC de testes da Claro, e as evidências aprovadas pelo PO Impacto negócio: Impacto de não fazer: As falhas de assetização continuarão ocorrendo durante o processamento dos pedidos, impedindo a criação dos assets e gerando inconsistências no fluxo dos pedidos. Isso resultará em erros recorrentes, retrabalho operacional, atrasos no processamento, acúmulo de pedidos com falha e piora na experiência do cliente. Data do início da mudança: 28/02/2026 22:00 Data do fim da mudança: 01/03/2026 02:00 Gerência: LUIS FELIPE DE JESUS SANTOS Diretoria: WASHINGTON LUIS ALMEIDA | Solicitação de Mudança Programada ¦ Normal | Concluída com Sucesso | 2026-03-02T10:02:03.037-0300 | LUIS FELIPE DE JESUS SANTOS | 2026-02-25T11:05:14.113-0300 | 132717 | Salesforce SOLAR | 2026-02-28T22:00:00.000-0300 | 2026-03-01T02:00:00.000-0300
GML-112274 | ANDERSON SANTOS ROCHA | Concluído | Objetivo: Ajustar o preço do produto TopHD Linear, nos Bundles antigos. Permitindo assim o upgrade do pacote. Unidade de négócio: Consumo Residencial Criticidade da mudança: Baixa ICs afetados: SALESFORCE SOLAR CRM (Jornadas de Vendas e Atendimento de Clientes) O que será feito? Ajustar o preço do produto TopHD Linear, nos Bundles antigos. Permitindo assim o upgrade do pacote. Por que será feito? Pois foi criado o defeito 141049 pela mesa. Para que será feito? Para permitir os upgrades nos Bundles (Antigos) em produção. Onde será feito? No Solar Como será feito? Via pacote Copado Qual benefício a execução da atividade trará? Retomada dos upgrades de pacote. Validação funcional: Chamada da API baskets e verificar atualização do preço Plano de retorno: Rollback das USs abaixo: US-0026527 - [Catálogo New Stack] - 141049 - [CLARO TV+ ¦ MOps ¦ OM] - Atualizacao da recorrencia 422 US-0026697 - [Catálogo New Stack] - 141049 - [CLARO TV+ ¦ MOps ¦ OM] - Atualizacao da recorrencia 422 - Ajuste max Testes realizados: Sim Impacto negócio: Impacto de não fazer: Upgrades comprometidos em produção. Data do início da mudança: 28/02/2026 22:00 Data do fim da mudança: 01/03/2026 02:00 Gerência: LUIS FELIPE DE JESUS SANTOS Diretoria: WASHINGTON LUIS ALMEIDA | Solicitação de Mudança Programada ¦ Normal | Concluída com Sucesso | 2026-03-02T11:28:03.256-0300 | LUIS FELIPE DE JESUS SANTOS | 2026-02-24T16:12:34.741-0300 | 132717 | Salesforce SOLAR | 2026-02-28T22:00:00.000-0300 | 2026-03-01T02:00:00.000-0300
GML-112231 | JULIANO STECKERT DA SILVA | Concluído | Objetivo: Corrigir funcionalidades com erros do Claro Flex. Unidade de négócio: Consumo Pessoal Criticidade da mudança: Baixa ICs afetados: SALESFORCE SOLAR CRM (Jornadas de Vendas e Atendimento de Clientes) O que será feito? Correção nas funcionalidades conforme detalhamento nas USs: US-0026856 - [CLAROFLEX] [NSF-894] - Ajustes Relatório Transacional US-0026851- [CLAROFLEX][NSF-897] - LineNumber Suspensão e Cancelamento US-0026909 - [CLAROFLEX] NPOPS180 Vlr Plano tela Por que será feito? Porque as áreas de negócios ficam impactadas com as funcionalidades em falha. Para que será feito? Para corrigir funcionalidades em falha do Claro Flex. Onde será feito? A correção será feita em artefatos exclusivos do Claro Flex, no Salesforce. Como será feito? A correção será feita com o uso da ferramenta COPADO, que garante cobertura de testes e possibilidade de rollback, caso necessário. Qual benefício a execução da atividade trará? Funcionamento adequado das funcionalidades do Claro Flex. Validação funcional: Será executada após o deploy, pela Squad Claro Flex Salesforce, uma Ativação pelo App Claro Flex, garantindo que a principal funcionalidade não foi quebrada. Plano de retorno: Anexos formulários com a indicação dos passos de rollback, caso necessário. Testes realizados: Testes realizados nos ambientes integrados de Partial e PreProd/SIT do Salesforce. Impacto negócio: Impacto de não fazer: As funcionalidades afetadas permanecerão necessitando de ajustes. Data do início da mudança: 25/02/2026 10:00 Data do fim da mudança: 25/02/2026 11:00 Gerência: NORBERTO TOMIYOSHI IMAMURA Diretoria: PRISCILA STEINBERGER | Solicitação de Mudança Programada ¦ Normal | Concluída com Sucesso | 2026-02-25T12:31:56.772-0300 | NORBERTO TOMIYOSHI IMAMURA | 2026-02-24T15:21:00.289-0300 | 142898 | Salesforce SOLAR | 2026-02-25T10:00:00.000-0300 | 2026-02-25T11:00:00.000-0300
GML-112221 | LUIS HENRIQUE ZANATTA BANUTH | Concluído | Objetivo: Permitir ao time de atendimento visualizar o histórico de mudança de status de um produto. Unidade de négócio: Consumo Residencial Criticidade da mudança: Baixa ICs afetados: SALESFORCE SOLAR CRM (Jornadas de Vendas e Atendimento de Clientes) O que será feito? Recuperar o histórico já armazenado e apresentar na V360. Por que será feito? Pois foi solicitada essa visão pelo time de negócio Para que será feito? Para identificar as movimentações que ocorreram. Onde será feito? No Solar Como será feito? Via pacote Copado Qual benefício a execução da atividade trará? Maior visibilidade e autonomia ao time de atendimento. Validação funcional: Acessar detalhes de um produto de streaming tipo oferta e acessar a aba de histórico. Plano de retorno: Rollback das USs abaixo: US-0026794 [NewStack] - Projeto Melhorias - V360 Testes realizados: Sim Impacto negócio: Impacto de não fazer: Será mantida a visão limitada que existe atualmente. Data do início da mudança: 28/02/2026 22:00 Data do fim da mudança: 01/03/2026 02:00 Gerência: LUIS FELIPE DE JESUS SANTOS Diretoria: WASHINGTON LUIS ALMEIDA | Solicitação de Mudança Programada ¦ Normal | Concluída com Sucesso | 2026-03-02T11:28:07.309-0300 | LUIS FELIPE DE JESUS SANTOS | 2026-02-24T15:11:37.008-0300 | 132717 | Salesforce SOLAR | 2026-02-28T22:00:00.000-0300 | 2026-03-01T02:00:00.000-0300
GML-111986 | JANE CHRISTIAN STOPANOVSKI BECKER | Cancelado |  | Solicitação de Mudança Emergencial | Cancelado | 2026-06-30T11:49:28.731-0300 | TIAGO GONCALVES BARBOSA | 2026-02-23T17:08:33.275-0300 | 141343 | Salesforce SOLAR | 2026-02-23T17:00:00.000-0300 | 2026-02-23T18:00:00.000-0300
GML-111968 | TIAGO GONCALVES BARBOSA | Cancelado |  | Solicitação de Mudança Emergencial | Cancelado | 2026-02-23T17:10:11.314-0300 |  | 2026-02-23T16:51:07.302-0300 | 141343 | Salesforce SOLAR | 2026-02-23T17:00:00.000-0300 | 2026-02-23T18:00:00.000-0300
GML-111848 | JULIANO STECKERT DA SILVA | Concluído | Objetivo: Corrigir funcionalidades com erros do Claro Flex. Unidade de négócio: Consumo Pessoal Criticidade da mudança: Baixa ICs afetados: SALESFORCE SOLAR CRM (Jornadas de Vendas e Atendimento de Clientes) O que será feito? Correção nas funcionalidades conforme detalhamento nas USs: US-0026870 - [CLAROFLEX] Atend Call Center Access Inventory Itens US-0026887 - [CLAROFLEX] [NFUAT-1386] - Notificar Core MigraçãoPre Por que será feito? Porque as áreas de negócios ficam impactadas com as funcionalidades em falha. Para que será feito? Para corrigir funcionalidades em falha do Claro Flex. Onde será feito? A correção será feita em artefatos exclusivos do Claro Flex, no Salesforce. Como será feito? A correção será feita com o uso da ferramenta COPADO, que garante cobertura de testes e possibilidade de rollback, caso necessário. Qual benefício a execução da atividade trará? Funcionamento adequado das funcionalidades do Claro Flex. Validação funcional: Será executada após o deploy, pela Squad Claro Flex Salesforce, uma Ativação pelo App Claro Flex, garantindo que a principal funcionalidade não foi quebrada. Plano de retorno: Anexos formulários com a indicação dos passos de rollback, caso necessário. Testes realizados: Testes realizados nos ambientes integrados de Partial e PreProd/SIT do Salesforce. Impacto negócio: Impacto de não fazer: As funcionalidades afetadas permanecerão necessitando de ajustes. Data do início da mudança: 24/02/2026 10:00 Data do fim da mudança: 24/02/2026 11:00 Gerência: NORBERTO TOMIYOSHI IMAMURA Diretoria: PRISCILA STEINBERGER | Solicitação de Mudança Programada ¦ Normal | Concluída com Sucesso | 2026-02-25T10:46:01.084-0300 | NORBERTO TOMIYOSHI IMAMURA | 2026-02-23T14:42:49.785-0300 | 142898 | Salesforce SOLAR | 2026-02-24T10:00:00.000-0300 | 2026-02-24T11:00:00.000-0300
GML-111814 | ANGELICA PEREIRA KIRNEW | Concluído | Objetivo: Atualizar o Catalogo do Solar PME Unidade de négócio: Consumo Pessoal Criticidade da mudança: Baixa ICs afetados: SALESFORCE SOLAR CRM (Jornadas de Vendas e Atendimento de Clientes) O que será feito? US-0026717 PME[P-3367 GD-4377 - INCLUSÃO DE OFERTA 600M BL RESTRIÇÃO] - incluir a oferta de 600M para os produtos de restrição US-0026745 PME[P-3367 GD-4377 - INCLUSÃO DE OFERTA 600M BL RESTRIÇÃO] v2 - incluir a oferta de 600M para os produtos de restrição US-0026620 - PME[P-3860 GD 4599 -Alteração de Valor de produtos sem SVA 600M/800M] - alteração do valor dos produtos sem SVA 600M e 800M. Por que será feito? Solicitação da área de negócios Para que será feito? Para atender estratégia de MKT Produto Onde será feito? CEC SALESFORCE Como será feito? Executar as US’s: US-0026717 PME[P-3367 GD-4377 - INCLUSÃO DE OFERTA 600M BL RESTRIÇÃO] - incluir a oferta de 600M para os produtos de restrição US-0026745 PME[P-3367 GD-4377 - INCLUSÃO DE OFERTA 600M BL RESTRIÇÃO] v2 - incluir a oferta de 600M para os produtos de restrição US-0026620 - PME[P-3860 GD 4599 -Alteração de Valor de produtos sem SVA 600M/800M] - alteração do valor dos produtos sem SVA 600M e 800M. Qual benefício a execução da atividade trará? Ter as vendas no Solar equalizadas com o sistema legado Validação funcional: Acompanhamento e validação funcional logo após aplicação do deploy Plano de retorno: A equipe de RM define e aplica o Plano de retorno... Testes realizados: Realizado testes de jornada em devpvend. Refeito alguns cenários em ambiente pre-prod. Impacto negócio: Impacto de não fazer: Produto não será disponibilizado para venda Data do início da mudança: 24/02/2026 22:00 Data do fim da mudança: 25/02/2026 00:00 Gerência: WALDIR ALVARENGA JUNIOR Diretoria: WASHINGTON LUIS ALMEIDA | Solicitação de Mudança Programada ¦ Normal | Concluída com Sucesso | 2026-02-26T14:44:26.548-0300 | EVERALDO ALVES DE LIMA | 2026-02-23T12:10:24.606-0300 | 142891 | Salesforce SOLAR | 2026-02-24T22:00:00.000-0300 | 2026-02-25T00:00:00.000-0300
GML-111652 | VALTER THIAGO JUNIOR | Concluído | Objetivo: [PF - Claro Box] = US-0026614 Aumento timeout na chamada da API appointment para 55 segundos. [PF - Pré-Pago] = Correções de defeitos que estão nas telas da jornada. Pré-pago está em BSIM. Defeitos não são impeditivos de jornada. [Vendas PF] = 195794 - Quando o pedido Solar cair em análise técnica, deve gerar uma pendência para tratativa manual via RCV. / 217446 - Todos os canais,na seção "Histórico de Endereço", os Status dos contratos devem ficar destacados para ter maior visibilidade caso haja algum impeditivo na venda. / 227445 - US Técnica relacionada a US 217446. / 224586 - Atualização o template do Termo de Adesão no Solar para o produto Single móvel Pré-pago, para os vendedores dos canais LP e AA, garantindo a conformidade com processos internos, regulatórios e jurídicos. / 224111 - Vendedor ao clicar no botão “Buscar” e o campo NODE (NOVO) for igual a “SEGPUBLICA”, o sistema deve exibir mensagem de erro. Necessário vendedor seguir com novo endereço de venda. [NBA] Incluir marcação do produto na chamada do cancelamento parcial para adequar a venda de produto WIFI MESH. [Núcleo Performance] Melhorar a performance de componentes LWC / Correção do status do log de Assetização. [MOPS] Disponibilizar um campo para monitoração e acompanhamento do tempo de ativação final do Pedido. Disponibilizar um campo para monitoração e acompanhamento do tempo de assetização movel step by step Melhorar a visibilidade da manual queue para uso do times mops solar no atendimento do OM e reduzir os governor limits da org [Venda Avulsa de Aparelho e Acessórios] Objetivo é corregir os defeitos reportados e aplicar as melhorias para habilitar venda de acessórios na jornada Multi. [Base Móvel] Objetivo é corrigir os defeitos reportados e aplicar novas demandas para as jornadas de Base Móvel. [Catálogo Habilitador] US-0025677 - Configuração do catalogo de produtos e ofertas destinados a Retenção para uma nova célula US-0026011 - Configuração do catalogo de produtos avulsos para venda juntamente com os planos de Internet Móvel para a base US-0026055 - Configuração e aplicação de regras de convivência entre produtos principais US-0026100 - Configuração do catalogo de produtos e ofertas destinados a Retenção para uma nova célula US-0026433 - DFT 226469 - SOLAR - BASE RETENÇÃO – DUPLICIDADE DE ASSET DE PLANO - MAIS DE UM PLANO POR BILLING ACCOUNT Unidade de négócio: Consumo Pessoal Criticidade da mudança: Alta ICs afetados: SALESFORCE SOLAR CRM (Jornadas de Vendas e Atendimento de Clientes) O que será feito? [PF - Claro Box] = US-0026614 Aumento timeout na chamada da API appointment para 55 segundos. [PF - Pré-Pago] = Correções de defeitos que estão nas telas da jornada. Pré-pago está em BSIM. Defeitos não são impeditivos de jornada. [Vendas PF] = 195794 - Quando o pedido Solar cair em análise técnica, deve gerar uma pendência para tratativa manual via RCV. / 217446 - Todos os canais,na seção "Histórico de Endereço", os Status dos contratos devem ficar destacados para ter maior visibilidade caso haja algum impeditivo na venda. / 227445 - US Técnica relacionada a US 217446. / 224586 - Atualização o template do Termo de Adesão no Solar para o produto Single móvel Pré-pago, para os vendedores dos canais LP e AA, garantindo a conformidade com processos internos, regulatórios e jurídicos. / 224111 - Vendedor ao clicar no botão “Buscar” e o campo NODE (NOVO) for igual a “SEGPUBLICA”, o sistema deve exibir mensagem de erro. Necessário vendedor seguir com novo endereço de venda. [NBA] Viabilizar a seleção dos produtos a serem cancelados na jornada de Retenção antes da requisição ao motor de ofertas de cancelamento e avaliar o motivo pelo qual, no Contrato 1, a liberação ocorre a partir de 2 aparelhos, enquanto no Contrato 2 a liberação inicia a partir de 1 aparelho, sendo que o sistema exibe a mensagem informando que a venda só é permitida a partir de 2 unidades (considerando que a identificação dos equipamentos elegíveis para venda a partir de 1 ainda não foi implementada). [Núcleo Performance] Retirada de nested loops de componentes LWC / Corrigir o status do log de Assetização [MOPS] Adicionar um campo fomula no objeto order para fazer o calculo do tempo de submissão do pedido menos o tempo em que ele finaliza. Adicionar três campos no objeto account_assetization_log, sendo um identificador, um tempo parcial (tempo do step) e tempo total da assetização. Será criado um novo layout que será aplicado apenas ao perfil suporte claro, onde as informações na tela da manual queue serão melhor identificadas e apenas o que é necessário. [Venda Avulsa de Aparelho e Acessórios] Correção dos defeitos reportados e habilitação do fluxo de venda de acessórios na jornada Multi. [Base Móvel] Implantar em Produção as correções dos defeitos do Base Móvel, planejado para esta release, e entregas as USs Portabilidade e Termo de Adesão. [Catálogo Habilitador] US-0025677 - Configuração do catalogo de produtos e ofertas destinados a Retenção para uma nova célula US-0026011 - Configuração do catalogo de produtos avulsos para venda juntamente com os planos de Internet Móvel para a base US-0026055 - Configuração e aplicação de regras de convivência entre produtos principais US-0026100 - Configuração do catalogo de produtos e ofertas destinados a Retenção para uma nova célula US-0026433 - DFT 226469 - SOLAR - BASE RETENÇÃO – DUPLICIDADE DE ASSET DE PLANO - MAIS DE UM PLANO POR BILLING ACCOUNT Por que será feito? [PF - Claro Box] = US-0026614 Aumento timeout na chamada da API appointment para 55 segundos. [PF - Pré-Pago] = Correções de defeitos que estão nas telas da jornada. Pré-pago está em BSIM. Defeitos não são impeditivos de jornada. [Vendas PF] = 195794 - Quando o pedido Solar cair em análise técnica, deve gerar uma pendência para tratativa manual via RCV. / 217446 - Todos os canais,na seção "Histórico de Endereço", os Status dos contratos devem ficar destacados para ter maior visibilidade caso haja algum impeditivo na venda. / 227445 - US Técnica relacionada a US 217446. / 224586 - Atualização o template do Termo de Adesão no Solar para o produto Single móvel Pré-pago, para os vendedores dos canais LP e AA, garantindo a conformidade com processos internos, regulatórios e jurídicos. / 224111 - Vendedor ao clicar no botão “Buscar” e o campo NODE (NOVO) for igual a “SEGPUBLICA”, o sistema deve exibir mensagem de erro. Necessário vendedor seguir com novo endereço de venda. [NBA] A finalidade é maximizar a assertividade na geração das combinações e minimizar o corte de produtos que sejam viáveis para o atendimento do operador ao ofertar os produtos com base na sondagem. [Núcleo Performance] Porque o tempo de execução está com a complexidade big O(n^2) / Porque o tipo do produto do log da assetização está sendo preenchido incorretamente. [MOPS] Melhorar o acompanhamento, manutenção e performance das monitorações e do acompanhamento do indicador. Voltar a acompanhar o indicador de tempo de processamento da assetização. Existem muitas informações não utilizadas no carregamento da tela, fazendo com que estoure governor limits e também para melhorar o tempo de resposta da página. [Base Móvel] Melhorar a experiência com o cliente e programar para desligar o Legado. [Catálogo Habilitador] Configuração do catalogo de produtos avulsos para venda juntamente com os planos de Internet Móvel para a base Para que será feito? [PF - Claro Box] = US-0026614 Aumento timeout na chamada da API appointment para 55 segundos. [PF - Pré-Pago] = Correções de defeitos que estão nas telas da jornada. Pré-pago está em BSIM. Defeitos não são impeditivos de jornada. [Vendas PF] = 195794 - Quando o pedido Solar cair em análise técnica, deve gerar uma pendência para tratativa manual via RCV. / 217446 - Todos os canais,na seção "Histórico de Endereço", os Status dos contratos devem ficar destacados para ter maior visibilidade caso haja algum impeditivo na venda. / 227445 - US Técnica relacionada a US 217446. / 224586 - Atualização o template do Termo de Adesão no Solar para o produto Single móvel Pré-pago, para os vendedores dos canais LP e AA, garantindo a conformidade com processos internos, regulatórios e jurídicos. / 224111 - Vendedor ao clicar no botão “Buscar” e o campo NODE (NOVO) for igual a “SEGPUBLICA”, o sistema deve exibir mensagem de erro. Necessário vendedor seguir com novo endereço de venda. [NBA] Mitigar possíveis falhas no atendimento ao selecionar produtos na posse do cliente e nas ofertas, não aparecerem produtos recomendados para o atendimento por conta das limitações de consumo de API entre motor e Salesforce. Além disso, corrigir falhas na recomendação de produtos wifi mesh recomendando um ou dois equipamentos mínimos de acordo com o modelo do equipamento. [Núcleo Performance] Para que o tempo de execução seja diminuído. / Para que o log da assetização seja preenchido corretamente [MOPS] Para atender o indicador de monitoração e acompanhamento do OrderHandleTime. Para atender o indicador de monitoração e acompanhamento do tempo de assetização. Facilitar o atendimento do time MOps Solar. [Venda Avulsa de Aparelho e Acessórios] Efetuar as correções dos defeitos reportados e aplicar as melhorias para habilitar venda de acessórios na jornada Multi. [Base Móvel] Efetuar as correções dos defeitos reportados e aplicar novas demandas para as jornadas do Base Móvel. [Catálogo Habilitador] Para atender o pedido de negócio. Onde será feito? [PF - Claro Box] / [PF - Pré-Pago] / [Vendas PF] = No ambiente de produção da SalesForce na jornada Comercial Vendas. [NBA] No ambiente de produção da SalesForce [Núcleo Performance] Nos componentes LWC / Correção do status do log de Assetização [Base Móvel] No ambiente de produção da SalesForce [Catálogo Habilitador] Catálogo de Produtos para o Solar de Vendas PF Como será feito? [PF - Claro Box] / [PF - Pré-Pago] / [Vendas PF] Subida através de promoção do pacote de US no Copado em produção realizado pela equipe de Produção. O fluxo de eleição do pacote seguirá processo a validado de RDM/GMUD. [NBA] Melhorar a experiência do operador, tanto para exibir produtos que de fato fazem parte do seu pacote na posse e também na sondagem, assim como deixar claro para o cliente e operador do que ele irá obter de equipamento wifi mesh. [Núcleo Performance] Retirada de nested loops de componentes LWC / Corrigir o status do log de Assetização [Base Móvel] Implantação no ambiente de Produção através de promoção do pacote de US no Copado. [Catálogo Habilitador] Configuração do catalogo de produtos avulsos para venda juntamente com os planos de Internet Móvel para a Base Qual benefício a execução da atividade trará? [PF - Claro Box] = US-0026614 Aumento timeout na chamada da API appointment e diminuir erros de retorno na busca de endereço. [PF - Pré-Pago] = Correções de defeitos que liberam o rollout de venda pré-pago sem portabilidade. [NBA] Melhorar a experiência do operador, tanto para exibir produtos que de fato fazem parte do seu pacote na posse e também na sondagem, assim como deixar claro para o cliente e operador do que ele irá obter de equipamento wifi mesh. [Núcleo Performance] Diminuição do tempo de execução / Ter a visibilidade correta do log [MOPS] Melhorar a performance e manutenção das monitorações. Hoje estamos sem a visbilidade deste tipo de métrica. Visão mais focada no que realmente é necessário, de fácil identificação dos itens para serem tratados. [Venda Avulsa de Aparelho e Acessórios] Maior adesão do novo fluxo de vendas na jornada do PF Solar com aparelhos e acessórios. [Base Móvel] Melhorar a experiência de venda Base Móvel para o cliente. E seguir com o plano de desligar o Legado. [Catálogo Habilitador] Para atender o pedido de negócio. Validação funcional: [PF - Claro Box] / [PF - Pré-Pago] / [Vendas PF] = Jornada AS IS - Passar pelas etapas de da jornada do pacote: 1. Realizar navegação simulando uma venda / 2. Fazer a busca de endereço / 5. Inserir produtos no carrinho / 5. Sistema deverá orquestrar e finalizar o pedido nos legados, garantindo que não fique travado na jornada de vendas. [NBA] O time se reunirá juntamente com o líder técnico, desenvolvedores e pessoal da área de negócios, passando todos os cenários e solicitando a aprovação de entrega via email por parte do P.O. [Núcleo Performance] Será validada a jornada de vendas contemplando os testes AS IS: fluxo de vendas e atendimento de um cliente [MOPS] Será validado se a regra é executada conforme a regra, onde só deve ser preenchido quando o status do pedido alterar para Activated, além de ser feito uma navegação em vendas para tentar garantir que não quebrou outros processos. Será validado se a regra após solicitar uma assetização de produto Móvel, o mesmo preenche os campos novos criados com as informações corretas. Será validado se o layout foi aplicado corretamente e com as informações solicitas, também será validado se a atribuição ocorreu apenas ao perfil Suporte Claro. [Venda Avulsa de Aparelho e Acessórios] Será validada a jornada de vendas. [Base Móvel] Será validada a jornada de Vendas Base Móvel. [Catálogo Habilitador] Realizar uma jornada Prospect PF Realizar navegação simulando uma venda / 2. Fazer a busca de endereço / 5. Inserir produtos no carrinho / 6. Visualizar os produtos na prateleira / 7. Realizar a contratação do produto para visualizar o modal Plano de retorno: Retornar USs Copado conforme necessidade de funcionalidade não validada conforme desejado. Rollback esta configurado no plano de retorno na ferramenta de implantação. Testes realizados: Testes foram realizados em ambiente de testes integrados e no ambiente de Pré Prod. As evidências anexadas no Octane e Copado em cada uma das US. Impacto negócio: Impacto de não fazer: [PF - Claro Box] / [PF - Pré-Pago] / [Vendas PF] Diminuição da adoção do SOLAR e uso do legado. [NBA] Falta de clareza nas ofertas de produtos Claro. [Núcleo Performance] O tempo de execução continuará o mesmo / O log continuará com o tipo do produto preenchido incorretamente [MOPS] Impacto na apresentação dos indicadores para a diretoria [Venda Avulsa de Aparecelho e Acessórios] Diminuição da adoção do Solar e uso do legado. [Base Móvel] Diminuição da adoção do SOLAR e uso do legado. [Catálogo Habilitador] A entrega não ser contemplada. Data do início da mudança: 28/02/2026 22:00 Data do fim da mudança: 01/03/2026 12:00 Gerência: BRUNO KIYOSHI YOSHIKAWA Diretoria: WASHINGTON LUIS ALMEIDA | Solicitação de Mudança Extraordinária | Concluída com Sucesso | 2026-03-02T09:49:51.473-0300 | BRUNO KIYOSHI YOSHIKAWA | 2026-02-20T20:22:48.179-0300 | 149388 | Salesforce SOLAR | 2026-02-28T22:00:00.000-0300 | 2026-03-01T12:00:00.000-0300
GML-111502 | PEDRO HENRIQUE SOUSA CORTEZ | Concluído | Objetivo: Claro Total PME - Melhorias na jornada de vendas PME para melhor usabilidade da Biometria e otimização da demanda no back office. Vendas PME - Squad Evolutivas/ Cartão Crédito - Melhorias na jornada de Vendas PME e Correções de DFTs na jornada do CC PME Móvel LWC PME - Correção de DFTs Unidade de négócio: Consumo Pessoal Criticidade da mudança: Alta ICs afetados: SALESFORCE SOLAR CRM (Jornadas de Vendas e Atendimento de Clientes) O que será feito? Claro Total PME - Implantar melhorias na jornada de vendas PME Vendas PME - Squad Evolutivas/ Cartão Crédito - Implantar Melhorias na jornada de Vendas PME e Correções de DFTs na jornada do CC PME Móvel LWC PME - Implantar Correção de DFTs Por que será feito? Claro Total PME - Para permitir que a jornada de vendas PME seja mais otimizada Vendas PME - Squad Evolutivas/ Cartão Crédito - Permitir tratativa de pendencias na Jornada Fixa PME e Corrigir DFTs da Jornada PME Movel do CC LWC PME - Correção de DFTs da Jornada PME Movel Para que será feito? Claro Total PME - Para melhorar a experiência do Vendedor do PME Vendas PME - Squad Evolutivas/ Cartão Crédito - Para melhorar a experiência do Vendedor do PME LWC PME - Para melhorar a experiência do Vendedor do PME Onde será feito? Na jornada de Vendas PME do Solar Como será feito? Através de US Copado. Qual benefício a execução da atividade trará? Claro Total PME - Habilitar novas funcionalidades de Vendas PME permitindo aumentar a adoção do Solar. Validação funcional: Executar cenários de vendas PME, fixa e móvel, de acordo com a massa disponibilizada pela área de negócios. Plano de retorno: Retornar USs Copado conforme necessidade de funcionalidade não validada conforme desejado. Testes realizados: Equipe de Testes executou os testes nos ambientes de Partial e Preprod. Evidências anexadas no octane. Impacto negócio: Impacto de não fazer: Claro Total PME - Continuaremos com a jornada de vendas atual Data do início da mudança: 28/02/2026 22:00 Data do fim da mudança: 01/03/2026 14:00 Gerência: ANDRE LUIS LINS RAMOS Diretoria: WASHINGTON LUIS ALMEIDA | Solicitação de Mudança Extraordinária | Concluída com Sucesso | 2026-03-02T16:28:31.658-0300 | HUGO MATHEUS FERREIRA DE MELO | 2026-02-20T14:45:50.274-0300 | 138783 | Salesforce SOLAR | 2026-02-28T22:00:00.000-0300 | 2026-03-01T14:00:00.000-0300
GML-111284 | CASSIA TIEMI YONAMINE HAMAI | Cancelado | Objetivo: Melhorar a usabilidade do envio do link da biometria. Unidade de négócio: Consumo Pessoal Criticidade da mudança: Alta ICs afetados: SALESFORCE SOLAR CRM (Jornadas de Vendas e Atendimento de Clientes) O que será feito? Tornar o envio de link da biometria mais intuitivo, evitando que os vendedores enviem muitos links desnecessariamente para os clientes. Por que será feito? Porque atualmente os vendedores estão enviando vários links seguidos para o cliente, dificultando o entendimento de qual é o último link válido. Para que será feito? Para retomar o rollout da biometria na jornada de Vendas PME do Solar. Onde será feito? Na jornada de Vendas PME do Solar Como será feito? Através de US Copado. Qual benefício a execução da atividade trará? Habilitar novas funcionalidades de Vendas PME permitindo fazer o rollout da Biometria. Validação funcional: Regressivo jornada móvel e fixa do PME conforme massa disponibilizada pela operação. Karolina Arruda Braga Alves / karolina.braga@claro.com.br / 19991688365 Plano de retorno: Retornar USs Copado conforme necessidade de funcionalidade não validada conforme desejado. Testes realizados: Testes realizados pelo time de testes em preprod Impacto negócio: Baixo risco, pois foram realizados testes em ambiente de preprod pelo time de testes. Baixo Impacto, Biometria está em BSIM, com poucos vendedores. Impacto de não fazer: A jornada de Vendas PME continuará com a Biometria em BSIM. Data do início da mudança: 24/02/2026 22:00 Data do fim da mudança: 25/02/2026 03:00 Gerência: ANDRE LUIS LINS RAMOS Diretoria: WASHINGTON LUIS ALMEIDA | Solicitação de Mudança Extraordinária | Cancelado | 2026-02-25T10:30:50.321-0300 | ANDRE LUIS LINS RAMOS | 2026-02-20T09:50:20.439-0300 | 138783 | Salesforce SOLAR | 2026-02-24T22:00:00.000-0300 | 2026-02-25T03:00:00.000-0300
GML-111086 | BRUNO BENEDITO | Concluído | Objetivo: Corrigir os bugs e defeitos, bem como, implementar as melhorias do solar Atendimento Unidade de négócio: Consumo Pessoal Criticidade da mudança: Alta ICs afetados: SALESFORCE SOLAR CRM (Jornadas de Vendas e Atendimento de Clientes) O que será feito? Subir US no Copado: US-0026481 Novo portifolio - dependente gratis - prospect US-0026513 [Citizen Atendimento] - Novas codificações Jornada Informativa US-0026642 CX - - Validação de Ouvidoria Antes da Geração do Caso US-0026689 CX-MCQ-64 - Canal Ouvidoria - Ajuste no campo: Entrada / Origem do caso (Origin) TDB – - Marcação do campo Contumaz - Canal Ouvidoria US-0026720 CX - - J6 (URA) - Identificação do atendimento do cliente que Teve um Atendimento para TV, Claro Box ou APP TV US-0026848 CX - - Validação de Ouvidoria Antes da Geração do Caso - US Complementar 01 US-0026509 [Evolutivas][CROSS][DFT-227590] Ouvidoria Retenção Movel abrindo caso errado US-0026511 [Evolutivas][TEC][DFT] Erro na exibição dos contatos no fluxo de token CAP US-0026801 [Evolutivas][CITIZEN] Desativação de Filas US-0026573 [Evolutivas][CROSS] URA Cognitiva - Ajuste de Status Asset + Lógica de Fechar guia US-0026608 [Evolutivas][ME] Erro - Fluxo não executa a validação de bloqueio definitivo US-0026675 [Evolutivas][CC] NOVAS FILAS INNERLOOP US-0026679 [Evolutivas][ME] Inclusão do status "Mudança de Endereço" para abertura de caso US-0026711 [Evolutivas][KIT] Manutenção de KIT US-0026712 [Evolutivas][KIT] Manutenção de KIT US-0026713 [Evolutivas][KIT] Manutenção de KIT US-0026726 [Evolutivas][CITIZEN] Nova fila GRAVACAO WHATSAPP MOVEL US-0025928 [EVOLUTIVAS][TEC] Bug US196318 Jornada de Filtro de VT US-0025951 EVOLUTIVAS Ajuste na US-0026305 [Evolutivas][FIN] Aprovações Financeiras US-0026565 [Evolutivas][FIN] [Residencial, Móvel e Multi] Alterações aba "Financeiro" do caso US-0026702 [Evolutivas][TEC] [Residencial] 214979 Substituição da API - fluxo reagendamento de OS US-0026796 [Evolutivas][KIT] Manutenção de KIT US-0026503 [Evolutivas][FIN] Permitir reativação de linha para clientes adimplentes, mas com faturas em aberto e não vencidas. US-0026650 [SOLAR OP ATENDIMENTO][DDP][CC][218843] CASOS ESTAO SENDO ROTEADOS INCORRETAMENTE PARA A SKILL OUVIDORIA_OUVIDORIAMOVELPORTAL US-0026651 [SOLAR OP ATENDIMENTO][DDP][FIN][225818] AO CONTESTAR FATURA REQUERENTE SOLICITA PARA UM MAIOR ENTENDIMENTO A TROCA DOS CAMPOS INFORMADOS US-0026653 [SOLAR OP ATENDIMENTO][DDP][CROSS][226467] OPERADOR TENTA FAZER UMA ALTERAÇAO NO CADASTRO DO CLIENTE, POREM AO CLICAR EM ATUALIZAR OCORRE ERRO - NENHUM CAMPO ALTERADO US-0026655 [SOLAR OP ATENDIMENTO][DDP][FIN][227646]Erro cadeia de aprovação residencial Contestação - Falha após "recusa" da aprovação US-0026772 [SOLAR OP ATENDIMENTO][DDP][FIN][226646] AO CONTESTAR ITEM DE LANCAMENTO FUTURO OCORRE O ERRO - API CONTESTITEMFUTURE 400 BAD REQUEST US-0026776 [SOLAR OP ATENDIMENTO][DDP][CROSS ][226507] USUARIO RELATA DIFICULDADE PARA ALTERAR “QUANTAS TENTATIVAS DE CONTATO JA FORAM REALIZADAS” - RETORNO NULO DO DR US-0026656 [SOLAR OP ATENDIMENTO][DDP][CROSS][226635] USUARIO RELATA DIFICULDADE NA CONSULTA DE HISTORICO DE RECARGAS - INCONSISTENCIA NA REQUISICAO US-0026657 [SOLAR OP ATENDIMENTO][DDP][TECNICA][224870] A PARTIR DA DATA DE 1/11 OS CASOS DE ‘NAO IDENTIFICADO URA’ AUMENTARAM MUITO, E ESTÃO DESSA FORMA INCORRETAMENTE, POIS O CAMPO ‘IDTypeIVR = 1’ DEMANDA QUE SEJA ‘VALIDADO URA SIM’ Por que será feito? Para melhorar a satisfação do Cliente Para que será feito? Efetuar as melhorias do sistema, agilizando e facilitando o atendimento do operador Onde será feito? Em ambiente produtivo do Solar Como será feito? Migração das USs relacionadas pela ferramenta do Copado Qual benefício a execução da atividade trará? Efetuar as melhorias do sistema, agilizando e facilitando o atendimento do operador Validação funcional: Como será realizada a validação funcional? EVOLUTIVAS: [ME] Gerar de caso de Mudança de endereço - Agendamento Realizar Reagendamento de Mudança de endereço Realizar Cancelamento de Mudança de endereço Realizar Agendamento DTH Base 8 (Novo) [CC] Validar geração de caso de Ouvidoria (Canais Críticos) Validar atualização/encerramento de caso de Ouvidoria (Canais Críticos) Validar roteamento de casos Validar Casos filhos Validar Casos Anatel Validar cabeçalho e rodapé no script de resposta [LGPD] Realizar Atualização de consentimentos LGPD pelo Solar Realizar Atualização de consentimentos LGPD pelo Portal de Privacidade Realizar Geração de solicitações de direitos LGPD pelo Solar Realizar Geração de solicitações de direitos LGPD Portal de Privacidade [KB] Opções de tipo de registro Busca (filtros, colunas e tela do caso) Esteira longa Botão bypass Filtros Ache Aqui Comunidade Solar - Componente menu Comunidade Empresas - Componente menu Comunidade - Componente Notícias Comunidade - Componente vídeos Comunidade - Componente carrossel Layouts Avaliação de artigo FAQ Conteúdo Guiado Trigger de captura Categorias Notificação topo artigo Destaque Notícias [CROSS] Validar busca do cliente e abertura da V360 Visualizar produtos Móvel, Residencial e Pré em tela Validar abertura de caso/geração de protocolo Móvel e Residencial das jornadas: Financeiro, Técnica, Informativa, Mudança de Endereço, Atendimento e Canais Críticos Validar funcionamento dos componentes da V360 Validar funcionamento da Timeline Visualizar fatura PDF móvel e enviar segunda via por e-mail e SMS Visualizar fatura PDF residencial e enviar segunda via por e-mail e SMS Realizar Atualização Cadastral Validar troca de número (Novo) Validar geração de termo impresso (Novo) Validar componentes de performance (Novo) ATENDIMENTO FINANCEIRO E TÉCNICO: [ATENDIMENTO FINANCEIRO] Consulta tela inicial financeira, ultimas contestações, negociações, ultimas faturas, envio de 2 via nesta tela Abas, Cobranças, Históricos de eventos, lançamentos futuros, itens emitidos Envio de Segunda via de Fatura por E-mail / SMS (Móvel/Residencial/Combo Multi) Fluxo Contestação (Móvel/Residencial/Combo Multi) Reembolso (Móvel/Residencial/Combo Multi) Fluxo de diagnóstico automático - comparativo de faturas Fluxo guiado Negociação de Fatura (Residencial/Móvel) Promessa de Pagamento (Móvel/Residencial/Combo Multi) Acerto financeiro (Móvel/Residencial/Combo Multi) Operações BKO Alteração de data de vencimento (Móvel/Residencial) Alteração de forma de pagamento (Móvel/Residencial) Reativação de linha [ATENDIMENTO TÉCNICO] Tela Inicial do Atendimento Técnico Clientes Residencial Conectado - Informações Gerais, Status do Contrato, Produtos Clientes Pendente de Instalação (CAP) - Informações Gerais, Status do Contrato, Produtos Clientes Móvel - Informações Gerais, Status do Contrato, Produtos Ficha Técnica do Atendimento Técnico Clientes Residencial Conectado - Diagnósticos Outage, Consulta de Sinal, SOLIC, OS, OC, Produtos e Equipamento Clientes Pendente de Instalação (CAP) - Ficha Técnica Clientes Móvel - Ficha Técnica Fluxo para Gerar OS Abrir Caso, Abrir Seção Produtos e Equipamentos Fluxo para Gerar OS com Token Na árvore de testes físicos Botão Gear OS, depois no modal do token selecionar Token não validado, depois selecionar dados não cadastrados e depois Gear OS Fluxo para Reagendar OS com Token Clientes Residencial Conectado - Na Seção de SOLIC/OS/OC Selecionar uma OS e Validar o fluxo de Reagendamento Clientes Pendente de Instalação (CAP) - Na Seção de SOLIC/OS/OC Selecionar uma OS e Validar o fluxo de Cancelamento Fluxo para Cancelar OS com Token Clientes Residencial Conectado - Na Seção de SOLIC/OS/OC Selecionar uma OS e Validar o fluxo de Cancelamento Clientes Pendente de Instalação (CAP) - Na Seção de SOLIC/OS/OC Selecionar uma OS e Validar o fluxo de Reagendamento Cancelamento na Ficha Técnica através da Header de Canais A La Carte de clientes Residencial QUALTRICS: Entra desligado, validação será realizada durante a semana quando ligado o fluxo na Qualtrics CLARO FLEX: Acessar o app da Claro e realizar a ativação de um cliente, validar elegibilidade do cliente e aplicação de desconto conforme retorno catálogo SUSTENTAÇÃO DE DADOS: Validação de criação das Permission Sets de Mascaramento do Comercial Validação de criação da Permission Set de Mascaramento do PME Validação atribuição das Permission Sets aos KITs do Comecial Validação atribuição da Permission Set aos KITs do PME Validação via query as permissões do Comercial com acesso aos campos Validação via query as permissões do PME com acesso aos campos Quem fará a validação funcional? (Nome, Telefone e Email) PO Evolutivas/Aura x LWC: José Ricardo Pereira Ricardo - Cel: (19)98271-8543 - E-mail: jose.ricardo@claro.com.br BA Evolutivas - Cross: Lenara Jardim Hammermuller - Cel: (51)9151-7250 - E-mail: lenara.hammermuller@claro.com.br BA Evolutivas - KB: Carolina Valerio de Souza - Cel: (11)99316-7194 - E-mail: carolina.souza@claro.com.br BA Evolutivas - Kits: Vanessa Cristina Nunes Pereira - E-mail: Vanessa.Nunes@claro.com.br BA Evolutivas - ME: Suzana Melo - Cel: (11)99169-5240- E-mail: suzana.nascimento@claro.com.br BA Evolutivas - CC: Hiury dos Santos Miranda - Cel: (32)99195-7790- E-mail: hiury.miranda@claro.com.br PO Atendimento Financeiro e Técnico: Vanessa Almeida Soares - Cel: (12)99131-6569 - E-mail: vanessa.almeidasoares@claro.com.br BA Atendimento Técnico: Marta Tavares da Silva - Cel: (81)9410-2055 - E-mail: marta.silva3@claro.com.br Flex: Marcleide Sousa - Cel: (11)95491-0421 - E-mail: marcleide.sousa@spread.com.br Sustentação de Dados: Henrique Tineu - Cel: (13)99116-7124 - E-mail: henrique.araujo@claro.com.br Plano de retorno: Conforme programação interna na ferramenta de deploy, Copado, onde as atividades de retorno ao estado anterior ficam programadas e planejadas para o caso de necessidade. Testes realizados: Os testes foram realizados pelo time de testes no ambiente de Pré-Prod e todas as evidências serão anexadas na ferramenta Impacto negócio: Impacto de não fazer: Não traremos nenhuma melhoria ao sistema, mantendo o mesmo nivel de atendimento Data do início da mudança: 28/02/2026 22:00 Data do fim da mudança: 01/03/2026 12:00 Gerência: ALINE JULIANA LOPES Diretoria: WASHINGTON LUIS ALMEIDA | Solicitação de Mudança Extraordinária | Concluída com Sucesso | 2026-03-02T09:13:44.199-0300 | LUCIANO HAIEK | 2026-02-19T15:03:09.921-0300 | 141343 | Salesforce SOLAR | 2026-02-28T22:00:00.000-0300 | 2026-03-01T12:00:00.000-0300
GML-110909 | ANDRE FECCHIO SALGADO | Concluído | Objetivo: Destravar e manter o compromisso com o executivo para o BSIM do Agente Autorizado PME que depende da liberação da permission para que a jornada realize o fluxo de checagem de credito Unidade de négócio: Consumo Pessoal Criticidade da mudança: Alta ICs afetados: SALESFORCE SOLAR CRM (Jornadas de Vendas e Atendimento de Clientes) O que será feito? Incluir novamente a permissão removida indevidamente do kit de acesso do usuario na release do dia 07/02 a pedido de negocio Por que será feito? Liberar o BSIM para o Agente autorizado que depende a permissão do cartão de credito para que o sistema realize a checagem de credito pelo SOLAR. Para que será feito? Manter o compromisso acordado com a diretoria para o BSIM do canal Agente autorizado PME Onde será feito? No sistema Solar na jornada do PME Móvel para o publico alvo de BSIM de Agente autorizado Como será feito? Manualmente na plataforma Salesforce e posteriormente a equalização do ambiente abaixo serão garantidas pela US-0026845 (COPADO) Qual benefício a execução da atividade trará? Garantir a funcionalidade correta da ferramenta, liberar o BSIM e manter o compromisso acordado com a diretoria do PME Validação funcional: Validação o ajuste no permissionamento foi aplicado corretamente. Plano de retorno: Remover a permissão a permission SF_PS_PME_CC no kit SF_PSG_COMERCIAL_BSIM_AGENTE_AUTORIZADO Testes realizados: O teste foi realizado nas releases de Jan/26 e por solicitação indevida de negocio houve o pedido de remoção do permissionamento, sendo assim, estamos equalizando o teste feito nas releases de jan/26 e liberando o uso da ferramenta Impacto negócio: Baixo impacto uma vez que é um novo canal a ser habilitado e com um publico alvo controlado de usuarios. Além disso, o permissionamento foi liberado no passado e o sistema apresentava o comportamento correto. Impacto de não fazer: Replanejamento do BSIM do canal e impacto na estratégia comercial do PME Data do início da mudança: 19/02/2026 21:00 Data do fim da mudança: 19/02/2026 04:00 Gerência: MARIO NICOLA TAVOLETTA ANGELOZZI Diretoria: WASHINGTON LUIS ALMEIDA | Solicitação de Mudança Extraordinária | Concluída com Sucesso | 2026-02-26T15:50:28.180-0300 | MICHAEL ROBERTO CARDOSO | 2026-02-18T23:49:02.594-0300 | 140163 | Salesforce SOLAR | 2026-02-19T21:00:00.000-0300 | 2026-02-19T04:00:00.000-0300
GML-110802 | GUILHERME DUARTE CABRAL | Concluído | Objetivo: Assegurar que o fluxo de biometria e as etapas do processo de Confirmação Eletrônica estejam devidamente atualizados, refletindo com precisão o comportamento esperado e eliminando inconsistências existentes na jornada do cliente. Unidade de négócio: Consumo Pessoal Criticidade da mudança: Alta ICs afetados: SALESFORCE SOLAR CRM (Jornadas de Vendas e Atendimento de Clientes) O que será feito? Realizar a correção das etapas relacionadas à biometria e ajustar os steps do processo de Confirmação Eletrônica, garantindo que o sistema registre corretamente cada fase da jornada. Por que será feito? Para garantir que o processo de Confirmação Eletrônica execute corretamente todas as suas etapas, incluindo o fluxo de biometria, evitando falhas de registro, inconsistências de jornada e desvios de funcionamento. Para que será feito? Para corrigir a falha atual em que o fluxo de biometria não é atualizado adequadamente e o step correspondente não é marcado no sistema, o que impacta diretamente o acompanhamento do processo e a experiência do cliente. Onde será feito? Via US COPADO no SOLAR Como será feito? Promover 8 USs COPADO com pacote de correção: COPADO: US-0026502 - [Confirmação Eletrônica] [TDB-187471] [OCT-0026429] - Atualização de Jornada US-0026516 - [Confirmação Eletrônica] [TDB-187471] [OCT-0026429] - Destructive Changes US-0026560 - [Confirmação Eletrônica] [TDB/OCT-187464] Comprovante de Compras + ECM US-0026613 - [Confirmação Eletrônica] [TDB-187471] [OCT-0026429] - Biometria / credential US-0026691 - [Confirmação Eletrônica] OCT. 191166 - Aceite de termos de compra Correção de Termo US-0026741 - [Confirmação Eletrônica] [TDB-187471] [OCT-0026429] - Atualização de Jornada - Complementar US-0026749 - [Confirmação Eletrônica] [TDB-187471] [OCT-0026429] - Atualização de Jornada - Complementar 2 US-0026433 - [Trem Catalogo - Squad Catalogo] 226469 - SOLAR - BASE RETENÇÃO – DUPLICIDADE DE ASSET DE PLANO US-0026619 DFT CAP [Venda de Aparelhos] 226882 - Catalog de Aparelhos exclusão de dados duplicados de objetos vlocity US-0026854 Hub de Pagamentos [Hub de Pagamento] DFT 227320 - Alterar texto na matrix communication Qual benefício a execução da atividade trará? Corrigir o problema que existe hoje de não atualização do fluxo de biometria e não marcar o step que o cliente esta no fluxo do confirmação eletrônica. Validação funcional: Realizar validação AS IS da Jornada Confirmação Eletrônica Plano de retorno: Executar os scripts de rollback no COPADO Testes realizados: Cenários de Teste do Confirmação Eletrônica Impacto negócio: Trata-se de componentes da Jornada do Confirmação Eletrônica que passaram por regressão Impacto de não fazer: A não execução da correção comprometerá a liberação do projeto de Confirmação Eletrônica, podendo gerar falhas no fluxo, inconsistências na jornada do cliente e inviabilizar o avanço das entregas previstas. Data do início da mudança: 21/02/2026 22:00 Data do fim da mudança: 22/02/2026 06:00 Gerência: ALINE JULIANA LOPES Diretoria: WASHINGTON LUIS ALMEIDA | Solicitação de Mudança Extraordinária | Concluída com Sucesso | 2026-02-23T15:48:14.497-0300 | TIAGO GONCALVES BARBOSA | 2026-02-18T15:18:00.209-0300 | 141343 | Salesforce SOLAR | 2026-02-21T22:00:00.000-0300 | 2026-02-22T06:00:00.000-0300
GML-110794 | JULIANO STECKERT DA SILVA | Concluído | Objetivo: Corrigir funcionalidades com erros do Claro Flex. Unidade de négócio: Consumo Pessoal Criticidade da mudança: Baixa ICs afetados: SALESFORCE SOLAR CRM (Jornadas de Vendas e Atendimento de Clientes) O que será feito? Correção nas funcionalidades conforme detalhamento nas USs: US-0025312 - [CLAROFLEX] Troca de Chip Fisico US-0026022: [CLAROFLEX] [NSF-882] - Produtos Adicionais OM US-0026763 - [CLAROFLEX] [NSF-870] - Ajustes Apex Relatório Transacional US-0025159 - NFUAT-1115 - Correção retenção US-0026639: [CLAROFLEX] Troca de Chip Fisico1 US-0026727 - [CLAROFLEX] - Correção cancelamento bug 147 US-0026826 - [CLAROFLEX] - NSF-896 - LineNumber na ativação e reativação US-0026821 - [CLAROFLEX] - NSF-894 - Correção perfis - Gravação endereço Por que será feito? Porque as áreas de negócios ficam impactadas com as funcionalidades em falha. Para que será feito? Para corrigir funcionalidades em falha do Claro Flex. Onde será feito? A correção será feita em artefatos exclusivos do Claro Flex, no Salesforce. Como será feito? A correção será feita com o uso da ferramenta COPADO, que garante cobertura de testes e possibilidade de rollback, caso necessário. Qual benefício a execução da atividade trará? Funcionamento adequado das funcionalidades do Claro Flex. Validação funcional: Verificação dos artefatos entregues, se estão conforme esperados. Plano de retorno: Anexos formulários com a indicação dos passos de rollback, caso necessário. Testes realizados: Testes realizados nos ambientes integrados de Partial e PreProd/SIT do Salesforce. Impacto negócio: Impacto de não fazer: As funcionalidades afetadas permanecerão necessitando de ajustes. Data do início da mudança: 19/02/2026 10:00 Data do fim da mudança: 19/02/2026 11:00 Gerência: NORBERTO TOMIYOSHI IMAMURA Diretoria: PRISCILA STEINBERGER | Solicitação de Mudança Programada ¦ Normal | Concluída com Sucesso | 2026-02-20T09:41:41.027-0300 | NORBERTO TOMIYOSHI IMAMURA | 2026-02-18T15:01:25.633-0300 | 142898 | Salesforce SOLAR | 2026-02-19T10:00:00.000-0300 | 2026-02-19T11:00:00.000-0300
GML-110401 | JULIANO STECKERT DA SILVA | Concluído | Objetivo: Corrigir funcionalidades com erros do Claro Flex. Unidade de négócio: Consumo Pessoal Criticidade da mudança: Baixa ICs afetados: SALESFORCE SOLAR CRM (Jornadas de Vendas e Atendimento de Clientes) O que será feito? Correção nas funcionalidades conforme detalhamento nas USs: US-0026789 - [CLAROFLEX] - Correcao troca de metodo de pagamento Por que será feito? Porque as áreas de negócios ficam impactadas com as funcionalidades em falha. Para que será feito? Para corrigir funcionalidades em falha do Claro Flex. Onde será feito? A correção será feita em artefatos exclusivos do Claro Flex, no Salesforce. Como será feito? A correção será feita com o uso da ferramenta COPADO, que garante cobertura de testes e possibilidade de rollback, caso necessário. Qual benefício a execução da atividade trará? Funcionamento adequado das funcionalidades do Claro Flex. Validação funcional: Será executada após o deploy, pela Squad Claro Flex Salesforce, uma Ativação pelo App Claro Flex, garantindo que a principal funcionalidade não foi quebrada. Plano de retorno: Anexos formulários com a indicação dos passos de rollback, caso necessário. Testes realizados: Testes realizados nos ambientes integrados de Partial e PreProd/SIT do Salesforce. Impacto negócio: Impacto de não fazer: As funcionalidades afetadas permanecerão necessitando de ajustes. Data do início da mudança: 16/02/2026 10:00 Data do fim da mudança: 16/02/2026 11:00 Gerência: NORBERTO TOMIYOSHI IMAMURA Diretoria: PRISCILA STEINBERGER | Solicitação de Mudança Programada ¦ Normal | Concluída com Sucesso | 2026-02-18T11:45:03.021-0300 | NORBERTO TOMIYOSHI IMAMURA | 2026-02-13T13:04:03.236-0300 | 142898 | Salesforce SOLAR | 2026-02-16T10:00:00.000-0300 | 2026-02-16T11:00:00.000-0300
GML-110287 | TIAGO GONCALVES BARBOSA | Concluído | Objetivo: Assegurar que o fluxo de biometria e as etapas do processo de Confirmação Eletrônica estejam devidamente atualizados, refletindo com precisão o comportamento esperado e eliminando inconsistências existentes na jornada do cliente. Unidade de négócio: Consumo Pessoal Criticidade da mudança: Alta ICs afetados: SALESFORCE SOLAR CRM (Jornadas de Vendas e Atendimento de Clientes) O que será feito? Realizar a correção das etapas relacionadas à biometria e ajustar os steps do processo de Confirmação Eletrônica, garantindo que o sistema registre corretamente cada fase da jornada. Por que será feito? Para garantir que o processo de Confirmação Eletrônica execute corretamente todas as suas etapas, incluindo o fluxo de biometria, evitando falhas de registro, inconsistências de jornada e desvios de funcionamento. Para que será feito? Para corrigir a falha atual em que o fluxo de biometria não é atualizado adequadamente e o step correspondente não é marcado no sistema, o que impacta diretamente o acompanhamento do processo e a experiência do cliente. Onde será feito? Via US COPADO no SOLAR Como será feito? Promover 14 USs COPADO com pacote de correção: US-0026502 - [Confirmação Eletrônica] [TDB-187471] [OCT-0026429] - Atualização de Jornada US-0026516 - [Confirmação Eletrônica] [TDB-187471] [OCT-0026429] - Destructive Changes US-0026560 - [Confirmação Eletrônica] [TDB/OCT-187464] Comprovante de Compras + ECM US-0026613 - [Confirmação Eletrônica] [TDB-187471] [OCT-0026429] - Biometria / credential US-0026691 - [Confirmação Eletrônica] OCT. 191166 - Aceite de termos de compra Correção de Termo US-0026741 - [Confirmação Eletrônica] [TDB-187471] [OCT-0026429] - Atualização de Jornada - Complementar US-0026749 - [Confirmação Eletrônica] [TDB-187471] [OCT-0026429] - Atualização de Jornada - Complementar 2 US-0026676 - [Cross-Sell] DDP 226821 + DDP 226822 US-0026711 - [Evolutivas][KIT] Manutenção de KIT US-0026712 - [Evolutivas][KIT] Manutenção de KIT US-0026713 - [Evolutivas][KIT][SCX-] Manutenção de KIT US-0026731 - [Vendas PME] 224664 [Fatura Multi Canal] Permissão para KITs BSIM US-0026738 - [Vendas PME] 227631 Pedido avança direto para aprovação de documentação US-0026433 - [Trem Catalogo - Squad Catalogo] 226469 - SOLAR - BASE RETENÇÃO – DUPLICIDADE DE ASSET DE PLANO - MAIS DE UM PLANO POR BILLING ACCOUNT Qual benefício a execução da atividade trará? Corrigir o problema que existe hoje de não atualização do fluxo de biometria e não marcar o step que o cliente esta no fluxo do confirmação eletrônica. Validação funcional: Realizar validação AS IS da Jornada Confirmação Eletrônica Plano de retorno: Executar os scripts de rollback no COPADO Testes realizados: Cenários de Teste do Confirmação Eletrônica Impacto negócio: Trata-se de componentes da Jornada do Confirmação Eletrônica que passaram por regressão Impacto de não fazer: A não execução da correção comprometerá a liberação do projeto de Confirmação Eletrônica, podendo gerar falhas no fluxo, inconsistências na jornada do cliente e inviabilizar o avanço das entregas previstas. Data do início da mudança: 13/02/2026 22:00 Data do fim da mudança: 14/02/2026 06:00 Gerência: ALINE JULIANA LOPES Diretoria: WASHINGTON LUIS ALMEIDA | Solicitação de Mudança Extraordinária | Implantada Parcialmente | 2026-02-18T10:15:34.140-0300 | ALINE JULIANA LOPES | 2026-02-12T20:21:17.769-0300 | 141343 | Salesforce SOLAR | 2026-02-13T22:00:00.000-0300 | 2026-02-14T06:00:00.000-0300
GML-110284 | CASSIA TIEMI YONAMINE HAMAI | Concluído | Objetivo: Retornar as Vendas de PME sem biometria, devido às dificuldades encontradas na operação durante esta semana. Unidade de négócio: Consumo Pessoal Criticidade da mudança: Alta ICs afetados: SALESFORCE SOLAR CRM (Jornadas de Vendas e Atendimento de Clientes) O que será feito? Remover a obrigatoriedade da biometria da jornada de vendas. Por que será feito? Porque estamos com dificuldades na biometria Para que será feito? Para que os pedidos sigam sem passar pela biometria. Onde será feito? Na jornada de Vendas PME Como será feito? Através da US Copado Qual benefício a execução da atividade trará? Permitir que as vendas sigam sem biometria. Validação funcional: Funcional: Criação de pedido, móvel e fixa, prospect ou cliente da base, de acordo com a massa disponível. Plano de retorno: Retornar a US Copado. Testes realizados: Os testes foram realizados pelo time…devido pelo horário da solicitação. Impacto negócio: Baixo risco e impacto. Validado pelo time em preprod. Impacto de não fazer: Pedidos vão continuar ficando parados na biometria Data do início da mudança: 12/02/2026 22:00 Data do fim da mudança: 13/02/2026 01:00 Gerência: ANDRE LUIS LINS RAMOS Diretoria: WASHINGTON LUIS ALMEIDA | Solicitação de Mudança Extraordinária | Concluída com Sucesso | 2026-02-18T16:14:41.212-0300 | CARLOS ROBERTO FUOCO | 2026-02-12T19:41:32.342-0300 | 138783 | Salesforce SOLAR | 2026-02-12T22:00:00.000-0300 | 2026-02-13T01:00:00.000-0300
GML-110062 | GUILHERME DUARTE CABRAL | Concluído | Objetivo: Liberação do BSIM do Projeto de Venda Avulsa no Canal Presencial LOJAS Unidade de négócio: Consumo Pessoal Criticidade da mudança: Alta ICs afetados: SALESFORCE SOLAR CRM (Jornadas de Vendas e Atendimento de Clientes) O que será feito? Incluir uma Permission SET no KIT de BSIM do Canal Loja Própria Por que será feito? Para Liberar o início do BSIM do Venda Avulsa no Canal Loja Própria Para que será feito? Para Liberar o início do BSIM do Venda Avulsa no Canal Loja Própria Onde será feito? No SOLAR incluindo via passo manual direto no KIT a Permission SET Como será feito? No SOLAR incluindo via passo manual direto no KIT a Permission SET Qual benefício a execução da atividade trará? Liberar o início do BSIM do Projeto de Venda Avulsa que já está implantado em Produção desde 06/12 Validação funcional: Realizar LOGIN com Vendedor em LOJA e validar se a Jornada de Venda Avulsa de Acessórios foi liberada Plano de retorno: Retirar a Permission SET Solar_PS_VendaAvulsa no Permission SET GROUP SF_PSG_COMERCIAL_BSIM_LOJAS_PROPRIAS Testes realizados: Não necessário cenários de teste, ao incluir a Permission SET a Jornada de Venda Avulsa ficará disponível na tela dos 63 usuários que estão no KIT Impacto negócio: Baixo impacto pois trata-se de um KIT com apenas 63 usuários. Impacto de não fazer: Não iniciar o BSIM do Projeto que já está implantado Data do início da mudança: 12/02/2026 21:00 Data do fim da mudança: 12/02/2026 22:30 Gerência: ALINE JULIANA LOPES Diretoria: WASHINGTON LUIS ALMEIDA | Solicitação de Mudança Extraordinária | Concluída com Sucesso | 2026-02-13T20:42:42.418-0300 | TIAGO GONCALVES BARBOSA | 2026-02-12T12:36:30.426-0300 | 141343 | Salesforce SOLAR | 2026-02-12T21:00:00.000-0300 | 2026-02-12T22:30:00.000-0300
GML-109806 | JULIANO STECKERT DA SILVA | Concluído | Objetivo: Corrigir funcionalidades com erros do Claro Flex. Unidade de négócio: Consumo Pessoal Criticidade da mudança: Baixa ICs afetados: SALESFORCE SOLAR CRM (Jornadas de Vendas e Atendimento de Clientes) O que será feito? Correção nas funcionalidades conforme detalhamento nas USs: US-0026716: [CLAROFLEX] [NSF-891] - Preenchimento do LineNumber (OM) US-0026736: [CLAROFLEX] Solar_Cross_ContractScreenController Filtro asset Por que será feito? Porque as áreas de negócios ficam impactadas com as funcionalidades em falha. Para que será feito? Para corrigir funcionalidades em falha do Claro Flex. Onde será feito? A correção será feita em artefatos exclusivos do Claro Flex, no Salesforce. Como será feito? A correção será feita com o uso da ferramenta COPADO, que garante cobertura de testes e possibilidade de rollback, caso necessário. Qual benefício a execução da atividade trará? Funcionamento adequado das funcionalidades do Claro Flex. Validação funcional: Será executada após o deploy, pela Squad Claro Flex Salesforce, uma Ativação pelo App Claro Flex, garantindo que a principal funcionalidade não foi quebrada. Plano de retorno: Anexos formulários com a indicação dos passos de rollback, caso necessário. Testes realizados: Testes realizados nos ambientes integrados de Partial e PreProd/SIT do Salesforce. Impacto negócio: Impacto de não fazer: As funcionalidades afetadas permanecerão necessitando de ajustes. Data do início da mudança: 12/02/2026 10:00 Data do fim da mudança: 12/02/2026 11:00 Gerência: NORBERTO TOMIYOSHI IMAMURA Diretoria: PRISCILA STEINBERGER | Solicitação de Mudança Programada ¦ Normal | Concluída com Sucesso | 2026-02-13T12:58:12.639-0300 | NORBERTO TOMIYOSHI IMAMURA | 2026-02-11T16:15:44.433-0300 | 142898 | Salesforce SOLAR | 2026-02-12T10:00:00.000-0300 | 2026-02-12T11:00:00.000-0300
GML-109799 | TIAGO GONCALVES BARBOSA | Concluído | Objetivo: Correção de catálogo de ofertas exclusivas do Cross-Sell e VIPs do HUB de Pagamentos para habilitar os canais remotos para o BSIM do Cross Sell e BSIM do Venda de Aparelhos no Canal Presencial Unidade de négócio: Consumo Pessoal Criticidade da mudança: Alta ICs afetados: SALESFORCE SOLAR CRM (Jornadas de Vendas e Atendimento de Clientes) O que será feito? Promover USs via COPADO com pacote de correção. Por que será feito? Para habilitar os canais remotos para o BSIM do Cross Sell e BSIM do Venda de Aparelhos no Canal Presencial Para que será feito? Liberar utilização de Jornada no SOLAR do Cross-Sell em BSIM no Canal Televendas e BSIM do Venda de Aparelhos no Canal Presencial Onde será feito? Via US COPADO no SOLAR Como será feito? Via copado a execução dessas USs. COPADO: Cross-Sell: US-0026612 - Massa Atualização Ofertas Cross Sell HUB de Pagamentos: US-0026680 - DFT 226345 - [Hub de Pagamentos] - Altera chamada WADMIN US-0026721 - DFT 227039 - [Hub de pagamentos] - Defeito no SAP Qual benefício a execução da atividade trará? Liberar utilização de Jornada SOLAR para Cross-Sell atualmente em BSIM no Canal Televendas e BSIM do Venda de Aparelhos no Canal Presencial Validação funcional: Executar a Jornada de Vendas do Cross-Sell e Executar Jornada de Vendas de Aparelhos Plano de retorno: Executar os scripts de rollback no COPADO Testes realizados: CT1 - Conta 100gb + 350Mega(canal Televendas Ativo) CT2 - Conta 70gb + 600Mega(canal Televendas Receptivo) CT3 - Conta 200gb + 750Mega(canal Televendas Receptivo) CT4 - Controle 25gb + 250Mega(canal Televendas Receptivo) CT5 - Conta 50gb + 600 Mega (canal Televendas Ativo) CT6 - Conta 50gb + 600 Mega (canal Televendas Ativo) - Perfil - Retenção Móvel CT7 - Conta 80gb + 750Mega(canal Televendas Receptivo) CT9 - Conta 25gb Multi + 750Mega(canal Televendas Receptivo) Impacto negócio: Por se tratar de ofertas exclusivas do Cross-Sell não há impacto mapeado. Quanto as VIPs do HUB de pagamentos a Jornada do Venda de Aparelhos ainda está em BSIM com grupo pequeno de usuários. Impacto de não fazer: Não liberar utilização de Jornada SOLAR para Cross-Sell nos canais remotos atualmente em BSIM no Canal Televendas e BSIM do Venda de Aparelhos no Canal Presencial Data do início da mudança: 11/02/2026 22:00 Data do fim da mudança: 12/02/2026 03:00 Gerência: ALINE JULIANA LOPES Diretoria: WASHINGTON LUIS ALMEIDA | Solicitação de Mudança Extraordinária | Concluída com Sucesso | 2026-02-12T14:48:25.462-0300 | ALINE JULIANA LOPES | 2026-02-11T15:48:53.424-0300 | 141343 | Salesforce SOLAR | 2026-02-11T22:00:00.000-0300 | 2026-02-12T03:00:00.000-0300
GML-109643 | CASSIA TIEMI YONAMINE HAMAI | Concluído | Objetivo: Normalizar o envio de Biometria nos Pedidos da Jornada de Vendas PME. Unidade de négócio: Consumo Pessoal Criticidade da mudança: Alta ICs afetados: SALESFORCE SOLAR CRM (Jornadas de Vendas e Atendimento de Clientes) O que será feito? Habilitar o botão de Validação Back Office, tornar obrigatório o representante legal para que a biometria siga no fluxo sem problemas. Alterar os status dos pedidos realizados antes do Rollout de Biometria, para que consigam avançar no fluxo. Por que será feito? Porque estamos com alguns pedidos avançando no fluxo, sem biometria aprovada. Por que estamos com alguns pedidos criados antes do rollout da biometria parados no fluxo, devido ao status não ter uma tratativa. Para que será feito? Para que as vendas de PME sigam com a Biometria. Onde será feito? Na jornada de Vendas PME Como será feito? Através da aplicação da US Copado Qual benefício a execução da atividade trará? Operação conseguir criar pedidos no Solar para todos os clientes Validação funcional: Executar jornada móvel e fixa do PME conforme massa e logins da operação. Plano de retorno: Retornar USs copado conforme funcionalidade não validada. Testes realizados: Testes realizados pelo time de testes em ambiente de preprod Impacto negócio: Baixo risco, os testes foram realizados em ambiente de preprod, pelo time de testes. Impacto de não fazer: Os vendedores de PME ainda terão dificuldades para enviar a Biometria para os pedidos. Data do início da mudança: 11/02/2026 22:00 Data do fim da mudança: 12/02/2026 03:00 Gerência: ANDRE LUIS LINS RAMOS Diretoria: WASHINGTON LUIS ALMEIDA | Solicitação de Mudança Extraordinária | Concluída com Sucesso | 2026-02-12T10:18:46.915-0300 | CARLOS ROBERTO FUOCO | 2026-02-11T10:59:00.200-0300 | 138783 | Salesforce SOLAR | 2026-02-11T22:00:00.000-0300 | 2026-02-12T03:00:00.000-0300
GML-109530 | GUILHERME DUARTE CABRAL | Cancelado |  | Solicitação de Mudança Extraordinária | Cancelado | 2026-02-13T15:31:59.082-0300 | TIAGO GONCALVES BARBOSA | 2026-02-10T16:55:52.299-0300 | 141343 | Salesforce SOLAR | 2026-02-13T22:00:00.000-0300 | 2026-02-14T06:00:00.000-0300
GML-109133 | RAFAEL CARVALHO DA FONSECA | Concluído | Objetivo: Correção de lista de defeitos mapeados na entrega do Cross-Sell e habilitar os canais remotos para o BSIM. Unidade de négócio: Consumo Pessoal Criticidade da mudança: Alta ICs afetados: SALESFORCE SOLAR CRM (Jornadas de Vendas e Atendimento de Clientes) O que será feito? Promover USs via COPADO com pacote de correção. Por que será feito? Para corrigir uma lista de defeitos na Produção de Cross-Sell. Para que será feito? Liberar utilização de Jornada no SOLAR do Cross-Sell em BSIM Onde será feito? Via US COPADO no SOLAR Como será feito? via copado a execução dessa US. COPADO: Cross-Sell: US-0026612 - Massa Atualização Ofertas Cross Sell Qual benefício a execução da atividade trará? Liberar utilização de Jornada SOLAR para Cross-Sell atualmente em BSIM Validação funcional: Executar a Jornada de Vendas do Cross-Sell. Plano de retorno: Executar os scripts de rollback no COPADO Testes realizados: CT1 - Conta 100gb + 350Mega(canal Televendas Ativo) CT2 - Conta 70gb + 600Mega(canal Televendas Receptivo) CT3 - Conta 200gb + 750Mega(canal Televendas Receptivo) CT4 - Controle 25gb + 250Mega(canal Televendas Receptivo) CT5 - Conta 50gb + 600 Mega (canal Televendas Ativo) CT6 - Conta 50gb + 600 Mega (canal Televendas Ativo) - Perfil - Retenção Móvel CT7 - Conta 80gb + 750Mega(canal Televendas Receptivo) CT9 - Conta 25gb Multi + 750Mega(canal Televendas Receptivo) - NÃO PODE PROSSEGUIR Impacto negócio: por se tratar de ofertas exclusivas do Cross-Sell não há impacto. Impacto de não fazer: Não liberar utilização de Jornada SOLAR para Cross-Sell nos canais remotos atualmente em BSIM. Data do início da mudança: 10/02/2026 22:30 Data do fim da mudança: 10/02/2026 23:30 Gerência: ALINE JULIANA LOPES Diretoria: WASHINGTON LUIS ALMEIDA | Solicitação de Mudança Extraordinária | Concluída com Sucesso | 2026-02-12T14:20:54.121-0300 | TIAGO GONCALVES BARBOSA | 2026-02-09T17:07:15.933-0300 | 141343 | Salesforce SOLAR | 2026-02-10T22:30:00.000-0300 | 2026-02-10T23:30:00.000-0300
GML-109082 | JULIANO STECKERT DA SILVA | Concluído | Objetivo: Corrigir funcionalidades com erros do Claro Flex. Unidade de négócio: Consumo Pessoal Criticidade da mudança: Baixa ICs afetados: SALESFORCE SOLAR CRM (Jornadas de Vendas e Atendimento de Clientes) O que será feito? Correção nas funcionalidades conforme detalhamento nas USs: US-0026641 - [CATALOGO CLAROFLEX] Codigo Unico do VAR US-0026606 - [CLAROFLEX] Job Cancelamento (NPOPS-138) US-0026581- [CLAROFLEX] Atend Call Center Access US-0026532 - [CLAROFLEX] [NSF-865] Ajuste VIP OM_SuspenderAssinanteWP US-0025159 - NFUAT-1115 - Correção retenção Por que será feito? Porque as áreas de negócios ficam impactadas com as funcionalidades em falha. Para que será feito? Para corrigir funcionalidades em falha do Claro Flex. Onde será feito? A correção será feita em artefatos exclusivos do Claro Flex, no Salesforce. Como será feito? A correção será feita com o uso da ferramenta COPADO, que garante cobertura de testes e possibilidade de rollback, caso necessário. Qual benefício a execução da atividade trará? Funcionamento adequado das funcionalidades do Claro Flex. Validação funcional: Será executada após o deploy, pela Squad Claro Flex Salesforce, uma Ativação pelo App Claro Flex, garantindo que a principal funcionalidade não foi quebrada. Plano de retorno: Anexos formulários com a indicação dos passos de rollback, caso necessário. Testes realizados: Testes realizados nos ambientes integrados de Partial e PreProd/SIT do Salesforce. Impacto negócio: Impacto de não fazer: As funcionalidades afetadas permanecerão necessitando de ajustes. Data do início da mudança: 10/02/2026 10:00 Data do fim da mudança: 10/02/2026 11:00 Gerência: NORBERTO TOMIYOSHI IMAMURA Diretoria: PRISCILA STEINBERGER | Solicitação de Mudança Programada ¦ Normal | Concluída com Sucesso | 2026-02-11T11:14:41.521-0300 | NORBERTO TOMIYOSHI IMAMURA | 2026-02-09T15:03:13.001-0300 | 142898 | Salesforce SOLAR | 2026-02-10T10:00:00.000-0300 | 2026-02-10T11:00:00.000-0300
GML-108490 | WLADIMIR ZAGO | Concluído | Objetivo: Realizar Upgrade Sales Force e Vlocity, onde será realizado novas funcionalidades da própria plataforma, atualizações em novos componentes e novas features core da plataforma. Unidade de négócio: Consumo Pessoal Criticidade da mudança: Alta ICs afetados: SALESFORCE SOLAR CRM (Jornadas de Vendas e Atendimento de Clientes) O que será feito? Será realizado um upgrade automático na plataforma Salesforce Por que será feito? A salesforce realiza automaticamente o upgrade da plataforma a cada 3 meses. Para que será feito? Atualizações das features da ferramenta (ppt em anexo a rdm) Onde será feito? Plataforma Salesforce Solar Como será feito? Automático pela própria salesforce Qual benefício a execução da atividade trará? Novas features, correções de bug e melhoria em funcionalidades existentes (ppt em anexo a rdm apresenta detalhes) Validação funcional: O plano de validação funcional esta no anexo Nome: Cássia Hamai Tel,: (11) 99745-1403 E-mail: cassia.hamai@sysmap.com.br (vendas) Nome: Fernando do Carmo Tel.:(16) 99174-3206 E-mail: fernando.carmo@claro.com.br (Vendas) Vanessa A. Soares Tel: (11) 99131 - 6569 E-mail: Vanessa.almeidasoares@claro.com.br (Atendimento) José Ricardo Pereira Ricardo Tel.: (19)98271-8543 E-mail: jose.ricardo@claro.com.br (Atendimento) Plano de retorno: Realizado pela Sales Force Testes realizados: Sim, realizado os testes regressivo Impacto negócio: Impacto de não fazer: Implantação será automática e não teremos controle sobre a execução, neste caso o upgr ade será realizado independente da provação da RDM. Sendo assim, essa RDM é apenas para formalização do que será realizado pela Salesforce Data do início da mudança: 14/02/2026 02:00 Data do fim da mudança: 14/02/2026 12:00 Gerência: ALINE JULIANA LOPES Diretoria: WASHINGTON LUIS ALMEIDA | Solicitação de Mudança Programada ¦ Normal | Concluída com Sucesso | 2026-02-19T08:56:12.649-0300 | DIEGO SANTOS RODRIGUES | 2026-02-05T15:52:42.745-0300 | 141343 | Salesforce SOLAR | 2026-02-14T02:00:00.000-0300 | 2026-02-14T12:00:00.000-0300
GML-107868 | LUIS HENRIQUE ZANATTA BANUTH | Concluído | Objetivo: Reajustar o preço dos produtos Paramount, Belas Artes e Crunchyroll. Unidade de négócio: Consumo Residencial Criticidade da mudança: Baixa ICs afetados: SALESFORCE SOLAR CRM (Jornadas de Vendas e Atendimento de Clientes) O que será feito? Aplicar o preço reajustado para os produtos Paramount, Belas Artes e Crunchyroll no catálogo NewStack Por que será feito? Pois foi solicitado o reajuste pelo time de negócio Para que será feito? Para adequar ao novo reajuste dos preços dos produtos Onde será feito? No Solar Como será feito? Via pacote Copado Qual benefício a execução da atividade trará? Atualizaçao do preço dos produtos Validação funcional: Chamada da API baskets e verificar atualização do preço Plano de retorno: Rollback das USs abaixo: US-0026526 - [Catálogo New Stack] - 140212 - 267 - Reajuste Belas Artes US-0026537 - [Catálogo New Stack] - 140211 - 266 - Reajuste Crunchyroll US-0026508 - [Catálogo New Stack] - 140210 - 265 - Reajuste Paramount Testes realizados: Sim Impacto negócio: Impacto de não fazer: Produtos com preços desatualizados Data do início da mudança: 04/02/2026 22:00 Data do fim da mudança: 05/02/2026 02:00 Gerência: LUIS FELIPE DE JESUS SANTOS Diretoria: WASHINGTON LUIS ALMEIDA | Solicitação de Mudança Programada ¦ Normal | Concluída com Sucesso | 2026-02-09T09:13:19.142-0300 | LUIS FELIPE DE JESUS SANTOS | 2026-02-04T10:35:12.670-0300 | 132717 | Salesforce SOLAR | 2026-02-04T22:00:00.000-0300 | 2026-02-05T02:00:00.000-0300
GML-107338 | JULIANO STECKERT DA SILVA | Concluído | Objetivo: Corrigir funcionalidades com erros do Claro Flex. Unidade de négócio: Consumo Pessoal Criticidade da mudança: Baixa ICs afetados: SALESFORCE SOLAR CRM (Jornadas de Vendas e Atendimento de Clientes) O que será feito? Correção nas funcionalidades conforme detalhamento nas USs: US-0026533 - [CLAROFLEX] Atendimento Call Center Dec Ordem US-0026483 - [CLAROFLEX] Erro cancelamento residencial US-0025791 - [CLAROFLEX] Atualizacao do Ativo NPOPS-151 Por que será feito? Porque as áreas de negócios ficam impactadas com as funcionalidades em falha. Para que será feito? Para corrigir funcionalidades em falha do Claro Flex. Onde será feito? A correção será feita em artefatos exclusivos do Claro Flex, no Salesforce. Como será feito? A correção será feita com o uso da ferramenta COPADO, que garante cobertura de testes e possibilidade de rollback, caso necessário. Qual benefício a execução da atividade trará? Funcionamento adequado das funcionalidades do Claro Flex. Validação funcional: Verificação dos artefatos entregues, se estão conforme esperados. Plano de retorno: Anexos formulários com a indicação dos passos de rollback, caso necessário. Testes realizados: Testes realizados nos ambientes integrados de Partial e PreProd/SIT do Salesforce. Impacto negócio: Impacto de não fazer: As funcionalidades afetadas permanecerão necessitando de ajustes. Data do início da mudança: 03/02/2026 10:00 Data do fim da mudança: 03/02/2026 11:00 Gerência: NORBERTO TOMIYOSHI IMAMURA Diretoria: PRISCILA STEINBERGER | Solicitação de Mudança Programada ¦ Normal | Concluída com Sucesso | 2026-02-09T14:56:20.434-0300 | NORBERTO TOMIYOSHI IMAMURA | 2026-02-02T14:40:36.366-0300 | 142898 | Salesforce SOLAR | 2026-02-03T10:00:00.000-0300 | 2026-02-03T11:00:00.000-0300