## Sheet
Ticket | Relator | Status | Descrição | RequestType | Resolução | Resolvido | Gestor | Criado | Gerente Requisitante | Ativo Operações de TI | Planned start | Planned end
GML-107056 | IOANNIS BASILEOS KONSOLAKIS | Concluído | Objetivo: Corrigir e implantar as funcionalidades do Solar de Atendimento Unidade de négócio: Consumo Pessoal Criticidade da mudança: Alta ICs afetados: SALESFORCE SOLAR CRM (Jornadas de Vendas e Atendimento de Clientes) O que será feito? Subiremos uma US no Copado Por que será feito? Para melhorar a satisfação do cliente Para que será feito? Efetuar a correção do sistema, agilizando e facilitando o atendimento do operador Onde será feito? Em ambiente produtivo do Solar Como será feito? Migração das USs relacionadas pela ferramenta do Copado Qual benefício a execução da atividade trará? Efetuar as melhorias do sistema, agilizando e facilitando o atendimento do operador Validação funcional: Plano de Validação Funcional* PO Evolutivas/Angular x LWC: Lenara Jardim Hammermuller - Cel: (51)9151-7250 - E-mail: lenara.hammermuller@claro.com.br Validar busca do cliente e abertura da V360 Visualizar produtos Móvel, Residencial e Pré em tela Validar abertura de caso/geração de protocolo Móvel e Residencial das jornadas: Financeiro, Técnica, Informativa, Mudança de Endereço, Atendimento e Canais Críticos Validar funcionamento dos componentes da V360 Validar funcionamento da Timeline Visualizar fatura PDF móvel e enviar segunda via por e-mail e SMS Visualizar fatura PDF residencial e enviar segunda via por e-mail e SMS Realizar Atualização Cadastral Validar troca de número (Novo) Validar geração de termo impresso (Novo) Validar componentes de performance (Novo) Plano de retorno: Conforme programação interna na ferramenta de deploy, Copado, onde as atividades de retorno ao estado anterior ficam programadas e planejadas para o caso de necessidade. Testes realizados: Os testes foram realizados pelo time de testes no ambiente de Pré-Prod e todas as evidências serão anexadas na ferramenta Impacto negócio: Impacto de não fazer: Não traremos nenhuma melhoria ao sistema, mantendo o mesmo nivel de atendimento Data do início da mudança: 07/02/2026 22:00 Data do fim da mudança: 08/02/2026 12:00 Gerência: LUCIANO HAIEK Diretoria: WASHINGTON LUIS ALMEIDA | Solicitação de Mudança Extraordinária | Concluída com Sucesso | 2026-02-10T13:35:09.458-0300 | CRISTIANE FUHRMANN MERTINS | 2026-01-30T15:13:35.950-0300 | 149136 | Salesforce SOLAR | 2026-02-07T22:00:00.000-0300 | 2026-02-08T12:00:00.000-0300
GML-106648 | GUILHERME DUARTE CABRAL | Concluído | Objetivo: Garantir que a assinatura do Termo de Adesão volte a ser registrada corretamente para ativação dos pedidos. COPADO: US-0026505 - DFT 227586 - Correção do VIP (SolarPF_ValidateContingencyBeforeLegacySync) que controla a Assinatura do Termo de Adesão Unidade de négócio: Consumo Pessoal Criticidade da mudança: Alta ICs afetados: SALESFORCE SOLAR CRM (Jornadas de Vendas e Atendimento de Clientes) O que será feito? Ajustar o VIP utilizado pelo serviço que registra a Assinatura do Termo de Adesão para que o sistema volte a reconhecer e validar a assinatura corretamente. COPADO: US-0026505 - DFT 227586 - Correção do VIP (SolarPF_ValidateContingencyBeforeLegacySync) que controla a Assinatura do Termo de Adesão Por que será feito? Porque o VIP incorreto está impedindo o sistema de registrar a assinatura do Termo de Adesão, fazendo com que pedidos sejam ativados sem assinatura. A correção garante que o fluxo volte a funcionar como esperado. COPADO: US-0026505 - DFT 227586 - Correção do VIP (SolarPF_ValidateContingencyBeforeLegacySync) que controla a Assinatura do Termo de Adesão Para que será feito? Para garantir que o sistema valide e registre a assinatura do Termo de Adesão patra os pedidos, evitando ativações sem assinatura COPADO: US-0026505 - DFT 227586 - Correção do VIP (SolarPF_ValidateContingencyBeforeLegacySync) que controla a Assinatura do Termo de Adesão Onde será feito? Via US COPADO no SOLAR COPADO: US-0026505 - DFT 227586 - Correção do VIP (SolarPF_ValidateContingencyBeforeLegacySync) que controla a Assinatura do Termo de Adesão Como será feito? Promover 1 US COPADO com pacote de correção: COPADO: US-0026505 - DFT 227586 - Correção do VIP (SolarPF_ValidateContingencyBeforeLegacySync) que controla a Assinatura do Termo de Adesão Qual benefício a execução da atividade trará? Correção do VIP que controla a Assinatura do Termo de Adesão, tirando o impedimento de utilização do termo. Validação funcional: Realizar validação AS IS da Jornada Confirmação Eletrônica Plano de retorno: Executar os scripts de rollback no COPADO Testes realizados: Todos os testes foram realizados. Impacto negócio: Não possui impacto. Impacto de não fazer: Os pedidos continuarão sendo ativados sem assinatura do termo Data do início da mudança: 29/01/2026 22:00 Data do fim da mudança: 30/01/2026 06:00 Gerência: ALINE JULIANA LOPES Diretoria: WASHINGTON LUIS ALMEIDA | Solicitação de Mudança Extraordinária | Concluída com Sucesso | 2026-01-29T23:41:53.932-0300 | TIAGO GONCALVES BARBOSA | 2026-01-29T15:24:32.428-0300 | 141343 | Salesforce SOLAR | 2026-01-29T22:00:00.000-0300 | 2026-01-30T06:00:00.000-0300
GML-106631 | DANIELA SOARES GALVAO | Concluído | Objetivo: [Base Móvel] Disponibilizar a Migração de clientes Controle Fácil [Aparelhos] Criação de permissões de acesso, disponibilização de prateleira para os acesórios com planos, inclusão de acessórios no carrinho. [Catálogo Habilitador] 227372 - Implantar a correção do defeito para os produtos opcionais, que passarão a ser apresentados adequadamente, seja no catalog ou no modal de opcionais, conforme a configuração do produto / 197546 - Deletar a SOLAR Package Quantity, a utilização dessa matriz foi entregue pela squad de evolutivas de catalogo, mas esqueceram de deletar a matriz, necessário para resolver um DT. [NBA] Corrigir inconsistência na exibição do filtro, ou seja, o valor está vindo zerado com falha na calculadora de valor. Assim como tratativa ErrorLogEntry registros Base Residencial. [Núcleo Performance] Melhorar a performance de componentes LWC / Melhorar a performance de classes backend [Claro Box] Implementação de 2 features que regularização a venda de claro box na 8° base. Uma feature é o ajuste de conflito entre duas permission utilizadas que estavam dando conflito quando habilitadas. Uma feature é ajuste de configuração de agendamento automático na venda de 8° base. [Vendas PF / Solar Only] Correção de bugs em ambiente produtivo do Solar Vendas. Unidade de négócio: Consumo Pessoal Criticidade da mudança: Alta ICs afetados: SALESFORCE SOLAR CRM (Jornadas de Vendas e Atendimento de Clientes) O que será feito? [Base Móvel] Aplicar as USs abaixo: Corrigir a jornada de Retenção para Migração de cliente Controle Fácil [Aparelhos] Será habilitada na jornada de vendas PF, a etapa de venda avulsa de acessório e combinação com planos. [Catálogo Habilitador] 227372 - Implantar a correção do defeito para os produtos opcionais, que passarão a ser apresentados adequadamente, seja no catalog ou no modal de opcionais, conforme a configuração do produto. / 197546 - Deletar a SOLAR Package Quantity, a utilização dessa matriz foi entregue pela squad de evolutivas de catalogo, mas esqueceram de deletar a matriz, necessário para resolver um DT. [NBA] Correção no filtro de ofertas da jornada de rentabilização e remoção de logs de sucesso no objeto ErrorLogEntry. [Núcleo Performance] Retirada de nested loops de componentes LWC/ Remoção de métodos altamente custosos substituindo por métodos mais performáticos. [Claro Box] Será habilitada na jornada de vendas PF, uma feature é o ajuste de conflito entre duas permission utilizadas que estavam dando conflito quando habilitadas; e uma feature é ajuste de configuração de agendamento automático na venda de 8° base. [Vendas PF / Solar Only] Correções em produção de problemas que estão afetando a operação. Por que será feito? [Base Móvel] Atender demanda da área de negócio [Aparelhos] Habilitar na jornada Solar a venda de acessórios com plano. [Catálogo Habilitador] 227372 - Para os produtos serem apresentados adequadamente. / 197546 - Para deletar a Matrix. [NBA] Por bugs encontrado em produção comprometendo valores exibidos em tela nas ofertas e tembém padronização de logs. [Núcleo Performance] Porque o tempo de execução está com a complexidade big O(n^2) / Existe degradação de performance em algumas classe backend. [Claro Box] Adequação na jornada de vendas PF, para tratitiva de conflito entre duas permission em produção e configuração de agendamento automático na venda de 8° base. [Vendas PF / Solar Only] Para efetuar as correções de problemas que estão impactando a operação. Para que será feito? [Base Móvel] Permitir que o vendedor faça a migração de clientes Controle Fácil pelo Solar [Aparelhos] Habilitar na jornada Solar a venda de acessórios com plano, e implementar a solução no programa Solar. [Catálogo Habilitador] 227372 - Para os produtos serem apresentados adequadamente / 197546 - Para deletar a Matrix. [NBA] Correção no filtro de ofertas da jornada de rentabilização que mostra valor zerado ao selecionar produto movel no filtro e remoção de logs de sucesso no Objeto ErrorLogEntry e padronização no logs de erros da API proposals/validations para melhor acompanhamento e monitoramento. [Núcleo Performance] Para que o tempo de execução seja diminuído. [Claro Box] Habilitada na jornada de vendas PF, a venda de Claro BOX para início de BSIM. [Vendas PF / Solar Only] Para efetuar as correções de problemas que estão impactando a operação e trazendo algum tipo de prejuízo no dia a dia. Onde será feito? No ambiente de produção da SalesForce na jornada Comercial Vendas. Como será feito? Subida através de promoção do pacote de US no Copado em produção realizado pela equipe de Produção. O fluxo de eleição do pacote seguirá processo a validado de RDM/GMUD. Qual benefício a execução da atividade trará? [Base Móvel] Trazer as funcionalidade de Controle Fácil para o Solar [Aparelhos] Iniciar o BSIM de venda de acessórios com plano e tornar a ferramenta integradora e poder atender o cliente com maior qualidade. [Catálogo Habilitador] 227372 - Os produtos serão apresentados adequadamente, conforme a configuração feita. / 197546 - Deletar a SOLAR Package Quantity, a utilização dessa matriz foi entregue pela squad de evolutivas de catalogo. [NBA] Melhorar as análises de métricas e acompanhamento de erros em produção através do logs; exibir valores de forma correta nas ofertas. [Núcleo Performance] Diminuição do tempo de execução [Claro Box] Liberação de BSIM. [Vendas PF / Solar Only] Solução dos problemas em produção que estão impactando a operação e aumentar adoção de vendedores no Solar. Validação funcional: [Base Móvel] Realizar uma jornada de Retenção para Migração do cliente Controle Fácil [Aparelhos] Realizar uma jornada Prospect PF com o fluxo de venda Avulsa [Catálogo Habilitador / Claro Box / Vendas PF] Realizar uma jornada Prospect PF: 1. Realizar navegação simulando uma venda / 2. Fazer a busca de endereço / 5. Inserir produtos no carrinho / 6. Visualizar os produtos na prateleira / 7. Realizar a contratação do produto para visualizar o modal. [NBA] O time se reunirá juntamente com o líder técnico, desenvolvedores e pessoal da área de negócios, passando todos os cenários e solicitando a aprovação de entrega via email por parte do P.O. [Núcleo Performance] Será validada a jornada de vendas contemplando os testes AS IS: fluxo de vendas e atendimento de um cliente. Plano de retorno: Retornar USs Copado conforme necessidade de funcionalidade não validada conforme desejado. Rollback esta configurado plano de retorno na ferramenta de implantação. Testes realizados: Testes foram realizados em ambiente de testes integrados e no ambiente de Pré Prod. As evidências anexadas no Octane e Copado em cada uma das US. Impacto negócio: Impacto de não fazer: [Base Móvel] Não cumprimento do cronograma [Aparelhos / Claro Box] Não cumprimento do cronograma e atraso no início do BSIM, impacto na adesão do Solar. [Catálogo Habilitador] Os produtos continuarão sendo apresentados de forma inadequada e a calculation Matrix não é deletada. [NBA] Falta de clareza nas ofertas e geração equivocada de logs. [Núcleo Performance] O tempo de execução continuará o mesmo. [Vendas PF/ Solar Only] Diminuição da adoção do SOLAR e uso do legado. Data do início da mudança: 07/02/2026 22:00 Data do fim da mudança: 08/02/2026 12:00 Gerência: BRUNO KIYOSHI YOSHIKAWA Diretoria: WASHINGTON LUIS ALMEIDA | Solicitação de Mudança Extraordinária | Concluída com Sucesso | 2026-02-10T14:33:19.944-0300 | BRUNO KIYOSHI YOSHIKAWA | 2026-01-29T14:57:14.048-0300 | 149388 | Salesforce SOLAR | 2026-02-07T22:00:00.000-0300 | 2026-02-08T12:00:00.000-0300
GML-106624 | GUILHERME DUARTE CABRAL | Cancelado |  | Solicitação de Mudança Extraordinária | Cancelado | 2026-01-29T15:31:27.824-0300 | TIAGO GONCALVES BARBOSA | 2026-01-29T14:45:11.326-0300 | 141343 | Salesforce SOLAR | 2026-01-29T22:00:00.000-0300 | 2026-01-30T06:00:00.000-0300
GML-106492 | GERALDO JOSE PEREIRA | Concluído | Objetivo: Parametrizar os estados 'AC', 'AL', 'AP', 'AM', 'BA', 'CE', 'MA', 'MT', 'MS', 'PA', 'PB', 'PE', 'PI', 'RN', 'RO', 'RR', 'SE', 'TO' no NFCOM. Unidade de négócio: Consumo Pessoal Criticidade da mudança: Baixa ICs afetados: SALESFORCE SOLAR CRM (Jornadas de Vendas e Atendimento de Clientes) O que será feito? Parametrização para ligar o NFCOM para dos estados 'AC', 'AL', 'AP', 'AM', 'BA', 'CE', 'MA', 'MT', 'MS', 'PA', 'PB', 'PE', 'PI', 'RN', 'RO', 'RR', 'SE', 'TO'. Ajustar no Parâmetro “Estados aderentes a NFCOM”: Acessar o parâmetro “Estados Aderentes a NFCOM” Selecionar os estados específicos – 'AC', 'AL', 'AP', 'AM', 'BA', 'CE', 'MA', 'MT', 'MS', 'PA', 'PB', 'PE', 'PI', 'RN', 'RO', 'RR', 'SE', 'TO'. Clicar em Editar Selecionar o campo NFCOM e Salvar Após isso o estado estará aderente no Salesforce para NFCOM. Por que será feito? Porque é necessário ligar os estados para emissão de NFCOM no novo modo 62. Para que será feito? Porque é necessário ligar os estados para emissão de NFCOM a partir desta data. O Mobile está sendo parametrizado simultaneamente. Onde será feito? A correção será feita nas funcionalidades de atendimento do Salesforce. Como será feito? A correção será feita por execução de passos manuais, uma vez que não há alteração de código. Qual benefício a execução da atividade trará? Funcionamento adequado das funcionalidades do Atendimento Salesforce para o novo modelo de NF. Validação funcional: Será executada após o deploy, pelo LT que acompanhará a GMUD. Plano de retorno: Desfazer atividades manuais da descrição conforme anexo. Testes realizados: Testes realizados nos ambientes integrados de Partial e PreProd do Salesforce. Impacto negócio: Impacto de não fazer: Os estados 'AC', 'AL', 'AP', 'AM', 'BA', 'CE', 'MA', 'MT', 'MS', 'PA', 'PB', 'PE', 'PI', 'RN', 'RO', 'RR', 'SE', 'TO' permanecerão desligados para o NFCOM, gerando impactos tributários. Data do início da mudança: 31/01/2026 22:00 Data do fim da mudança: 01/02/2026 02:00 Gerência: LUCIANO HAIEK Diretoria: WASHINGTON LUIS ALMEIDA | Solicitação de Mudança Programada ¦ Normal | Concluída com Sucesso | 2026-02-03T18:12:08.534-0300 | CRISTIANE FUHRMANN MERTINS | 2026-01-29T11:23:34.479-0300 | 149136 | Salesforce SOLAR | 2026-01-31T22:00:00.000-0300 | 2026-02-01T02:00:00.000-0300
GML-106239 | WALTER WESLEY PRADO ROSA | Cancelado |  | Solicitação de Mudança Extraordinária | Cancelado | 2026-01-29T12:23:32.459-0300 | CARLOS ROBERTO FUOCO | 2026-01-28T14:46:47.741-0300 | 141343 | Salesforce SOLAR | 2026-01-29T22:00:00.000-0300 | 2026-01-30T02:00:00.000-0300
GML-106180 | LUCIANO GOMES ABREU | Concluído | Objetivo: US-0026485 - Atualizar perfil de usuário no PLM Unidade de négócio: Consumo Pessoal Criticidade da mudança: Baixa ICs afetados: SALESFORCE SOLAR CRM (Jornadas de Vendas e Atendimento de Clientes) O que será feito? Atualizar o perfil de usuário no PLM Por que será feito? Usuário entrar na lista de aprovações Para que será feito? Para atender ao fluxo de aprovações Onde será feito? CEC Salesforce Como será feito? Executar a US-0026485 - Atualizar perfil de usuário no PLM Qual benefício a execução da atividade trará? Incluir novo usuário na lista de aprovações Validação funcional: * Acompanhamento e validação funcional logo após aplicação do deploy pelo responsável Plano de retorno: *A equipe de RM define e aplica o Plano de retorno. Por ser Salesforce, havendo algum problema durante a execução a equipe de RM avalia o plano de retorno. Os metadados criados são apagados ou a correção feita em tempo de execução Testes realizados: Realizado testes de jornada em devpvend. refeito alguns cenários em ambiente pre-prod. Impacto negócio: Impacto de não fazer: Usuário não poderá aprovar no PLM Data do início da mudança: 28/01/2026 22:00 Data do fim da mudança: 29/01/2026 00:00 Gerência: WALDIR ALVARENGA JUNIOR Diretoria: WASHINGTON LUIS ALMEIDA | Solicitação de Mudança Programada ¦ Normal | Concluída com Sucesso | 2026-01-30T11:56:44.357-0300 | EVERALDO ALVES DE LIMA | 2026-01-28T12:59:05.221-0300 | 142891 | Salesforce SOLAR | 2026-01-28T22:00:00.000-0300 | 2026-01-29T00:00:00.000-0300
GML-106163 | JULIANO STECKERT DA SILVA | Concluído | Objetivo: Corrigir funcionalidades com erros do Claro Flex. Unidade de négócio: Consumo Pessoal Criticidade da mudança: Baixa ICs afetados: SALESFORCE SOLAR CRM (Jornadas de Vendas e Atendimento de Clientes) O que será feito? Correção nas funcionalidades conforme detalhamento nas USs: US-0026401 - [CLAROFLEX] BUG155 FlexExecuteActionPS8 US-0026475 - [CLAROFLEX] Atualizacao Ps8 Bug 158 Por que será feito? Porque as áreas de negócios ficam impactadas com as funcionalidades em falha. Para que será feito? Para corrigir funcionalidades em falha do Claro Flex. Onde será feito? A correção será feita em artefatos exclusivos do Claro Flex, no Salesforce. Como será feito? A correção será feita com o uso da ferramenta COPADO, que garante cobertura de testes e possibilidade de rollback, caso necessário. Qual benefício a execução da atividade trará? Funcionamento adequado das funcionalidades do Claro Flex. Validação funcional: Será executada após o deploy, pela Squad Claro Flex Salesforce, uma Ativação pelo App Claro Flex, garantindo que a principal funcionalidade não foi quebrada. Plano de retorno: Anexos formulários com a indicação dos passos de rollback, caso necessário. Testes realizados: Testes realizados nos ambientes integrados de Partial e PreProd/SIT do Salesforce. Impacto negócio: Impacto de não fazer: As funcionalidades afetadas permanecerão necessitando de ajustes. Data do início da mudança: 29/01/2026 10:00 Data do fim da mudança: 29/01/2026 11:00 Gerência: NORBERTO TOMIYOSHI IMAMURA Diretoria: PRISCILA STEINBERGER | Solicitação de Mudança Programada ¦ Normal | Concluída com Sucesso | 2026-01-29T15:37:31.839-0300 | NORBERTO TOMIYOSHI IMAMURA | 2026-01-28T12:18:57.390-0300 | 142898 | Salesforce SOLAR | 2026-01-29T10:00:00.000-0300 | 2026-01-29T11:00:00.000-0300
GML-106132 | ELOA SOUZA CAMILLO | Concluído | Objetivo: o DSM vai cancelar assets de clientes que compram com Gift Card ao invés de suspendê-los, após o vencimento prazo de validade Unidade de négócio: Consumo Residencial Criticidade da mudança: Baixa ICs afetados: SALESFORCE SOLAR CRM (Jornadas de Vendas e Atendimento de Clientes) O que será feito? Permitir que, após a expiração do Gift Card, o cliente possa adquirir produtos mais rentáveis (como o SUPER BUNDLE) sem bloqueios, garantindo que a estratégia de upsell funcione. Por que será feito? Atualmente, a jornada do Gift Card permite a compra do produto TOP HD + Globoplay. A estratégia do time é vender o SUPER BUNDLE após essa “degustação”. Porém, quando o prazo do Gift Card expira, o cliente fica suspenso, o que impede novas compras Para que será feito? Para Permitir que, após a expiração do Gift Card, o cliente possa adquirir produtos mais rentáveis (como o SUPER BUNDLE) sem bloqueios, garantindo que a estratégia de upsell funcione. Onde será feito? No Salesforce OM do projeto BSS do NovaTV Como será feito? Será feito via aplicação da us do Copado Qual benefício a execução da atividade trará? Permitir que, após a expiração do Gift Card, o cliente possa adquirir produtos mais rentáveis (como o SUPER BUNDLE) sem bloqueios, garantindo que a estratégia de upsell funcione. Validação funcional: Entrada de pedido de cancelamento involuntário após uma aquisição Plano de retorno: Time de produção fazer o roolback das us do copado abaixo: US-0026366 - [NewStack] - Giftcard Desgustacao - VIP - US OCTANE: 140194 US-0026309 - [NewStack] - http208 SGVASProvisioning VIP - US OCTANE: 141127 Testes realizados: Sim, os testes forma realizados pelo CC de testes da Claro, e as evidências aprovadas pelo PO Impacto negócio: Impacto de não fazer: Não garantia da estratégia de Upsell Data do início da mudança: 28/01/2026 22:00 Data do fim da mudança: 29/01/2026 02:00 Gerência: LUIS FELIPE DE JESUS SANTOS Diretoria: WASHINGTON LUIS ALMEIDA | Solicitação de Mudança Programada ¦ Normal | Concluída com Sucesso | 2026-01-29T10:26:16.030-0300 | LUIS FELIPE DE JESUS SANTOS | 2026-01-28T11:40:56.118-0300 | 132717 | Salesforce SOLAR | 2026-01-28T22:00:00.000-0300 | 2026-01-29T02:00:00.000-0300
GML-106007 | WLADIMIR ZAGO | Concluído | Objetivo: O novo modelo de licenciamento da Salesforce entrará em vigor no dia 01/02 e é uma mudança interna da salesforce. Unidade de négócio: Consumo Pessoal Criticidade da mudança: Alta ICs afetados: SALESFORCE SOLAR CRM (Jornadas de Vendas e Atendimento de Clientes) O que será feito? Migração de licenciamento Por que será feito? Contratualmente a salesforce precisa implementar o novo modelo. Para que será feito? para a org salesforce estar em compliance com o novo modelo. Onde será feito? Plataforma Salesforce Solar Como será feito? Automático pela própria salesforce Qual benefício a execução da atividade trará? possibilidade de contratação de SKUs adicionais. Validação funcional: não existe validação funcional. Plano de retorno: Realizado pela Sales Force Testes realizados: Ao longo do ano passado foram incluidos nos Kits de acesso dos usuario as SKUs referentes ao novo modelo de licenciamento. Impacto negócio: Impacto de não fazer: Implantação será automática e não teremos controle sobre a execução, neste caso a migração será realizado independente da aprovação da RDM. Sendo assim, essa RDM é apenas para formalização do que será realizado pela Salesforce. Data do início da mudança: 31/01/2026 22:00 Data do fim da mudança: 01/02/2026 07:00 Gerência: ALINE JULIANA LOPES Diretoria: WASHINGTON LUIS ALMEIDA | Solicitação de Mudança Extraordinária | Concluída com Sucesso | 2026-02-04T14:29:56.567-0300 | DIEGO SANTOS RODRIGUES | 2026-01-28T08:38:19.034-0300 | 141343 | Salesforce SOLAR | 2026-01-31T22:00:00.000-0300 | 2026-02-01T07:00:00.000-0300
GML-105999 | RAFAEL CARVALHO DA FONSECA | Concluído | Objetivo: promover a US: US-0026478 - [ CROSS SELL ] - - Problemas de checagem de crédito cross sell Unidade de négócio: Consumo Pessoal Criticidade da mudança: Média ICs afetados: SALESFORCE SOLAR CRM (Jornadas de Vendas e Atendimento de Clientes) O que será feito? Promover 1 US (0026478 ) COPADO Por que será feito? Para corrigir problema de produção Para que será feito? Para corrigir problema e retornar as vendas na jornada do Cross-sell. Onde será feito? Via US COPADO no SOLAR Como será feito? Implantando 1 Pacote via esteira COPADO Qual benefício a execução da atividade trará? retomada de vendas na jornada Cross-Sell que está sendo impactada. Validação funcional: Validação nas jornada de vendas PF e Cross-Sell. Plano de retorno: Executar os scripts de rollback no COPADO Testes realizados: Jornadas de Cross-Sell e PF. Impacto negócio: habilitação do botão analise de crédito na jornada Cross-Sell. Impacto de não fazer: O sistema não venderá para os perfis de Agente Autorizado e Loja Própria, afetando mais de 9000 vendedores, por se tratar de uma jornada produtiva. Data do início da mudança: 27/01/2026 23:00 Data do fim da mudança: 28/01/2026 01:00 Gerência: ALINE JULIANA LOPES Diretoria: WASHINGTON LUIS ALMEIDA | Solicitação de Mudança Extraordinária | Concluída com Sucesso | 2026-01-29T23:42:43.450-0300 | TIAGO GONCALVES BARBOSA | 2026-01-27T22:44:35.282-0300 | 141343 | Salesforce SOLAR | 2026-01-27T23:00:00.000-0300 | 2026-01-28T01:00:00.000-0300
GML-105947 | MARCELO AUGUSTO SIQUEIRA | Concluído | Objetivo: [PME - LWC] Correção/Ajuste [PME] - Jornada Fixa Agendamento TOA [VENDAS I BUY PME] Ajuste no botão Pedido [VENDAS PME - Canais de Sinergia com PF] Ajuste no Componente de Biometria [Fatura Multi Canal] Habilitação de novos métodos digitais de envio de fatura (E-mail OU Whatsapp OU E-mail + WhatsApp) Unidade de négócio: Consumo Pessoal Criticidade da mudança: Alta ICs afetados: SALESFORCE SOLAR CRM (Jornadas de Vendas e Atendimento de Clientes) O que será feito? [Fatura Multi Canal] Adicionar novos métodos de envio de fatura na tela de Método de Pagamento, além da exibição na tela de Resumo no momento da venda, e após a criação do Pedido. Será alterado também o layout do Termo de Contratação Pessoa Jurídica contendo os novos dados. Alteração do Payload enviado ao IC com os novos meios de envio de Fatura. Por que será feito? [Fatura Multi Canal] Promover melhorias sistêmicas para permitir o envio da fatura digital para todos os clientes PME Móvel. A entrega deve permitir que quando solicitado pelo cliente PME, no ato da venda ou durante o atendimento, seja possível enviar, para cada produto a fatura através de multicanais (E-mail OU Whatsapp OU E-mail + WhatsApp) Para que será feito? [Fatura Multi Canal] Promover melhorias sistêmicas para o atendente do PME Móvel, para permitir o envio da fatura digital para todos os clientes PME Móvel. Onde será feito? [Fatura Multi Canal] Na jornada de Vendas PME Móvel do Solar Como será feito? Através de US Copado. Qual benefício a execução da atividade trará? Melhora na experiência do cliente; Melhora nos índices de adimplência; Melhora na jornada de meios de pagamento; Diminuição de custos com impressão Validação funcional: FaFatura Multicanal PMEtura Multicanal PME Plano de retorno: Retornar USs Copado conforme necessidade de funcionalidade não validada conforme desejado. Rollback esta configurado plano de retorno na ferramenta de implantação. Testes realizados: [Fatura Multi Canal] Executar cenários de vendas PME Móvel Prospect e Base, de acordo com a massa disponibilizada pela operação. Executar cenários de vendas com as opções E-mail OU Whatsapp OU E-mail + WhatsApp Executar cenários de vendas com multiprodutos com E-mail OU Whatsapp OU E-mail + WhatsApp E E-mail OU Whatsapp + Correios Impacto negócio: Impacto de não fazer: Não será possível o envio de Fatura por meios digitais Data do início da mudança: 07/02/2026 22:00 Data do fim da mudança: 08/02/2026 14:00 Gerência: ANDRE LUIS LINS RAMOS Diretoria: WASHINGTON LUIS ALMEIDA | Solicitação de Mudança Extraordinária | Concluída com Sucesso | 2026-03-03T09:31:36.842-0300 | ANDRE LUIS LINS RAMOS | 2026-01-27T17:17:03.334-0300 | 138783 | Salesforce SOLAR | 2026-02-07T22:00:00.000-0300 | 2026-02-08T14:00:00.000-0300
GML-105913 | LUIS HENRIQUE ZANATTA BANUTH | Concluído | Objetivo: Reajustar o preço do produto Cindie Unidade de négócio: Consumo Residencial Criticidade da mudança: Baixa ICs afetados: SALESFORCE SOLAR CRM (Jornadas de Vendas e Atendimento de Clientes) O que será feito? Reajustar o preço do produto Cindie Por que será feito? Pois foi solicitado o reajuste pelo time de negócio Para que será feito? Para adequar ao novo reajuste dos preços do produto Onde será feito? No Solar Como será feito? Via pacote Copado Qual benefício a execução da atividade trará? Atualizaçao do preço do produto Validação funcional: Chamada da API baskets e verificar atualização do preço Plano de retorno: Rollback das USs abaixo: US-0026334 - [Catálogo New Stack] - 140184 - 261 - Novo Reajuste Cindie Testes realizados: Sim Impacto negócio: Impacto de não fazer: Produto com preço desatualizado Data do início da mudança: 28/01/2026 22:00 Data do fim da mudança: 29/01/2026 02:00 Gerência: LUIS FELIPE DE JESUS SANTOS Diretoria: WASHINGTON LUIS ALMEIDA | Solicitação de Mudança Programada ¦ Normal | Concluída com Sucesso | 2026-01-29T08:49:14.275-0300 | LUIS FELIPE DE JESUS SANTOS | 2026-01-27T16:24:16.550-0300 | 132717 | Salesforce SOLAR | 2026-01-28T22:00:00.000-0300 | 2026-01-29T02:00:00.000-0300
GML-105576 | MATHEUS NASCIMENTO DOS SANTOS | Concluído | Objetivo: Atualizar o Catalogo do Solar PME Unidade de négócio: Consumo Pessoal Criticidade da mudança: Baixa ICs afetados: SALESFORCE SOLAR CRM (Jornadas de Vendas e Atendimento de Clientes) O que será feito? US-0026005 - P-3796 - GD 0000 - REAJUSTE A LA CARTE CINDIE - PME atualização de preços para venda US-0026124 - PME [P-3844 - GD 4612 - PRORROGAÇÃO_RENOVAÇÃO 600M GM_MD] prorrogação de venda de produto 600m US-0026125 - PME [P-3847 -GD 4613 PRORROGAÇÃO_RENOVAÇÃO 800M EXC ECOM] prorrogação de venda de produtos 800m US-0026128 - PME [P-3851 - GD 4614 - RESTRIÇÃO - OFERTAS BL 400M E BL 600M TRADE IN] atualização de período de venda e promoção de produtos 400M e 600M US-0026380 - PME [PDST-2334518 Inserir os códigos únicos nos produtos do Solar, e encerrar os produtos não utilizados] atualização de códigos únicos. Por que será feito? Solicitação da área de negócios Para que será feito? Para atender estratégia de MKT Produto Onde será feito? CEC SALESFORCE Como será feito? Executar as US’s: US-0026005 - P-3796 - GD 0000 - REAJUSTE A LA CARTE CINDIE - PME US-0026124 - PME [P-3844 - GD 4612 - PRORROGAÇÃO_RENOVAÇÃO 600M GM_MD] US-0026125 - PME [P-3847 -GD 4613 PRORROGAÇÃO_RENOVAÇÃO 800M EXC ECOM] US-0026128 - PME [P-3851 - GD 4614 - RESTRIÇÃO - OFERTAS BL 400M E BL 600M TRADE IN] US-0026380 - PME [PDST-2334518 Inserir os códigos unicos nos produtos do Solar, e encerrar os produtos não utilizados] Qual benefício a execução da atividade trará? Ter as vendas no Solar equalizadas com o sistema legado Validação funcional: Acompanhamento e validação funcional logo após aplicação do deploy Plano de retorno: A equipe de RM define e aplica o Plano de retorno... Testes realizados: Realizado testes de jornada em devpvend. Refeito alguns cenários em ambiente pre-prod. Impacto negócio: Impacto de não fazer: Produto não será disponibilizado para venda Data do início da mudança: 27/01/2026 22:00 Data do fim da mudança: 28/01/2026 00:00 Gerência: WALDIR ALVARENGA JUNIOR Diretoria: WASHINGTON LUIS ALMEIDA | Solicitação de Mudança Programada ¦ Normal | Concluída com Sucesso | 2026-01-29T10:01:36.292-0300 | BRUNO PEREIRA DOS SANTOS | 2026-01-26T16:20:05.706-0300 | 142891 | Salesforce SOLAR | 2026-01-27T22:00:00.000-0300 | 2026-01-28T00:00:00.000-0300
GML-105546 | JULIANO STECKERT DA SILVA | Concluído | Objetivo: Corrigir funcionalidades com erros do Claro Flex. Unidade de négócio: Consumo Pessoal Criticidade da mudança: Baixa ICs afetados: SALESFORCE SOLAR CRM (Jornadas de Vendas e Atendimento de Clientes) O que será feito? Correção nas funcionalidades conforme detalhamento nas USs: US-0026388 - [CLAROFLEX [NSF-870] - Ajuste Classe Apex Relatório Transacional US-0026006 - [CLAROFLEX][NFUAT-1199][NFUAT-1200][NFUAT-1202] - Protocolo RGC US-0026401 - [CLAROFLEX] BUG155 FlexExecuteActionPS8 Por que será feito? Porque as áreas de negócios ficam impactadas com as funcionalidades em falha. Para que será feito? Para corrigir funcionalidades em falha do Claro Flex. Onde será feito? A correção será feita em artefatos exclusivos do Claro Flex, no Salesforce. Como será feito? A correção será feita com o uso da ferramenta COPADO, que garante cobertura de testes e possibilidade de rollback, caso necessário. Qual benefício a execução da atividade trará? Funcionamento adequado das funcionalidades do Claro Flex. Validação funcional: Será executada após o deploy, pela Squad Claro Flex Salesforce, uma Ativação pelo App Claro Flex, garantindo que a principal funcionalidade não foi quebrada. Plano de retorno: Anexos formulários com a indicação dos passos de rollback, caso necessário. Testes realizados: Testes realizados nos ambientes integrados de Partial e PreProd/SIT do Salesforce. Impacto negócio: Impacto de não fazer: As funcionalidades afetadas permanecerão necessitando de ajustes. Data do início da mudança: 27/01/2026 10:00 Data do fim da mudança: 27/01/2026 11:00 Gerência: NORBERTO TOMIYOSHI IMAMURA Diretoria: PRISCILA STEINBERGER | Solicitação de Mudança Programada ¦ Normal | Concluída com Sucesso | 2026-01-27T14:27:53.199-0300 | NORBERTO TOMIYOSHI IMAMURA | 2026-01-26T15:20:33.600-0300 | 142898 | Salesforce SOLAR | 2026-01-27T10:00:00.000-0300 | 2026-01-27T11:00:00.000-0300
GML-104910 | LUIS HENRIQUE ZANATTA BANUTH | Concluído | Objetivo: Reajustar o preço do produto MAX Platinum Unidade de négócio: Consumo Residencial Criticidade da mudança: Baixa ICs afetados: SALESFORCE SOLAR CRM (Jornadas de Vendas e Atendimento de Clientes) O que será feito? Reajustar o preço do produto MAX Platinum Por que será feito? Pois foi solicitado o reajuste pelo time de negócio Para que será feito? Para adequar ao novo reajuste dos preços do produto Onde será feito? No Solar Como será feito? Via pacote Copado Qual benefício a execução da atividade trará? Atualizaçao do preço do produto Validação funcional: Chamada da API baskets e verificar atualização do preço Plano de retorno: Rollback das USs abaixo: US-0026351 - [Catálogo New Stack] - 140191 - RN_1 - Alteração preço MAX Testes realizados: Sim Impacto negócio: Impacto de não fazer: Produto com preço desatualizado Data do início da mudança: 26/01/2026 22:00 Data do fim da mudança: 27/01/2026 02:00 Gerência: LUIS FELIPE DE JESUS SANTOS Diretoria: WASHINGTON LUIS ALMEIDA | Solicitação de Mudança Programada ¦ Normal | Concluída com Sucesso | 2026-01-27T16:06:45.366-0300 | LUIS FELIPE DE JESUS SANTOS | 2026-01-23T10:21:17.122-0300 | 132717 | Salesforce SOLAR | 2026-01-26T22:00:00.000-0300 | 2026-01-27T02:00:00.000-0300
GML-104835 | WALTER WESLEY PRADO ROSA | Concluído | Objetivo: Destravar Solics com status em processamento, para que os casos não fiquem sem tratativa. Unidade de négócio: Consumo Residencial Criticidade da mudança: Alta ICs afetados: SALESFORCE SOLAR CRM (Jornadas de Vendas e Atendimento de Clientes) O que será feito? Mudar o status das solics afetadas pelo problema no Informática Cloud, para que possam ser reprocessadas e sigam para o RPA. Por que será feito? Porque os pedidos estão represados na fila e ficarão sem tratativas, devido ao status travado. Para que será feito? Para que os pedidos sejam reprocessados e sigam até o RPA para finalização da venda. Onde será feito? No ambiente de produção da SalesForce na jornada Comercial Vendas. Como será feito? Subida através de promoção do pacote de US no Copado em produção realizado pela equipe de Produção. O fluxo de eleição do pacote seguirá processo a validado de RDM/GMUD. Qual benefício a execução da atividade trará? Solução dos problemas em produção que estão impactando as vendas no casos com status travados, para que cheguem no RPA e sejam finalizadas. Validação funcional: Verificar se os scripts executaram com sucesso a mudança de status das solics. Plano de retorno: Não se aplica, devido a ser um script que irá realizar uma mudança de status de solic, pois a mesma ficou travada como em processamento devido a um problema no Informática cloud e que afetou a aplicação Solar. Testes realizados: Executado teste unitário em ambiente de desenvolvimento. Impacto negócio: Atividade de baixo impacto sem risco operacional. Impacto de não fazer: Caso não seja atendida, teremos casos que ficarão sem tratamento e causará perda de vedas. Data do início da mudança: 22/01/2026 22:00 Data do fim da mudança: 23/01/2026 02:00 Gerência: ALINE JULIANA LOPES Diretoria: WASHINGTON LUIS ALMEIDA | Solicitação de Mudança Emergencial | Concluída com Sucesso | 2026-01-26T10:50:42.200-0300 | CARLOS ROBERTO FUOCO | 2026-01-22T19:48:41.134-0300 | 141343 | Salesforce SOLAR | 2026-01-22T22:00:00.000-0300 | 2026-01-23T02:00:00.000-0300
GML-104029 | JULIANO STECKERT DA SILVA | Concluído | Objetivo: Corrigir funcionalidades com erros do Claro Flex. Unidade de négócio: Consumo Pessoal Criticidade da mudança: Baixa ICs afetados: SALESFORCE SOLAR CRM (Jornadas de Vendas e Atendimento de Clientes) O que será feito? Correção nas funcionalidades conforme detalhamento nas USs: US-0026285 - [CATALOGO CLAROFLEX] RN_CAT_FLEX_FIX_20GB Por que será feito? Porque as áreas de negócios ficam impactadas com as funcionalidades em falha. Para que será feito? Para corrigir funcionalidades em falha do Claro Flex. Onde será feito? A correção será feita em artefatos exclusivos do Claro Flex, no Salesforce. Como será feito? A correção será feita com o uso da ferramenta COPADO, que garante cobertura de testes e possibilidade de rollback, caso necessário. Qual benefício a execução da atividade trará? Funcionamento adequado das funcionalidades do Claro Flex. Validação funcional: Será executada após o deploy, pela Squad Claro Flex Salesforce, uma Ativação pelo App Claro Flex, garantindo que a principal funcionalidade não foi quebrada. Plano de retorno: Anexos formulários com a indicação dos passos de rollback, caso necessário. Testes realizados: Testes realizados nos ambientes integrados de Partial e PreProd/SIT do Salesforce. Impacto negócio: Impacto de não fazer: As funcionalidades afetadas permanecerão necessitando de ajustes. Data do início da mudança: 21/01/2026 10:00 Data do fim da mudança: 21/01/2026 11:00 Gerência: NORBERTO TOMIYOSHI IMAMURA Diretoria: PRISCILA STEINBERGER | Solicitação de Mudança Programada ¦ Normal | Concluída com Sucesso | 2026-01-21T16:52:38.191-0300 | NORBERTO TOMIYOSHI IMAMURA | 2026-01-20T14:49:07.417-0300 | 142898 | Salesforce SOLAR | 2026-01-21T10:00:00.000-0300 | 2026-01-21T11:00:00.000-0300
GML-103841 | NEYRIANE SOARES DE OLIVEIRA | Concluído | Objetivo: [PF - Claro Box] = 224910 - Change Request é para desativar um mock que foi criado para agendar automaticamente os pedidos de 8° Base. [PF - Pré-Pago] = 221984 - Change Request é para ocultar um campo do PS8 é desnecessário. [Vendas PF] = 194556 - O time de BKO Comercial, deve ter visibilidade das informações de Divida Ativa, diretamente no Pedido do Backoffice, ao realizar um tratamento de Pendente. E assim, agilizar o acesso à informação sem ter que consultar no sistema legado. / 224016 - Retorno de endereço via GED quando não localizado no Correios e Exibição de mensagem quando endereço não encontrado em nenhuma base. / 224109 - Os vendedores de todos os canais, ao informar um HP já existente, o sistema deve exibir uma mensagem de alerta e impeça o avanço para a prateleira de produtos, além de limpar os campos de endereço e de criação de novo HP, pois assim evitar duplicidade de registros e garantir a consistência das informações de endereço no sistema. / 225125 - Em vendas Residencial / Multi, quero que seja exibida a mensagem da API após a mensagem de crédito. Tabela de mensagens na US. [NBA] Evitar problemas com nomes equivocados dos produtos nos emails enviados ao cliente como também evitar envio de emails por conta de erro no sistema durante o atendimento. *[Confirmação eletrônica]*O objetivo do projeto da confirmação eletrônica, e alteração os fluxos de validação da venda de pedidos feitos do solar, alterando o fluxo de biometria, documentos, termos que o cliente faz hoje no solar. [Núcleo Performance] - Correção de vulnerabilidades em lwc/Apex / Reduzir row lock de contas durante assetização do móvel pré pago. [Catálogo Habilitadores] Habilitar a Configuração Produtos Adicionais/Opcionais e Limitador na venda para Dependente na Jornada de Base [MOPS] - Disponibilização de uma visualização para o Operador enxergar o problema quando o Pedido cai Em Analise Tecnica Unidade de négócio: Consumo Pessoal Criticidade da mudança: Alta ICs afetados: SALESFORCE SOLAR CRM (Jornadas de Vendas e Atendimento de Clientes) O que será feito? [PF - Claro Box] = 224910 - Implementar change request para desativar um mock de agendamento automaticamente os pedidos de 8° Base. [PF - Pré-Pago] = 221984 - Implementar change request que ocultar um campo do PS8 é desnecessário. [Vendas PF] = 194556 - Implementar feature para o time de BKO Comercial, para visualizar as informações de Divida Ativa, diretamente no Pedido do BackOffice. / 224016 - Implementar feature de retorno de endereço via GED quando não localizado no Correios e Exibição de mensagem quando endereço não encontrado em nenhuma base. / 224109 - Implementar feature de mensagem de alerta e impeça o avanço para a prateleira de produtos, ao identificar HP existente. / 225125 - Implementar feature para exibição de mensagem da API após a analise de crédito. [NBA] Adicionamos o novo valor “TRATADO NO LEGADO” nos campos picklist (Resultado Nível 2 A La Carte, Resultado Nível 2 Banda Larga, Resultado Nível 2 Móvel, Resultado Nível 2 Telefone, Resultado Nível 2 TV) esse valor só ficara disponível se o N1 for igual a “ERRO SISTÊMICO”. Na classe NBA_SelectOffer_CC, no método sendEmail, para passar esta nova nomenclatura para o checkout NBA. *[Confirmação eletrônica]*Alteração os fluxos de validação da venda de pedidos feitos do solar, alterando o fluxo de biometria, documentos, agendamento, termos que o cliente faz hoje no solar, sera feito pelo cliente no minha claro. [Núcleo Performance] - Substituição de eval em código JS e declaração explícita de compartilhamento de registro no Apex / Criar logs intermediários durante a assetização de móvel pré pago. [Catálogo Habilitadores] - Habilitar a Configuração Produtos Adicionais/Opcionais e Limitador na venda para Dependente na Jornada de Base [MOPS] - Criação de uma tela onde será possível visualizar os itens que estão sendo tratados pela análise técnica na tela do pedido. Por que será feito? [PF - Claro Box] = Habilitar venda de Claro Box na 8° Base. [PF - Pré-Pago] = 221984 - Ocultar campo. [Vendas PF] = 194556 - Implementar feature para o time de BKO Comercial, para visualizar as informações de Divida Ativa, diretamente no Pedido do BackOffice. / 224016 - Implementar feature de retorno de endereço via GED quando não localizado no Correios e Exibição de mensagem quando endereço não encontrado em nenhuma base. / 224109 - Implementar feature de mensagem de alerta e impeça o avanço para a prateleira de produtos, ao identificar HP existente. / 225125 - Implementar feature para exibição de mensagem da API após a analise de crédito. [NBA] - Atender pedido do negócio em evitar envio de emial desnecessário para o cliente e também ficar em acordo com as normas de Taxonomia da CLARO. [Confirmação eletrônica] - Sera feito pois o processo de validação de venda de pedidos feitos pelo solar, todos os fluxos pos confirmação do pedido, sera feita pelo próprio cliente, biometria, aceite de termos de vendas, agendamento sera feito pelo cliente na minha claro. [Núcleo Performance] - Existe um risco de exploração de vulnerabilidades / Existe um alto número de row locks durante a assetização. [Catálogo Habilitadores] - Atender pedido do negócio para ser possível a configuração Produtos Adicionais/Opcionais e Limitador na venda para Dependente na Jornada de Base [MOPS] - Por que hoje não existe uma forma fácil do operador saber o que está acontecendo com seu pedido. Para que será feito? [PF - Claro Box] = 224910 - Habilitar venda de Claro Box na 8° Base. [PF - Pré-Pago] = 221984 - Change Request é para ocultar um campo do PS8. [Vendas PF] = 194556 - Implementar feature para agilizar o acesso à informação sem ter que consultar no sistema legado. / 224016 - Implementar feature para melhorar a experiência do vendedor quando não encontrar endereço. / 224109 - Implementar feature para evitar duplicidade de registros e garantir a consistência das informações de endereço no sistema. / 225125 - Implementar feature para melhorar a experiência do vendedor quando não encontrar erro no serviço. [NBA] - Tornar o processo de Check Out mais aderente às negociações realizado junto ao cliente, independentemente se o sistema utilizado para movimentação for o Solar ou o Legado. [Confirmação eletrônica] - Para que o cliente possa fazer a validação de venda de pedidos feitos pelo solar, todos os fluxos pos confirmação do pedido, será feita pelo próprio cliente, biometria, aceite de termos de vendas, agendamento sera feito pelo cliente na minha claro, evitando problemas de fraudes [Núcleo Performance] - Para que algumas vulnerabilidades sejam sanadas. / Para que o número de row lock seja diminuído. [Catálogo Habilitadores] - Para que seja habilitado a venda de opcionais [MOPS] - Para que o operador possa visualizar facilmente no seu pedido os itens que estão na análise técnica. Onde será feito? [PF - Claro Box] / [PF - Pré-Pago] / [Vendas PF] / [NBA] / [Confirmação eletrônica] / [Núcleo Performance]/ [Catálogo Habilitadores]/ [MOPS] : No ambiente de produção da SalesForce Como será feito? [PF - Claro Box] / [PF - Pré-Pago] / [Vendas PF] / [NBA] / [Confirmação eletrônica] / [Núcleo Performance]/ [Catálogo Habilitadores]/ [MOPS] Subida através de promoção do pacote de US no Copado em produção realizado pela equipe de Produção. O fluxo de eleição do pacote seguirá processo a validado de RDM/GMUD. Qual benefício a execução da atividade trará? [PF - Claro Box] = 224910 - Habilitar venda de Claro Box na 8° Base. [PF - Pré-Pago] = 221984 - Change Request é para ocultar um campo do PS8. [Vendas PF] = 194556 - Implementar feature para agilizar o acesso à informação sem ter que consultar no sistema legado. / 224016 - Implementar feature para melhorar a experiência do vendedor quando não encontrar endereço. / 224109 - Implementar feature para evitar duplicidade de registros e garantir a consistência das informações de endereço no sistema. / 225125 - Implementar feature para melhorar a experiência do vendedor quando não encontrar erro no serviço. [NBA] - Com essa melhoria, garantiremos a padronização dos nomes dos produtos enviados aos clientes por meio dos canais de comunicação da empresa. [Confirmação eletrônica] - O beneficio dessa atividade é garantir a segurança do processo de vendas/ biometria , documentos que o cliente faz, simplificando o processo de venda e evitando fraudes etcs. [Núcleo Performance] - Maior segurança ao ambiente produtivo / Redução de row lock de contas [Catálogo Habilitadores] - Habilitar a venda de produtos opcionais e limitador para Dependente Jornada Base [MOPS] - Maior agilidade em entender o que está acontecendo com o pedido. Validação funcional: Jornada as is - Passar pelas etapas de da jornada do pacote Realizar navegação simulando uma venda; Fazer a busca de endereço; Inserir produtos no carrinho; Sistema deverá orquestrar e não ficar travado na jornada de vendas. Plano de retorno: Retornar USs Copado conforme necessidade de funcionalidade não validada conforme desejado. Rollback esta configurado plano de retorno na ferramenta de implantação. Testes realizados: Testes foram realizados em ambiente de testes integrados e no ambiente de Pré Prod. As evidências anexadas no Octane e Copado em cada uma das US. Impacto negócio: Impacto de não fazer: [PF - Claro Box] / [PF - Pré-Pago] / [Vendas PF] = Diminuição da adoção do SOLAR e uso do legado. [NBA] - Pode causar divergências no envio do email para o cliente com dados incompatíveis e disparos errados. *[Confirmação eletrônica]*Não iremos atender requisitos de negocio para esse projeto [Núcleo Performance] - Vulnerabilidades continuarão passíveis de exploração. / O número de row lock permanecerá o mesmo. [Catálogo Habilitadores] - Não iremos atender requisitos de negocio para essa demanda [MOPS] - A experiencia do usuário se manterá, e não terá a facilidade de visualização que será implementada. Data do início da mudança: 24/01/2026 22:00 Data do fim da mudança: 25/01/2026 12:00 Gerência: WALDIR ALVARENGA JUNIOR Diretoria: WASHINGTON LUIS ALMEIDA | Solicitação de Mudança Extraordinária | Concluída com Sucesso | 2026-01-27T10:44:43.642-0300 | MURILO VILELA DE ALMEIDA | 2026-01-19T16:18:43.232-0300 | 142891 | Salesforce SOLAR | 2026-01-24T22:00:00.000-0300 | 2026-01-25T12:00:00.000-0300
GML-103773 | ALEXANDER LUKESTIK JUNIOR | Concluído | Objetivo: Atualizar o Catalogo do Solar PME Unidade de négócio: Consumo Pessoal Criticidade da mudança: Baixa ICs afetados: SALESFORCE SOLAR CRM (Jornadas de Vendas e Atendimento de Clientes) O que será feito? US-0026227 - PME[P-3778 GD 4569 - NOVO PORTFÓLIO TV PME - ETAPA 2 - Categoria 1] US-0026252 - PME[P-3778 GD 4569 - NOVO PORTFÓLIO TV PME - ETAPA 2 - Categoria 1] v2 US-0026262 - PME[P-3778 GD 4569 - NOVO PORTFÓLIO TV PME - ETAPA 2 - Categoria 1] v3 - Alteração das Cidades para G1, alteração do preço do produto opcional COM_PO_HD_EXTRA_RES_000001 para 39.90. US-0026126 - PME [P-3852 - GD 4615 - PRORROGAÇÃO 800M - R$ 109,00] - Prorrogação do Produto 800M EXC para venda US-0026287 - PME [P-3840 - GD-0000 CRIAÇAO DE CÓD ÚNICO PARA 400, 600 E 800M] US-0026298 - PME [P-3840 - GD-0000 CRIAÇAO DE CÓD ÚNICO PARA 400, 600 E 800M] v2 - CRIAÇAO DE CÓD ÚNICO PARA 400, 600 E 800M US-0026286 - PME[Encerramento dos produtos no Solar que não estão sendo comercializados] - Encerramento dos produtos no Solar que não estão sendo comercializados Por que será feito? Solicitação da área de negócios Para que será feito? Para atender estratégia de MKT Produto Onde será feito? CEC SALESFORCE Como será feito? Executar as US’s: US-0026227 - PME[P-3778 GD 4569 - NOVO PORTFÓLIO TV PME - ETAPA 2 - Categoria 1] US-0026252 - PME[P-3778 GD 4569 - NOVO PORTFÓLIO TV PME - ETAPA 2 - Categoria 1] v2 US-0026262 - PME[P-3778 GD 4569 - NOVO PORTFÓLIO TV PME - ETAPA 2 - Categoria 1] v3 - Alteração das Cidades para G1, alteração do preço do produto opcional COM_PO_HD_EXTRA_RES_000001 para 39.90. US-0026126 - PME [P-3852 - GD 4615 - PRORROGAÇÃO 800M - R$ 109,00] - Prorrogação do Produto 800M EXC para venda US-0026287 - PME [P-3840 - GD-0000 CRIAÇAO DE CÓD ÚNICO PARA 400, 600 E 800M] US-0026298 - PME [P-3840 - GD-0000 CRIAÇAO DE CÓD ÚNICO PARA 400, 600 E 800M] v2 - CRIAÇAO DE CÓD ÚNICO PARA 400, 600 E 800M US-0026286 - PME[Encerramento dos produtos no Solar que não estão sendo comercializados] - Encerramento dos produtos no Solar que não estão sendo comercializados Qual benefício a execução da atividade trará? Ter as vendas no Solar equalizadas com o sistema legado Validação funcional: Acompanhamento e validação funcional logo após aplicação do deploy Plano de retorno: A equipe de RM define e aplica o Plano de retorno Testes realizados: Realizado testes de jornada em devpvend. Refeito alguns cenários em ambiente pre-prod. Impacto negócio: Impacto de não fazer: Produto não será disponibilizado para venda Data do início da mudança: 20/01/2026 22:00 Data do fim da mudança: 21/01/2026 00:00 Gerência: WALDIR ALVARENGA JUNIOR Diretoria: WASHINGTON LUIS ALMEIDA | Solicitação de Mudança Programada ¦ Normal | Concluída com Sucesso | 2026-01-26T12:12:00.106-0300 | BRUNO PEREIRA DOS SANTOS | 2026-01-19T15:25:06.102-0300 | 142891 | Salesforce SOLAR | 2026-01-20T22:00:00.000-0300 | 2026-01-21T00:00:00.000-0300
GML-103771 | JULIANO STECKERT DA SILVA | Cancelado | Objetivo: Corrigir funcionalidades com erros do Claro Flex. Unidade de négócio: Consumo Pessoal Criticidade da mudança: Baixa ICs afetados: SALESFORCE SOLAR CRM (Jornadas de Vendas e Atendimento de Clientes) O que será feito? Correção nas funcionalidades conforme detalhamento nas USs: US-0026285 - [CATALOGO CLAROFLEX] RN_CAT_FLEX_FIX_20GB Por que será feito? Porque as áreas de negócios ficam impactadas com as funcionalidades em falha. Para que será feito? Para corrigir funcionalidades em falha do Claro Flex. Onde será feito? A correção será feita em artefatos exclusivos do Claro Flex, no Salesforce. Como será feito? A correção será feita com o uso da ferramenta COPADO, que garante cobertura de testes e possibilidade de rollback, caso necessário. Qual benefício a execução da atividade trará? Funcionamento adequado das funcionalidades do Claro Flex. Validação funcional: Será executada após o deploy, pela Squad Claro Flex Salesforce, uma Ativação pelo App Claro Flex, garantindo que a principal funcionalidade não foi quebrada. Plano de retorno: Anexos formulários com a indicação dos passos de rollback, caso necessário. Testes realizados: Testes realizados nos ambientes integrados de Partial e PreProd/SIT do Salesforce. Impacto negócio: Impacto de não fazer: As funcionalidades afetadas permanecerão necessitando de ajustes. Data do início da mudança: 20/01/2026 10:00 Data do fim da mudança: 20/01/2026 11:00 Gerência: NORBERTO TOMIYOSHI IMAMURA Diretoria: PRISCILA STEINBERGER | Solicitação de Mudança Programada ¦ Normal | Cancelado | 2026-01-20T09:41:51.479-0300 | NORBERTO TOMIYOSHI IMAMURA | 2026-01-19T15:18:34.091-0300 | 142898 | Salesforce SOLAR | 2026-01-20T10:00:00.000-0300 | 2026-01-20T11:00:00.000-0300
GML-103723 | IOANNIS BASILEOS KONSOLAKIS | Concluído | Objetivo: Corrigir os defeitos abertos e ajustes necess´rios Unidade de négócio: Consumo Pessoal Criticidade da mudança: Alta ICs afetados: SALESFORCE SOLAR CRM (Jornadas de Vendas e Atendimento de Clientes) O que será feito? Subiremos uma US no Copado Por que será feito? Subiremos uma US no Copado Para que será feito? Efetuar a correção do sistema, agilizando e facilitando o atendimento do operador Onde será feito? Em ambiente produtivo do Solar Como será feito? Migração das USs relacionadas pela ferramenta do Copado Qual benefício a execução da atividade trará? Efetuar as melhorias do sistema, agilizando e facilitando o atendimento do operador Validação funcional: Plano de Validação Funcional* Plano de Validação Funcional* Plano de Validação Funcional* PO Evolutivas/Angular x LWC: Lenara Jardim Hammermuller - Cel: (51)9151-7250 - E-mail: lenara.hammermuller@claro.com.br Validar busca do cliente e abertura da V360 Visualizar produtos Móvel, Residencial e Pré em tela Validar abertura de caso/geração de protocolo Móvel e Residencial das jornadas: Financeiro, Técnica, Informativa, Mudança de Endereço, Atendimento e Canais Críticos Validar funcionamento dos componentes da V360 Validar funcionamento da Timeline Visualizar fatura PDF móvel e enviar segunda via por e-mail e SMS Visualizar fatura PDF residencial e enviar segunda via por e-mail e SMS Realizar Atualização Cadastral Validar troca de número (Novo) Validar geração de termo impresso (Novo) Validar componentes de performance (Novo) Plano de retorno: Conforme programação interna na ferramenta de deploy, Copado, onde as atividades de retorno ao estado anterior ficam programadas e planejadas para o caso de necessidade. Testes realizados: Os testes foram realizados pelo time de testes no ambiente de Pré-Prod e todas as evidências serão anexadas na ferramenta Impacto negócio: Impacto de não fazer: Não traremos nenhuma melhoria ao sistema, mantendo o mesmo nivel de atendimento Data do início da mudança: 24/01/2026 22:00 Data do fim da mudança: 25/01/2026 12:00 Gerência: LUCIANO HAIEK Diretoria: WASHINGTON LUIS ALMEIDA | Solicitação de Mudança Extraordinária | Concluída com Sucesso | 2026-01-26T10:59:19.973-0300 | CRISTIANE FUHRMANN MERTINS | 2026-01-19T13:34:27.598-0300 | 149136 | Salesforce SOLAR | 2026-01-24T22:00:00.000-0300 | 2026-01-25T12:00:00.000-0300
GML-103628 | CASSIA TIEMI YONAMINE HAMAI | Concluído | Objetivo: Liberar o BSIM para venda de M2M para clientes da base. Unidade de négócio: Consumo Pessoal Criticidade da mudança: Alta ICs afetados: SALESFORCE SOLAR CRM (Jornadas de Vendas e Atendimento de Clientes) O que será feito? Aplicar as USs Copado para corrigir defeitos que impedem a liberação das Vendas do M2M para clientes da base pela jornada do Solar. Por que será feito? Porque a operação ainda não consegue fazer pedidos de M2M para clientes da base. Para que será feito? Para que a operação possa utilizar o Solar e não o CPC para vendas do M2M, aumentando a adoção do Solar. Onde será feito? Na jornada de Vendas PME Como será feito? Através da aplicação da US Copado Qual benefício a execução da atividade trará? Aumenta da adoção do Solar na Jornada de Vendas PME. Validação funcional: Regressivo jornada móvel e fixa do PME conforme massa disponibilizada pela operação. Karolina Arruda Braga Alves / karolina.braga@claro.com.br / 19991688365 Plano de retorno: Retornar USs Copado conforme necessidade de funcionalidade não validada conforme desejado. Testes realizados: Testes realizados pela squad do projeto e evidências anexadas no Octane. Impacto negócio: Impacto de não fazer: BSIM do M2M não poderá ser iniciado. Data do início da mudança: 24/01/2026 22:00 Data do fim da mudança: 25/01/2026 14:00 Gerência: ANDRE LUIS LINS RAMOS Diretoria: WASHINGTON LUIS ALMEIDA | Solicitação de Mudança Extraordinária | Concluída com Sucesso | 2026-01-26T11:31:28.396-0300 | CARLOS ROBERTO FUOCO | 2026-01-19T10:57:23.825-0300 | 138783 | Salesforce SOLAR | 2026-01-24T22:00:00.000-0300 | 2026-01-25T14:00:00.000-0300
GML-103411 | GUILHERME DUARTE CABRAL | Cancelado |  | Solicitação de Mudança Extraordinária | Cancelado | 2026-01-16T16:29:04.807-0300 | TIAGO GONCALVES BARBOSA | 2026-01-16T14:29:50.729-0300 | 141343 | Salesforce SOLAR | 2026-01-17T22:00:00.000-0300 | 2026-01-18T06:00:00.000-0300
GML-103372 | CASSIA TIEMI YONAMINE HAMAI | Concluído | Objetivo: Operação conseguir criar pedidos no Solar para todos os clientes Unidade de négócio: Consumo Pessoal Criticidade da mudança: Alta ICs afetados: SALESFORCE SOLAR CRM (Jornadas de Vendas e Atendimento de Clientes) O que será feito? Corrigir a criação de pedido na jornada de Vendas PME do Solar. Por que será feito? Porque a operação está impedida de criar pedidos para alguns clientes PME. Incidentes já abertos: ///// Para que será feito? Para que os pedidos de todos os clientes PME possam ser feitos pelo Solar. Onde será feito? Na jornada de Vendas PME Como será feito? Através da aplicação da US Copado Qual benefício a execução da atividade trará? Operação conseguir criar pedidos no Solar para todos os clientes Validação funcional: Regressivo jornada móvel e fixa do PME conforme massa disponibilizada pela operação. Plano de retorno: Retornar USs Copado conforme necessidade de funcionalidade não validada conforme desejado. Testes realizados: Sim, o time de testes realizou os seguintes cenários. Prospect - Claro Pós 1 ban + Portabilidade Base Renovação - Claro Pós: Base Renovação + Incremento: Existente, Claro Pós + Internet, adicionar 02 linhas, ban nova Base Incremento: Adicionar 1 linha, Ban existentes, Claro pós 6GB Impacto negócio: Baixo risco, os testes foram realizados em ambiente de preprod, pelo time de testes. Impacto de não fazer: Operação não conseguirá criar os pedidos de alguns clientes PME pelo Solar. Como a ocorrência do problema está aumentando, vai se tornar cada vez mais crítico.Incidentes já abertos: ///// Data do início da mudança: 17/01/2026 22:00 Data do fim da mudança: 18/01/2026 03:00 Gerência: ANDRE LUIS LINS RAMOS Diretoria: WASHINGTON LUIS ALMEIDA | Solicitação de Mudança Extraordinária | Implantada Parcialmente | 2026-01-18T10:59:48.334-0300 | CARLOS ROBERTO FUOCO | 2026-01-16T13:10:18.557-0300 | 138783 | Salesforce SOLAR | 2026-01-17T22:00:00.000-0300 | 2026-01-18T03:00:00.000-0300
GML-103032 | IOANNIS BASILEOS KONSOLAKIS | Concluído | Objetivo: Deixar visivel dentro da Jornada CAP os botões Reagendar e Baixar Unidade de négócio: Consumo Pessoal Criticidade da mudança: Alta ICs afetados: SALESFORCE SOLAR CRM (Jornadas de Vendas e Atendimento de Clientes) O que será feito? Subiremos uma US no Copado Por que será feito? Para melhorar a satisfação do Cliente Para que será feito? Efetuar a correção do sistema, agilizando e facilitando o atendimento do operador Onde será feito? Em ambiente produtivo do Solar Como será feito? Migração das USs relacionadas pela ferramenta do Copado Qual benefício a execução da atividade trará? Efetuar as melhorias do sistema, agilizando e facilitando o atendimento do operador Validação funcional: * Gerar de caso de Jornada CAP Realizar Atendimento Realizar atualização de Solics Verificar se os botões estão ativos Verificar se abriu a tela de TOKEN Plano de retorno: Conforme programação interna na ferramenta de deploy, Copado, onde as atividades de retorno ao estado anterior ficam programadas e planejadas para o caso de necessidade. Testes realizados: Os testes foram realizados pelo time de testes no ambiente de Pré-Prod e todas as evidências serão anexadas na ferramenta Impacto negócio: Caso a Correção não seja feita, não conseguiremos fazer a liberação para os usuarios de vendas fazerem a jornada CAP Impacto de não fazer: Não traremos nenhuma melhoria ao sistema, mantendo o mesmo nivel de atendimento Data do início da mudança: 15/01/2026 22:00 Data do fim da mudança: 16/01/2026 03:00 Gerência: LUCIANO HAIEK Diretoria: WASHINGTON LUIS ALMEIDA | Solicitação de Mudança Extraordinária | Concluída com Sucesso | 2026-01-22T12:15:51.806-0300 | ROSANGELA TERESSANI | 2026-01-15T15:11:28.995-0300 | 149136 | Salesforce SOLAR | 2026-01-15T22:00:00.000-0300 | 2026-01-16T03:00:00.000-0300
GML-102778 | JULIANO STECKERT DA SILVA | Concluído | Objetivo: Corrigir funcionalidades com erros do Claro Flex. Unidade de négócio: Consumo Pessoal Criticidade da mudança: Baixa ICs afetados: SALESFORCE SOLAR CRM (Jornadas de Vendas e Atendimento de Clientes) O que será feito? Correção nas funcionalidades conforme detalhamento nas USs: US-0026140 - [CLAROFLEX] [NSF-865] Ajuste VIP OM_SuspenderAssinanteDSM US-0025753 - [CLAROFLEX] Bug 152 filtro status ativo US-0026236 - [CLAROFLEX] Permissao troca plano US-0024953 - [CLAROFLEX][NFOPS-48] Alteracao da posicao da Notificacao Core na Ativacao US-0025187 - [CLAROFLEX] [NFOPS-123] Correcao Aprovisionamento VAS US-0026216 - COE - Agrupamento de Custom Permissions Por que será feito? Porque as áreas de negócios ficam impactadas com as funcionalidades em falha. Para que será feito? Para corrigir funcionalidades em falha do Claro Flex. Onde será feito? A correção será feita em artefatos exclusivos do Claro Flex, no Salesforce. Como será feito? A correção será feita com o uso da ferramenta COPADO, que garante cobertura de testes e possibilidade de rollback, caso necessário. Qual benefício a execução da atividade trará? Funcionamento adequado das funcionalidades do Claro Flex. Validação funcional: Será executada após o deploy, pela Squad Claro Flex Salesforce, uma Ativação pelo App Claro Flex, garantindo que a principal funcionalidade não foi quebrada. Plano de retorno: Anexos formulários com a indicação dos passos de rollback, caso necessário. Testes realizados: Testes realizados nos ambientes integrados de Partial e PreProd/SIT do Salesforce. Impacto negócio: Impacto de não fazer: As funcionalidades afetadas permanecerão necessitando de ajustes. Data do início da mudança: 15/01/2026 10:00 Data do fim da mudança: 15/01/2026 11:00 Gerência: NORBERTO TOMIYOSHI IMAMURA Diretoria: PRISCILA STEINBERGER | Solicitação de Mudança Programada ¦ Normal | Concluída com Sucesso | 2026-01-19T09:50:18.659-0300 | NORBERTO TOMIYOSHI IMAMURA | 2026-01-14T16:49:28.678-0300 | 142898 | Salesforce SOLAR | 2026-01-15T10:00:00.000-0300 | 2026-01-15T11:00:00.000-0300
GML-102741 | JULIANO STECKERT DA SILVA | Cancelado |  | Solicitação de Mudança Programada ¦ Normal | Cancelado | 2026-01-14T16:40:17.961-0300 |  | 2026-01-14T15:38:59.281-0300 | 142898 | Salesforce SOLAR | 2026-01-15T10:00:00.000-0300 | 2026-01-15T11:00:00.000-0300
GML-102690 | JULIANO STECKERT DA SILVA | Cancelado |  | Solicitação de Mudança Programada ¦ Normal | Cancelado | 2026-01-14T15:30:09.764-0300 | NORBERTO TOMIYOSHI IMAMURA | 2026-01-14T14:35:17.431-0300 | 142898 | Salesforce SOLAR | 2026-01-15T10:00:00.000-0300 | 2026-01-15T11:00:00.000-0300
GML-102200 | DANIELA SOARES GALVAO | Concluído | Objetivo: Sanar um problema de acesso ao recurso de atendimento para time de PAP (comercial / vendas). Unidade de négócio: Consumo Pessoal Criticidade da mudança: Baixa ICs afetados: SALESFORCE SOLAR CRM (Jornadas de Vendas e Atendimento de Clientes) O que será feito? Atribuir permissão ao objeto. Por que será feito? Aumentar adoção de vendas. Para que será feito? Melhorar a experiência do cliente. Onde será feito? Solar Salesforce. Como será feito? Passo manual - via equipe de produção Solar. Qual benefício a execução da atividade trará? Melhorar o atendimento aos clientes. Validação funcional: Abrir e jornada de atendimento e verificar se está aparecendo a tela de vendas para o vendedor. Plano de retorno: Voltar os passos manuais. Testes realizados: Testes foram realizados em ambiente de Pré Prod. As evidências anexadas no Octane e Copado em cada uma das US. Impacto negócio: Zero impacto e impacto, pois trata-se de liberação de acesso. Impacto de não fazer: Time de atendimento do PAP não terá acesso aos recursos de vendas. Data do início da mudança: 12/01/2026 22:00 Data do fim da mudança: 13/01/2026 02:00 Gerência: BRUNO KIYOSHI YOSHIKAWA Diretoria: WASHINGTON LUIS ALMEIDA | Solicitação de Mudança Extraordinária | Concluída com Sucesso | 2026-01-22T10:12:56.091-0300 | BRUNO KIYOSHI YOSHIKAWA | 2026-01-12T17:43:25.259-0300 | 149388 | Salesforce SOLAR | 2026-01-12T22:00:00.000-0300 | 2026-01-13T02:00:00.000-0300
GML-102088 | JULIANO STECKERT DA SILVA | Concluído | Objetivo: Corrigir funcionalidades com erros do Claro Flex. Unidade de négócio: Consumo Pessoal Criticidade da mudança: Baixa ICs afetados: SALESFORCE SOLAR CRM (Jornadas de Vendas e Atendimento de Clientes) O que será feito? Correção nas funcionalidades conforme detalhamento nas USs: US-0024685 - [CLAROFLEX] [NFOPS-104] Aumento do Timeout da Chamada do CriarContratoeSim US-0025714 - [CLAROFLEX] NPOPS-138 Schedule US-0024720 - [CLAROFLEX] - NFUAT-973 - Status de cancelamento agendado US-0025753 - [CLAROFLEX] Bug 152 filtro status ativo US-0026121 - [CLAROFLEX] OM_ExecutaProcessadorDeOrdem Correcao Por que será feito? Porque as áreas de negócios ficam impactadas com as funcionalidades em falha. Para que será feito? Para corrigir funcionalidades em falha do Claro Flex. Onde será feito? A correção será feita em artefatos exclusivos do Claro Flex, no Salesforce. Como será feito? A correção será feita com o uso da ferramenta COPADO, que garante cobertura de testes e possibilidade de rollback, caso necessário. Qual benefício a execução da atividade trará? Funcionamento adequado das funcionalidades do Claro Flex. Validação funcional: Será executada após o deploy, pela Squad Claro Flex Salesforce, uma Ativação pelo App Claro Flex, garantindo que a principal funcionalidade não foi quebrada. Plano de retorno: Anexos formulários com a indicação dos passos de rollback, caso necessário. Testes realizados: Testes realizados nos ambientes integrados de Partial e PreProd/SIT do Salesforce. Impacto negócio: Impacto de não fazer: As funcionalidades afetadas permanecerão necessitando de ajustes. Data do início da mudança: 13/01/2026 10:00 Data do fim da mudança: 13/01/2026 11:00 Gerência: NORBERTO TOMIYOSHI IMAMURA Diretoria: PRISCILA STEINBERGER | Solicitação de Mudança Programada ¦ Normal | Concluída com Sucesso | 2026-01-22T10:27:11.879-0300 | NORBERTO TOMIYOSHI IMAMURA | 2026-01-12T14:27:39.762-0300 | 142898 | Salesforce SOLAR | 2026-01-13T10:00:00.000-0300 | 2026-01-13T11:00:00.000-0300
GML-101966 | MATHEUS NASCIMENTO DOS SANTOS | Concluído | Objetivo: Atualizar o Catalogo do Solar PME Unidade de négócio: Consumo Pessoal Criticidade da mudança: Baixa ICs afetados: SALESFORCE SOLAR CRM (Jornadas de Vendas e Atendimento de Clientes) O que será feito? US-0025819 PME [P-3548 GD 4487 -AJUSTE DE ADESÂO] ajuste de taxa de adesão para produtos banda larga com fidelidade 12 meses US-0025827 PME [P-3548 GD 4487 -AJUSTE DE ADESÂOV2] ajuste de taxa de adesão para produtos banda larga com fidelidade 12 meses US-0026108 PME [P-3548 GD 4487 -AJUSTE DE ADESÂO] correção jornada. Ajuste na parametrização de produto banda larga com fidelidade 12 meses. Por que será feito? Solicitação da área de negócios Para que será feito? Para atender estratégia de MKT Produto Onde será feito? CEC SALESFORCE Como será feito? Executar as US’s: US-0025819 PME [P-3548 GD 4487 -AJUSTE DE ADESÂO] US-0025827 PME [P-3548 GD 4487 -AJUSTE DE ADESÂOV2] US-0026108 PME [P-3548 GD 4487 -AJUSTE DE ADESÂO] correção jornada Qual benefício a execução da atividade trará? Ter as vendas no Solar equalizadas com o sistema legado Validação funcional: Acompanhamento e validação funcional logo após aplicação do deploy. Plano de retorno: A equipe de RM define e aplica o Plano de retorno... Testes realizados: Realizado testes de jornada em devpvend. Refeito alguns cenários em ambiente pre-prod. Impacto negócio: Impacto de não fazer: Produto não será disponibilizado para venda Data do início da mudança: 13/01/2026 22:00 Data do fim da mudança: 14/01/2026 00:00 Gerência: WALDIR ALVARENGA JUNIOR Diretoria: WASHINGTON LUIS ALMEIDA | Solicitação de Mudança Programada ¦ Normal | Concluída com Sucesso | 2026-01-15T10:14:19.486-0300 | BRUNO PEREIRA DOS SANTOS | 2026-01-12T10:39:18.183-0300 | 142891 | Salesforce SOLAR | 2026-01-13T22:00:00.000-0300 | 2026-01-14T00:00:00.000-0300
GML-101271 | JULIANO STECKERT DA SILVA | Concluído | Objetivo: Corrigir funcionalidades com erros do Claro Flex. Unidade de négócio: Consumo Pessoal Criticidade da mudança: Baixa ICs afetados: SALESFORCE SOLAR CRM (Jornadas de Vendas e Atendimento de Clientes) O que será feito? Correção nas funcionalidades conforme detalhamento nas USs: US-0026105 - [CATALOGO CLAROFLEX] Correcao RN_CAT_FLEX_0801202 Por que será feito? Porque as áreas de negócios ficam impactadas com as funcionalidades em falha. Para que será feito? Para corrigir funcionalidades em falha do Claro Flex. Onde será feito? A correção será feita em artefatos exclusivos do Claro Flex, no Salesforce. Como será feito? A correção será feita com o uso da ferramenta COPADO, que garante cobertura de testes e possibilidade de rollback, caso necessário. Qual benefício a execução da atividade trará? Funcionamento adequado das funcionalidades do Claro Flex. Validação funcional: Será executada após o deploy, pela Squad Claro Flex Salesforce, uma Ativação pelo App Claro Flex, garantindo que a principal funcionalidade não foi quebrada. Plano de retorno: Anexos formulários com a indicação dos passos de rollback, caso necessário. Testes realizados: Testes realizados nos ambientes integrados de Partial e PreProd/SIT do Salesforce. Impacto negócio: Impacto de não fazer: As funcionalidades afetadas permanecerão necessitando de ajustes. Data do início da mudança: 08/01/2026 16:00 Data do fim da mudança: 08/01/2026 17:00 Gerência: NORBERTO TOMIYOSHI IMAMURA Diretoria: PRISCILA STEINBERGER | Solicitação de Mudança Programada ¦ Normal | Concluída com Sucesso | 2026-01-12T14:18:48.015-0300 | NORBERTO TOMIYOSHI IMAMURA | 2026-01-08T13:37:33.463-0300 | 142898 | Salesforce SOLAR | 2026-01-08T16:00:00.000-0300 | 2026-01-08T17:00:00.000-0300
GML-100968 | JULIANO STECKERT DA SILVA | Concluído | Objetivo: Corrigir funcionalidades com erros do Claro Flex. Unidade de négócio: Consumo Pessoal Criticidade da mudança: Baixa ICs afetados: SALESFORCE SOLAR CRM (Jornadas de Vendas e Atendimento de Clientes) O que será feito? Correção nas funcionalidades conforme detalhamento nas USs: US-0024684 - NFOPS-101: Não realizado cancelamento da Orquestration após bilhete cancelado US-0025805 - [CLAROFLEX] [NSF-870] - VIP Relatório Transacional US-0025221 - NPOPS-99: Cliente suspenso recebe erro 422 US-0025752 - NPOPS-147: Erro ao solicitar canc. imediato c/ troca de plano em andamento US-0025673 - NPOPS-149: Cliente suspenso com troca de plano em aberto é reativado Por que será feito? Porque as áreas de negócios ficam impactadas com as funcionalidades em falha. Para que será feito? Para corrigir funcionalidades em falha do Claro Flex. Onde será feito? A correção será feita em artefatos exclusivos do Claro Flex, no Salesforce. Como será feito? A correção será feita com o uso da ferramenta COPADO, que garante cobertura de testes e possibilidade de rollback, caso necessário. Qual benefício a execução da atividade trará? Funcionamento adequado das funcionalidades do Claro Flex. Validação funcional: Verificação dos artefatos entregues, se estão conforme esperados. Plano de retorno: Anexos formulários com a indicação dos passos de rollback, caso necessário. Testes realizados: Testes realizados nos ambientes integrados de Partial e PreProd/SIT do Salesforce. Impacto negócio: Impacto de não fazer: As funcionalidades afetadas permanecerão necessitando de ajustes. Data do início da mudança: 08/01/2026 10:00 Data do fim da mudança: 08/01/2026 11:00 Gerência: NORBERTO TOMIYOSHI IMAMURA Diretoria: PRISCILA STEINBERGER | Solicitação de Mudança Programada ¦ Normal | Concluída com Sucesso | 2026-04-24T15:37:36.678-0300 | NORBERTO TOMIYOSHI IMAMURA | 2026-01-07T14:29:46.500-0300 | 142898 | Salesforce SOLAR | 2026-01-08T10:00:00.000-0300 | 2026-01-08T11:00:00.000-0300
GML-100820 | ALEXANDER LUKESTIK JUNIOR | Concluído | Objetivo: Atualizar o Catalogo do Solar PME Unidade de négócio: Consumo Pessoal Criticidade da mudança: Baixa ICs afetados: SALESFORCE SOLAR CRM (Jornadas de Vendas e Atendimento de Clientes) O que será feito? US-0025657- P-3674 Adequação Mega Bônus na Jornada de Portabilidade Cruzada - Abertura de portabilidade Cruzada para o megabonus de 30 Por que será feito? Solicitação da área de negócios Para que será feito? Para atender estratégia de MKT Produto Onde será feito? CEC SALESFORCE Como será feito? Executar as US’s: US-0025657- P-3674 Adequação Mega Bônus na Jornada de Portabilidade Cruzada - Abertura de portabilidade Cruzada para o megabonus de 30 Qual benefício a execução da atividade trará? Ter as vendas no Solar equalizadas com o sistema legado Validação funcional: Acompanhamento e validação funcional logo após aplicação do deploy Plano de retorno: A equipe de RM define e aplica o Plano de retorno... Testes realizados: Realizado testes de jornada em devpvend. Refeito alguns cenários em ambiente pre-prod. Impacto negócio: Não há impacto, é apenas configuração de franquia para o catálogo. Impacto de não fazer: Produto não será disponibilizado para venda Data do início da mudança: 07/01/2026 22:00 Data do fim da mudança: 08/01/2026 00:00 Gerência: WALDIR ALVARENGA JUNIOR Diretoria: WASHINGTON LUIS ALMEIDA | Solicitação de Mudança Programada ¦ Normal | Concluída com Sucesso | 2026-01-08T14:21:59.634-0300 | BRUNO PEREIRA DOS SANTOS | 2026-01-07T10:53:58.095-0300 | 142891 | Salesforce SOLAR | 2026-01-07T22:00:00.000-0300 | 2026-01-08T00:00:00.000-0300
GML-100760 | JULIANO STECKERT DA SILVA | Concluído | Objetivo: Corrigir funcionalidades com erros do Claro Flex. Unidade de négócio: Consumo Pessoal Criticidade da mudança: Baixa ICs afetados: SALESFORCE SOLAR CRM (Jornadas de Vendas e Atendimento de Clientes) O que será feito? Correção nas funcionalidades conforme detalhamento nas USs: US-0025900 - [CLAROFLEX] Produtos dos Pacotes Adicionais US-0025993 - [CATALOGO CLAROFLEX] RN_CAT_FLEX_012026 Por que será feito? Porque as áreas de negócios ficam impactadas com as funcionalidades em falha. Para que será feito? Para corrigir funcionalidades em falha do Claro Flex. Onde será feito? A correção será feita em artefatos exclusivos do Claro Flex, no Salesforce. Como será feito? A correção será feita com o uso da ferramenta COPADO, que garante cobertura de testes e possibilidade de rollback, caso necessário. Qual benefício a execução da atividade trará? Funcionamento adequado das funcionalidades do Claro Flex. Validação funcional: Verificação dos artefatos entregues, se estão conforme esperados. Plano de retorno: Anexos formulários com a indicação dos passos de rollback, caso necessário. Testes realizados: Testes realizados nos ambientes integrados de Partial e PreProd/SIT do Salesforce. Impacto negócio: Impacto de não fazer: As funcionalidades afetadas permanecerão necessitando de ajustes. Data do início da mudança: 07/01/2026 16:00 Data do fim da mudança: 07/01/2026 17:00 Gerência: NORBERTO TOMIYOSHI IMAMURA Diretoria: PRISCILA STEINBERGER | Solicitação de Mudança Programada ¦ Normal | Concluída com Sucesso | 2026-01-08T15:41:27.623-0300 | NORBERTO TOMIYOSHI IMAMURA | 2026-01-07T09:54:32.920-0300 | 142898 | Salesforce SOLAR | 2026-01-07T16:00:00.000-0300 | 2026-01-07T17:00:00.000-0300
GML-100564 | LUIS HENRIQUE ZANATTA BANUTH | Concluído | Objetivo: Corrigir a data fim da oferta Telecine + Universal para retomar as vendas em produção Unidade de négócio: Consumo Residencial Criticidade da mudança: Baixa ICs afetados: SALESFORCE SOLAR CRM (Jornadas de Vendas e Atendimento de Clientes) O que será feito? Corrigir os campos de data fim da oferta para evitar o erro no aprovisionamento Por que será feito? Pois há impacto nas vendas em produção. Para que será feito? Para retomar a completude das vendas em produção Onde será feito? No Solar Como será feito? Via pacote Copado Qual benefício a execução da atividade trará? Correção dos erros no aprovisionamento da oferta em produção Validação funcional: Chamada da API baskets e verificar funcionamento Plano de retorno: Rollback das USs abaixo: US-0026013 - [Catálogo New Stack] - DFT140161 - Correção Telecine/Universal - data fim US-0025840 - [Catálogo New Stack] - Correção Produto Aquarius US-0026113 - [Catálogo New Stack] - Correção hash aquarius Testes realizados: Sim Impacto negócio: Impacto de não fazer: Clientes perderão o acesso ao produto após 3 dias devido ao aprovisionamento não ter sido realizado Data do início da mudança: 14/01/2026 22:00 Data do fim da mudança: 15/01/2026 02:00 Gerência: LUIS FELIPE DE JESUS SANTOS Diretoria: WASHINGTON LUIS ALMEIDA | Solicitação de Mudança Programada ¦ Normal | Concluída com Sucesso | 2026-01-20T14:09:43.495-0300 | LUIS FELIPE DE JESUS SANTOS | 2026-01-06T14:58:21.732-0300 | 132717 | Salesforce SOLAR | 2026-01-14T22:00:00.000-0300 | 2026-01-15T02:00:00.000-0300
GML-100546 | JULIANO STECKERT DA SILVA | Cancelado | Objetivo: Corrigir funcionalidades com erros do Claro Flex. Unidade de négócio: Consumo Pessoal Criticidade da mudança: Baixa ICs afetados: SALESFORCE SOLAR CRM (Jornadas de Vendas e Atendimento de Clientes) O que será feito? Correção nas funcionalidades conforme detalhamento nas USs: US-0025900 - [CLAROFLEX] Produtos dos Pacotes Adicionais US-0025993 - [CATALOGO CLAROFLEX] RN_CAT_FLEX_012026 Por que será feito? Porque as áreas de negócios ficam impactadas com as funcionalidades em falha. Para que será feito? Para corrigir funcionalidades em falha do Claro Flex. Onde será feito? A correção será feita em artefatos exclusivos do Claro Flex, no Salesforce. Como será feito? A correção será feita com o uso da ferramenta COPADO, que garante cobertura de testes e possibilidade de rollback, caso necessário. Qual benefício a execução da atividade trará? Funcionamento adequado das funcionalidades do Claro Flex. Validação funcional: Será executada após o deploy, pela Squad Claro Flex Salesforce, uma Ativação pelo App Claro Flex, garantindo que a principal funcionalidade não foi quebrada. Plano de retorno: Anexos formulários com a indicação dos passos de rollback, caso necessário. Testes realizados: Testes realizados nos ambientes integrados de Partial e PreProd/SIT do Salesforce. Impacto negócio: Impacto de não fazer: As funcionalidades afetadas permanecerão necessitando de ajustes. Data do início da mudança: 07/01/2026 10:00 Data do fim da mudança: 07/01/2026 11:00 Gerência: NORBERTO TOMIYOSHI IMAMURA Diretoria: PRISCILA STEINBERGER | Solicitação de Mudança Programada ¦ Normal | Cancelado | 2026-01-07T09:42:00.343-0300 | NORBERTO TOMIYOSHI IMAMURA | 2026-01-06T14:45:43.663-0300 | 142898 | Salesforce SOLAR | 2026-01-07T10:00:00.000-0300 | 2026-01-07T11:00:00.000-0300
GML-100479 | GUILHERME DUARTE CABRAL | Cancelado |  | Solicitação de Mudança Extraordinária | Cancelado | 2026-01-16T16:35:11.694-0300 | TIAGO GONCALVES BARBOSA | 2026-01-06T12:37:17.183-0300 | 141343 | Salesforce SOLAR | 2026-01-06T22:00:00.000-0300 | 2026-01-07T06:00:00.000-0300
GML-100235 | ALEXANDER LUKESTIK JUNIOR | Concluído | Objetivo: Atualizar o Catalogo do Solar PME Unidade de négócio: Consumo Pessoal Criticidade da mudança: Baixa ICs afetados: SALESFORCE SOLAR CRM (Jornadas de Vendas e Atendimento de Clientes) O que será feito? US-0024727 -CSP-752 - P-3372 GD- 4205 - CRIAÇÃO PRODUTO TÉCNICO SOLAR 400M EXC US-0025784 -CSP-752 - P-3372 GD- 4205 - CRIAÇÃO PRODUTO TÉCNICO SOLAR 400M Ajuste NA/2170245 - Atualização do Produto 400M, Código Único, ID, Registros Pricing e Politica e Grupo de Cidade. US-0025461 PME FIXA{GD 0000 – P 3510 - ATUALIZAÇÃO A LA CARTES TELECINE-Produtos US-0025098 - PME P- 3510 - ATUALIZAÇÃO A LA CARTES - LUMINE, EDUK, SEXY PLAY, COMBO TELECINE UNIVERSAL ANUAL US-0025462 - PME FIXA GD 0000 – P- 3510 - ATUALIZAÇÃO A LA CARTES TELECINE-Template - atualização de produtos a la carte e liberação de produto telecine para TV PME US-0025687 - CSP-809 - P-3741 - Fechamento Oferta Black Friday (Pós 70GB e 120GB) US-0025897 - PME [P-3741 - Fechamento Oferta Black Friday (Pós 70GB e 120GB)V2 US-0025934 - PME [P-3741 - Fechamento Oferta Black Friday (Pós 70GB e 120GB)] - Essa aqui foi feita a retirada da oferta de 45 para o plano de 20 e a oferta de 50 para o plano de 40. Foi retornado os codigos unicos anteriores para os planos de 20 e 40. Foi inlcuido nessa demanda tambem a expiração do megabonus de 50 e retirado a expiração do megabonus de 30, abrindo a portabilidade cruzada para ele. US-0024702 - CPS -760 - P-3416 - Criação de produto US-0024831 - CPS -760 - P-3416 - Criação de produto - SVA Starbem PME Solar - Criação dos produtos SVA Starbem disponibilizados para todas as franquias Por que será feito? Solicitação da área de negócios Para que será feito? Para atender estratégia de MKT Produto Onde será feito? CEC SALESFORCE Como será feito? Executar as US’s: US-0024727 -CSP-752 - P-3372 GD- 4205 - CRIAÇÃO PRODUTO TÉCNICO SOLAR 400M EXC US-0025784 -CSP-752 - P-3372 GD- 4205 - CRIAÇÃO PRODUTO TÉCNICO SOLAR 400M Ajuste NA/2170245 - Atualização do Produto 400M, Código Único, ID, Registros Pricing e Politica e Grupo de Cidade. US-0025461 PME FIXA{GD 0000 – P 3510 - ATUALIZAÇÃO A LA CARTES TELECINE-Produtos US-0025098 - PME P- 3510 - ATUALIZAÇÃO A LA CARTES - LUMINE, EDUK, SEXY PLAY, COMBO TELECINE UNIVERSAL ANUAL US-0025462 - PME FIXA GD 0000 – P- 3510 - ATUALIZAÇÃO A LA CARTES TELECINE-Template - atualização de produtos a la carte e liberação de produto telecine para TV PME US-0025687 - CSP-809 - P-3741 - Fechamento Oferta Black Friday (Pós 70GB e 120GB) US-0025897 - PME [P-3741 - Fechamento Oferta Black Friday (Pós 70GB e 120GB)V2 US-0025934 - PME [P-3741 - Fechamento Oferta Black Friday (Pós 70GB e 120GB)] - Essa aqui foi feita a retirada da oferta de 45 para o plano de 20 e a oferta de 50 para o plano de 40. Foi retornado os codigos unicos anteriores para os planos de 20 e 40. Foi inlcuido nessa demanda tambem a expiração do megabonus de 50 e retirado a expiração do megabonus de 30, abrindo a portabilidade cruzada para ele. US-0024702 - CPS -760 - P-3416 - Criação de produto US-0024831 - CPS -760 - P-3416 - Criação de produto - SVA Starbem PME Solar - Criação dos produtos SVA Starbem disponibilizados para todas as franquias Qual benefício a execução da atividade trará? Ter as vendas no Solar equalizadas com o sistema legado Validação funcional: Acompanhamento e validação funcional logo após aplicação do deploy Plano de retorno: A equipe de RM define e aplica o Plano de retorno. Testes realizados: Realizado testes de jornada em devpvend. Refeito alguns cenários em ambiente pre-prod. Impacto negócio: Impacto de não fazer: Produto não será disponibilizado para venda Data do início da mudança: 06/01/2026 22:00 Data do fim da mudança: 07/01/2026 00:00 Gerência: WALDIR ALVARENGA JUNIOR Diretoria: WASHINGTON LUIS ALMEIDA | Solicitação de Mudança Programada ¦ Normal | Concluída com Sucesso | 2026-01-08T14:21:43.049-0300 | BRUNO PEREIRA DOS SANTOS | 2026-01-05T14:21:57.802-0300 | 142891 | Salesforce SOLAR | 2026-01-06T22:00:00.000-0300 | 2026-01-07T00:00:00.000-0300
GML-100223 | GUILHERME DUARTE CABRAL | Cancelado |  | Solicitação de Mudança Extraordinária | Cancelado | 2026-01-06T12:14:33.883-0300 | TIAGO GONCALVES BARBOSA | 2026-01-05T14:10:48.002-0300 | 141343 | Salesforce SOLAR | 2026-01-06T22:00:00.000-0300 | 2026-01-07T06:00:00.000-0300
GML-100140 | ROBERTO NEDER AZAR | Concluído | Objetivo: [Base Móvel / Catálogo – Habilitadores / COE / Release Management / Cross-Sell / Hub de Pagamentos / MOPS / Nucleo de Performance / Rede Neutra / RGC – Vendas / Solar Only / SOLAR X Ecommerce / Vendas Avulsa – PF / Vendas PF e Pré-pago] Correção de bugs em ambiente produtivo do Solar Vendas. Unidade de négócio: Consumo Pessoal Criticidade da mudança: Alta ICs afetados: SALESFORCE SOLAR CRM (Jornadas de Vendas e Atendimento de Clientes) O que será feito? [Base Móvel / Catálogo – Habilitadores / COE / Release Management / Cross-Sell / Hub de Pagamentos / MOPS / Nucleo de Performance / Rede Neutra / RGC – Vendas / Solar Only / SOLAR X Ecommerce / Vendas Avulsa – PF / Vendas PF e Pré-pago] Implantação das USs listadas abaixo para correções em produção de problemas que estão afetando a operação. Por que será feito? [Base Móvel / Catálogo – Habilitadores / COE / Release Management / Cross-Sell / Hub de Pagamentos / MOPS / Nucleo de Performance / Rede Neutra / RGC – Vendas / Solar Only / SOLAR X Ecommerce / Vendas Avulsa – PF / Vendas PF e Pré-pago] Para efetuar as correções de problemas que estão impactando a operação. Para que será feito? [Base Móvel / Catálogo – Habilitadores / COE / Release Management / Cross-Sell / Hub de Pagamentos / MOPS / Nucleo de Performance / Rede Neutra / RGC – Vendas / Solar Only / SOLAR X Ecommerce / Vendas Avulsa – PF / Vendas PF e Pré-pago] Para efetuar as correções de problemas que estão impactando a operação e trazendo algum tipo de prejuízo no dia a dia. Onde será feito? No ambiente de produção da SalesForce na jornada Comercial Vendas. Como será feito? Subida através de promoção do pacote de US no Copado em produção realizado pela equipe de Produção. O fluxo de eleição do pacote seguirá processo a validado de RDM/GMUD. Qual benefício a execução da atividade trará? [Base Móvel / Catálogo – Habilitadores / COE / Release Management / Cross-Sell / Hub de Pagamentos / MOPS / Nucleo de Performance / Rede Neutra / RGC – Vendas / Solar Only / SOLAR X Ecommerce / Vendas Avulsa – PF / Vendas PF e Pré-pago] Solução dos problemas em produção que estão impactando a operação e aumentar adoção de vendedores no Solar. Validação funcional: Jornada as is - Passar pelas etapas de da jornada do pacote Realizar navegação simulando uma venda; Fazer a busca de endereço; Inserir produtos no carrinho; Sistema deverá orquestrar e não ficar travado na jornada de vendas. Plano de retorno: Retornar USs Copado conforme necessidade de funcionalidade não validada conforme desejado. Rollback esta configurado plano de retorno na ferramenta de implantação. Testes realizados: Testes foram realizados em ambiente de testes integrados e no ambiente de Pré Prod. As evidências anexadas no Octane e Copado em cada uma das US. Impacto negócio: Impacto de não fazer: [Base Móvel / Catálogo – Habilitadores / COE / Release Management / Cross-Sell / Hub de Pagamentos / MOPS / Nucleo de Performance / Rede Neutra / RGC – Vendas / Solar Only / SOLAR X Ecommerce / Vendas Avulsa – PF / Vendas PF e Pré-pago] Diminuição da adoção do SOLAR e uso do legado. Data do início da mudança: 10/01/2026 22:00 Data do fim da mudança: 11/01/2026 12:00 Gerência: MARCELO AUGUSTO GARCIA GOMES Diretoria: WASHINGTON LUIS ALMEIDA | Solicitação de Mudança Extraordinária | Concluída com Sucesso | 2026-01-12T22:42:00.136-0300 | ANA LUCIA ANTUNES DE ARAUJO | 2026-01-05T11:27:51.474-0300 | 141960 | Salesforce SOLAR | 2026-01-10T22:00:00.000-0300 | 2026-01-11T12:00:00.000-0300
GML-100062 | LEANDRO COSTA PIQUET SOUTO MAIOR | Concluído | Objetivo: 1- US COPADO-0025599 - [NewStack] - Reforma Tributaria - US OCTANE-141111, 141112 e 141113 Objetivo: atender a demanda “Reforma Tributária”, para cada venda e/ou cobrança recorrente haverá a necessidade de obter dados do cliente. Com essas informações associada aos dados do streaming e/ou produto adquirido, o DSM deverá imprimir o Recibo de Prestação de Serviço (RPS) ou Declaração de Prestação de Serviço (DPS). Através de integração, essas informações deverão ser enviadas do DSM (AWS) ao sistema Mastersafe. A emissão do RPS/DPS deverá ocorrer sempre no dia seguinte a entrada da receita no DSM. 2- US COPADO-0025768 - [NewStack] - Ajuste VIP - Recebimento 208 SGVAS - US OCTANE-141127 Objetivo: tratar como erro uma situação que, na verdade, era um sucesso (o recurso já existe no estado desejado). Antes (Comportamento Anterior) Quando você tentava realizar uma operação que já havia sido executada anteriormente, a API retornava: HTTP/1.1 422 Unprocessable Entity {{{}} {{ "code": "005",}} {{ "message": "RESOURCE_ALREADY_EXISTS - The request cannot be completed due to a}} conflict..." {{}}} Problema: Você precisava tratar como erro uma situação que, na verdade, era um sucesso (o recurso já existe no estado desejado). Agora (Novo Comportamento) Agora, a API retorna: HTTP/1.1 208 Already Reported {{{}} {{ "contractId": "abc-123",}} {{ "responseTransactionId": "ext-txn-456",}} {{ "protocol": "PROT-789"}} {{}}} Benefício: O formato da resposta é idêntico ao de sucesso, facilitando o tratamento no seu código. Unidade de négócio: Consumo Residencial Criticidade da mudança: Alta ICs afetados: SALESFORCE SOLAR CRM (Jornadas de Vendas e Atendimento de Clientes) O que será feito? 1- US COPADO-0025599 - [NewStack] - Reforma Tributaria - US OCTANE-141111, 141112 e 141113 As seguintes alterações: User Story 141111 - RT_1.1 - [OM] - POST BillingAccounts User Story 141112 - RT_2.1 - [OM] - GET BillingAccounts User Story 141113 - RT_3.1 - [OM] - PATCH BillingAccounts 2- US COPADO-0025768 - [NewStack] - Ajuste VIP - Recebimento 208 SGVAS - US OCTANE-141127 A seguinte alteração: User Story 141127 - RT_1.1 - [OM] - Ajuste Integration Procedure - Recebimento 208 Por que será feito? 1- US COPADO-0025599 - [NewStack] - Reforma Tributaria - US OCTANE-141111, 141112 e 141113 Porque precisamos capturar os dados do cliente no ato da compra e cobrança recorrente. 2- US COPADO-0025768 - [NewStack] - Ajuste VIP - Recebimento 208 SGVAS - US OCTANE-141127 Porque precisamos melhorar o tratamento de recursos já existentes e às operações idempotentes. Para que os erros em ordens de ciclo de vida em produção sejam reduzidos por conta de erros no SGVAS. Para que será feito? 1- US COPADO-0025599 - [NewStack] - Reforma Tributaria - US OCTANE-141111, 141112 e 141113 PARA que o DSM possa ser imitir Recibo de Prestação de Serviço (RPS) ou Declaração de Prestação de Serviço (DPS) para cada entrada de receita financeira das vendas de cobranças recorrentes da Claro NXT. 2- US COPADO-0025768 - [NewStack] - Ajuste VIP - Recebimento 208 SGVAS - US OCTANE-141127 PARA mudanças na API relacionadas ao tratamento de recursos já existentes e às operações idempotentes. A partir desta atualização, a API passa a retornar HTTP 208 (Already Reported) em vez de erros 422 em cenários específicos. No OM (salesforce) a mudança foi um ajuste na Integration Procedure para Recebimento desse 208. Onde será feito? 1- US COPADO-0025599 - [NewStack] - Reforma Tributaria - US OCTANE-141111, 141112 e 141113 No Salesforce OM do projeto BSS do Nova TV. 2- US COPADO-0025768 - [NewStack] - Ajuste VIP - Recebimento 208 SGVAS - US OCTANE-141127 No Salesforce OM do projeto BSS do Nova TV. Como será feito? 1- US COPADO-0025599 - [NewStack] - Reforma Tributaria - US OCTANE-141111, 141112 e 141113 Será feito via aplicação das US do Copado. 2- US COPADO-0025768 - [NewStack] - Ajuste VIP - Recebimento 208 SGVAS - US OCTANE-141127 Será feito via aplicação das US do Copado. Qual benefício a execução da atividade trará? 1- US COPADO-0025599 - [NewStack] - Reforma Tributaria - US OCTANE-141111, 141112 e 141113 Atendimento da demanda legal do governo federal relacionado a reforma tributária. 2- US COPADO-0025768 - [NewStack] - Ajuste VIP - Recebimento 208 SGVAS - US OCTANE-141127 Redução de erros em ordens de ciclo de vida em produção serão reduzidos por conta desse ajuste. Validação funcional: 1- US COPADO-0025599 - [NewStack] - Reforma Tributaria - US OCTANE-141111, 141112 e 141113 Entradas de pedidos de AQUISIÇÃO. 2- US COPADO-0025768 - [NewStack] - Ajuste VIP - Recebimento 208 SGVAS - US OCTANE-141127 Entradas de pedidos de AQUISIÇÃO. Plano de retorno: Time de produção fazer rollback das USs do COPADO abaixo: 1- US COPADO-0025599 - [NewStack] - Reforma Tributaria - US OCTANE-141111, 141112 e 141113 2- US COPADO-0025768 - [NewStack] - Ajuste VIP - Recebimento 208 SGVAS - US OCTANE-141127 Testes realizados: Sim, os testes foram realizados pelo CC de Teste da Claro e as evidências aprovadas pelo PO. Impacto negócio: Impacto de não fazer: 1- US COPADO-0025599 - [NewStack] - Reforma Tributaria - US OCTANE-141111, 141112 e 141113 Não atendimento da demanda legal do governo federal relacionado a reforma tributária. 2- US COPADO-0025768 - [NewStack] - Ajuste VIP - Recebimento 208 SGVAS - US OCTANE-141127 Continuaremos com a taxa alta de erros que causam pedidos travados em ordens de ciclo de vida em produção. Data do início da mudança: 07/01/2026 22:00 Data do fim da mudança: 08/01/2026 03:00 Gerência: LUIS FELIPE DE JESUS SANTOS Diretoria: WASHINGTON LUIS ALMEIDA | Solicitação de Mudança Extraordinária | Concluída com Sucesso | 2026-01-08T10:11:18.406-0300 | LUIS FELIPE DE JESUS SANTOS | 2026-01-05T08:50:21.404-0300 | 132717 | Salesforce SOLAR | 2026-01-07T22:00:00.000-0300 | 2026-01-08T03:00:00.000-0300
GML-99898 | VINICIUS MARTINEZ GOMES | Concluído | Objetivo: Pequenas melhorias na jornada de PME e correção de bugs em ambiente produtivo do Solar Vendas. Cartão de Crédito - Correções da jornada de cartão de crédito, envio de informações para PCO e relatórios. Vendas PME - Correção dos anexos do app da fixa Claro Total / Remodelagem de catálogo - Nova versão do Jornada Cross e V360. Habilitar o Mega Bônus para clientes PME da Base. LWC Unidade de négócio: Consumo Pessoal Criticidade da mudança: Alta ICs afetados: SALESFORCE SOLAR CRM (Jornadas de Vendas e Atendimento de Clientes) O que será feito? Cartão de Crédito Vendas PME Claro Total / Remodelagem de catálogo - Disponibilizar o Mega Bônus para clientes PME da base. Nova versão da V360 e do Jornada cross para vendas PME. Habilita Mega Bônus para clientes da base PME. LWC Por que será feito? Cartão de Crédito Vendas PME Claro Total Remodelagem de catálogo - Porque o projeto tem como objetivo que todas as vendas PME de M2M sejam realizadas pelo Solar, descontinuando o uso do CPC. LWC Para que será feito? Cartão de Crédito Vendas PME Claro Total Remodelagem de catálogo - Para que as vendas de M2M e Mega Bônus sejam realizadas pelo Solar e o CPC possa ser descontinuado para a venda deste produto. LWC Onde será feito? Cartão de Crédito Vendas PME Claro Total Remodelagem de catálogo - Na jornada de Vendas PME do Solar LWC Como será feito? Através de US Copado. Qual benefício a execução da atividade trará? Cartão de Crédito Vendas PME Claro Total Remodelagem de catálogo - Habilitar a nova jornada de Vendas PME. Habilitar os próximos passos do projeto Claro Total, venda M2M e total compartilhado para clientes da base. LWC Validação funcional: Cartão de Crédito Vendas PME Claro Total Remodelagem de catálogo LWC Plano de retorno: Retornar USs Copado conforme necessidade de funcionalidade não validada conforme desejado. Rollback esta configurado plano de retorno na ferramenta de implantação. Testes realizados: Testes foram realizados em ambiente de testes integrados e no ambiente de Pré Prod. As evidências anexadas no Octane e Copado em cada uma das US. Impacto negócio: Impacto de não fazer: Cartão de Crédito Vendas PME Claro Total Remodelagem de catálogo - a operação continuará usando o CPC para venda de mega bônus e M2M LWC Data do início da mudança: 10/01/2026 22:00 Data do fim da mudança: 11/01/2026 12:00 Gerência: MARIO NICOLA TAVOLETTA ANGELOZZI Diretoria: WASHINGTON LUIS ALMEIDA | Solicitação de Mudança Extraordinária | Concluída com Sucesso | 2026-01-12T11:57:34.044-0300 | ANDRE FECCHIO SALGADO | 2026-01-02T10:35:29.217-0300 | 140163 | Salesforce SOLAR | 2026-01-10T22:00:00.000-0300 | 2026-01-11T12:00:00.000-0300