## Sheet
Ticket | Relator | Status | Descrição | RequestType | Resolução | Resolvido | Gestor | Criado | Gerente Requisitante | Ativo Operações de TI | Planned start | Planned end
GML-139014 | RICARDO TELES DE ANDRADE | Concluído | Objetivo: Normalizar a fila de roteamento do Omnichannel, removendo casos indevidamente retidos, garantindo melhor performance, organização e correto direcionamento dos atendimentos. Unidade de négócio: Consumo Pessoal Criticidade da mudança: Alta ICs afetados: SALESFORCE SOLAR CRM (Jornadas de Vendas e Atendimento de Clientes) O que será feito? * Alterar o status de casos que já tiveram seu atendimento concluído para Closed, removendo-os automaticamente da fila. Por que será feito? Porque existem casos já finalizados ou que não deveriam mais permanecer na fila de roteamento, causando acúmulo indevido, impacto na distribuição automática e possível degradação do processo operacional. Para que será feito? Para manter a fila de roteamento limpa, funcional e alinhada ao fluxo correto de atendimento, evitando gargalos, atrasos e falhas na alocação de novos casos. Onde será feito? No ambiente do solar, especificamente no objeto de roteamento de casos, atuando diretamente nos registros existentes no banco. Como será feito? 1- Serão identificadas as skills relacionadas à fila do Omnichannel que precisam passar pelo processo de limpeza. 2- A partir dessas skills, serão executados SELECTs no SOLAR para localizar os casos vinculados a cada skill. 3- Para o conjunto de skills cujo fluxo correto é o encerramento, os casos encontrados terão o status atualizado para Closed, promovendo sua remoção automática da fila. 4- Para o conjunto de skills em que o caso não deve ser encerrado, mas não pode permanecer na fila, serão identificados os registros específicos na tabela de roteamento do Omnichannel, e tais registros serão excluídos somente da fila, preservando o caso original no sistema. 5- Após as execuções, será realizada uma validação da fila, garantindo que todos os itens indevidos tenham sido removidos. Todo o processo será acompanhado com logs e validações para garantir integridade e rastreabilidade. Qual benefício a execução da atividade trará? * Melhoria no desempenho e na eficiência do Omnichannel. Correta distribuição de novos atendimentos. Redução de acúmulo e inconsistências na fila. visibilidade do fluxo de casos. Validação funcional: Será monitorado o consumo da fila e o comportamento do roteamento via Dynatrace, assegurando que não haja novos acúmulos, erros ou anomalias no processamento A validação técnica será feita verificando se a fila do Omnichannel foi normalizada após a limpeza, confirmando no SOLAR que os casos tiveram seus status atualizados corretamente ou que seus registros foram removidos apenas da fila, preservando todas as informações do caso. Em seguida, será comparado o resultado com a extração realizada antes da execução para garantir que todos os registros previstos foram tratados. Plano de retorno: Caso seja necessário reverter a mudança, será realizado o processo de restauração baseado nos dados previamente extraídos antes da execução. Testes realizados: Foi realizado a correção em um caso de teste, para que pudéssemos ver se teríamos o resultado esperado Impacto negócio: Portanto, não há impacto esperado nos atendimentos, no funcionamento do roteamento ou na operação do Omnichannel durante e após a execução da mudança. Impacto de não fazer: * Possíveis falhas na distribuição automática de atendimentos. Aumento do tempo de resposta e degradação da experiência operacional. Risco de impactos em SLAs e indicadores de atendimento. Data do início da mudança: 01/06/2026 22:00 Data do fim da mudança: 01/06/2026 23:00 Gerência: DANIELA DE SA LEITE MARTINS DO SACRAMENTO Diretoria: ALMIR DE JESUS ALVES | Solicitação de Mudança Extraordinária | Concluída com Sucesso | 2026-06-09T13:33:23.727-0300 | MAURICIO VENEROSO | 2026-05-29T15:48:46.136-0300 | 149275 | Salesforce SOLAR | 2026-06-01T22:00:00.000-0300 | 2026-06-01T23:00:00.000-0300
GML-138988 | RAFAEL MARTINEZ DO CARMO | Concluído | Objetivo: Corrigir os dados cadastrais dos vendedores que estão em branco, evitando bloqueios nas jornadas de vendas residencial e móvel, e restabelecendo a consistência entre os sistemas IW e SOLAR. Unidade de négócio: Consumo Pessoal Criticidade da mudança: Alta ICs afetados: SALESFORCE SOLAR CRM (Jornadas de Vendas e Atendimento de Clientes) O que será feito? Executar uma carga com os dados faltantes de 124 vendedores. Por que será feito? A inconsistência de dados entre os sistemas IW e SOLAR está impedindo que alguns vendedores realizem suas jornadas de venda. A atualização é necessária para restabelecer a sincronização e permitir o funcionamento pleno do processo comercial. Para que será feito? Garantir que todos os vendedores possuam informações completas e corretas no SOLAR, permitindo a execução normal das atividades de venda e o acompanhamento adequado de indicadores operacionais e de desempenho. Onde será feito? No ambiente de produção da Salesforce (SOLAR). Como será feito? Por meio da execução de uma carga de dados com as informações corretas dos vendedores, utilizando ferramenta de integração (Salesforce Inspector ou Data Loader), validada pelo time de produção. Qual benefício a execução da atividade trará? * Restabelecimento do acesso e das jornadas de venda para todos os vendedores afetados; Eliminação de erros de sincronização e inconsistência cadastral; Validação funcional: Será validada se as informações foram gravadas com sucesso no User 1a. Validação dos campos atualizados na tabela dos dados do usuário no Solar Plano de retorno: Conforme documento anexo: Documentação Atualização_dos_dados_dos_Vendedores.docx Testes realizados: Somente atualização dos dados cadastrais dos vendedores, não será implementado nenhum código. Impacto negócio: Não à risco/impacto, pois a execução será relacionada a Id`s específicos. Tratamento de backlog. Impacto de não fazer: * Diminuição da adoção do SOLAR e uso do legado; Dados incorretos continuarão impactando relatórios e indicadores de gestão. Data do início da mudança: 01/06/2026 22:00 Data do fim da mudança: 01/06/2026 22:30 Gerência: DANIELA DE SA LEITE MARTINS DO SACRAMENTO Diretoria: ALMIR DE JESUS ALVES | Solicitação de Mudança Extraordinária | Concluída com Sucesso | 2026-06-09T14:55:20.545-0300 | MAURICIO VENEROSO | 2026-05-29T15:03:19.702-0300 | 149275 | Salesforce SOLAR | 2026-06-01T22:00:00.000-0300 | 2026-06-01T22:30:00.000-0300
GML-138962 | FABIO RACHID DA ROCHA | Cancelado |  | Solicitação de Mudança Programada ¦ Normal | Cancelado | 2026-06-01T10:49:11.608-0300 | LUIS FELIPE DE JESUS SANTOS | 2026-05-29T14:29:36.938-0300 | 132717 | Salesforce SOLAR | 2026-06-01T22:00:00.000-0300 | 2026-06-02T02:00:00.000-0300
GML-138774 | NEYRIANE SOARES DE OLIVEIRA | Falha | Objetivo: CORRIGIR ERRO AO INSERIR PRODUTOS NO CARRINHO Unidade de négócio: Consumo Pessoal Criticidade da mudança: Baixa ICs afetados: SALESFORCE SOLAR CRM (Jornadas de Vendas e Atendimento de Clientes) Qual benefício a execução da atividade trará? Correção do erro de inserir produtos no carrinho Validação funcional: # Realizar navegação simulando uma venda / 2. Fazer a busca de endereço / 5. Inserir produtos no carrinho / 6. Visualizar os produtos na prateleira / 7. Realizar a contratação do produto para visualizar o modal Plano de retorno: Validação Técnica - Início: 22h / Fim: 02h Validação Funcional - Início: 02h / Fim: 02h30 Rollback (se necessário) - Início: 03h / Fim: 04h Testes realizados: N/A Impacto negócio: Não se aplica Impacto de não fazer: O problema continuará acontecendo Data do início da mudança: 28/05/2026 22:00 Data do fim da mudança: 29/05/2026 04:00 Gerência: WALDIR ALVARENGA JUNIOR Diretoria: WASHINGTON LUIS ALMEIDA | Solicitação de Mudança Emergencial | ­Concluída sem Sucesso | 2026-07-15T16:00:56.110-0300 | BRUNA DO NASCIMENTO SEVERIANO SILVA | 2026-05-28T17:58:48.633-0300 | 142891 | Salesforce SOLAR | 2026-05-28T22:00:00.000-0300 | 2026-05-29T04:00:00.000-0300
GML-138676 | RICARDO TELES DE ANDRADE | Cancelado |  | Solicitação de Mudança Extraordinária | Cancelado | 2026-05-29T15:37:14.634-0300 | MAURICIO VENEROSO | 2026-05-28T15:08:46.705-0300 | 149275 | Salesforce SOLAR | 2026-05-28T22:00:00.000-0300 | 2026-05-28T22:30:00.000-0300
GML-138662 | WLADIMIR ZAGO | Falha | Objetivo: Realizar Upgrade Sales Force e Vlocity, onde será realizado novas funcionalidades da pró pria plataforma, atualizações em novos componentes e novas features core da plataforma. Unidade de négócio: Consumo Pessoal Criticidade da mudança: Alta ICs afetados: SALESFORCE SOLAR CRM (Jornadas de Vendas e Atendimento de Clientes) O que será feito? Será realizado um upgrade automático na plataforma Salesforce. Por que será feito? A salesforce realiza automaticamente o upgrade da plataforma a cada 3 meses. Para que será feito? Atualizações das features da ferramenta (ppt em anexo a rdm) Onde será feito? Plataforma Salesforce Solar Como será feito? Automático pela própria salesforce Qual benefício a execução da atividade trará? Novas features, correções de bug e melhoria em funcionalidades existentes (ppt em anexo a rdm apresenta detalhes) Validação funcional: O plano de validação funcional esta no anexo Nome: Cássia Hamai Tel,: (11) 99745-1403 E-mail: cassia.hamai@sysmap.com.br (vendas) Nome: Fernando do Carmo Tel.:(16) 99174-3206 E-mail: fernando.carmo@claro.com.br (Vendas) Vanessa A. Soares Tel: (11) 99131 - 6569 E-mail: Vanessa.almeidasoares@claro.com.br (Atendimento) José Ricardo Pereira Ricardo Tel.: (19)98271-8543 E-mail: jose.ricardo@claro.com.br (Atendimento) Plano de retorno: Realizado pela Sales Force Testes realizados: Sim, realizado os testes regressivo Impacto negócio: Impacto de não fazer: Implantação será automática e não teremos controle sobre a execução, neste caso o upgrade será realizado independente da aprovação da RDM. Sendo assim, essa RDM é apenas para formalização do que será realizado pela Salesforce Data do início da mudança: 06/06/2026 01:00 Data do fim da mudança: 06/06/2026 12:00 Gerência: ALINE JULIANA LOPES Diretoria: WASHINGTON LUIS ALMEIDA | Solicitação de Mudança Programada ¦ Normal | ­Concluída sem Sucesso | 2026-07-15T13:51:53.358-0300 | DIEGO SANTOS RODRIGUES | 2026-05-28T14:56:23.496-0300 | 141343 | Salesforce SOLAR | 2026-06-06T01:00:00.000-0300 | 2026-06-06T12:00:00.000-0300
GML-138627 | JULIANO STECKERT DA SILVA | Concluído | Objetivo: Corrigir funcionalidades com erros do Claro Flex. Unidade de négócio: Consumo Pessoal Criticidade da mudança: Baixa ICs afetados: SALESFORCE SOLAR CRM (Jornadas de Vendas e Atendimento de Clientes) O que será feito? Correção nas funcionalidades conforme detalhamento nas USs: US-0028498 - [CATALOGO CLAROFLEX] RN_CAT_FLEX_20260528 US-0028468 - [CLAROFLEX] Bonus 5GB US-0027915 - [CLAROFLEX] Continuacao Bug 166-Cancelamento US-0028086 - [CLAROFLEX] Permission Operador Financeiro US-0028454 - [CLAROFLEX] BugLineNumber Por que será feito? Porque as áreas de negócios ficam impactadas com as funcionalidades em falha. Para que será feito? Para corrigir funcionalidades em falha do Claro Flex. Onde será feito? A correção será feita em artefatos exclusivos do Claro Flex, no Salesforce. Como será feito? A correção será feita com o uso da ferramenta COPADO, que garante cobertura de testes e possibilidade de rollback, caso necessário. Qual benefício a execução da atividade trará? Funcionamento adequado das funcionalidades do Claro Flex. Validação funcional: Será executada após o deploy, pela Squad Claro Flex Salesforce, uma Ativação pelo App Claro Flex, garantindo que a principal funcionalidade não foi quebrada. Plano de retorno: Anexos formulários com a indicação dos passos de rollback, caso necessário. Testes realizados: Testes realizados nos ambientes integrados de Partial e PreProd/SIT do Salesforce. Impacto negócio: Impacto de não fazer: As funcionalidades afetadas permanecerão necessitando de ajustes. Data do início da mudança: 28/05/2026 22:00 Data do fim da mudança: 28/05/2026 23:00 Gerência: NORBERTO TOMIYOSHI IMAMURA Diretoria: PRISCILA STEINBERGER | Solicitação de Mudança Programada ¦ Normal | Concluída com Sucesso | 2026-06-01T19:42:58.582-0300 | NORBERTO TOMIYOSHI IMAMURA | 2026-05-28T14:12:48.287-0300 | 142898 | Salesforce SOLAR | 2026-05-28T22:00:00.000-0300 | 2026-05-28T23:00:00.000-0300
GML-137332 | IOANNIS BASILEOS KONSOLAKIS | Concluído | Objetivo: Corrigir o componente para que habilite o botão de criar conta para os perfis de canais críticos Unidade de négócio: Consumo Pessoal Criticidade da mudança: Alta ICs afetados: SALESFORCE SOLAR CRM (Jornadas de Vendas e Atendimento de Clientes) O que será feito? Subiremos uma US no Copado Por que será feito? Para que a operação do time de Canais críticos não seja mais impactada na criação de abertura de casos Para que será feito? Para diminuir o impacto e perda de imagem do cliente Onde será feito? Em ambiente Produtivo Solar Como será feito? Aplicaremos a correção do componente LWC por uma US do copado Qual benefício a execução da atividade trará? Melhoraremos a imagem da empresa, atendendo os clientes sem prejudicar a imagem da empresa Validação funcional: Validar busca do cliente e abertura da V360 Visualizar produtos Móvel, Residencial e Pré em tela Validar abertura de caso/geração de protocolo Móvel e Residencial das jornadas: Financeiro, Técnica, Informativa, Mudança de Endereço, Atendimento e Canais Críticos Validar funcionamento dos componentes da V360 Validar funcionamento da Timeline Visualizar fatura PDF móvel e enviar segunda via por e-mail e SMS Visualizar fatura PDF residencial e enviar segunda via por e-mail e SMS Realizar Atualização Cadastral Validar troca de número (Novo) Validar geração de termo impresso (Novo) Validar componentes de performance (Novo) Validar Criação de conta no Solar para o fluxo de canais críticos Plano de retorno: Conforme programação interna na ferramenta de deploy, Copado, onde as atividades de retorno ao estado anterior ficam programadas e planejadas para o caso de necessidade Testes realizados: Os testes foram realizados pelo time de testes no ambiente de Pré-Prod e todas as evidências serão anexadas na ferramenta Impacto negócio: O risco caso não seja executada é alto para operação apenas de canais críticos, para as demais jornadas, não temos impacto Impacto de não fazer: Impacto alto para o time de Canais críticos Data do início da mudança: 25/05/2026 22:00 Data do fim da mudança: 26/05/2026 03:00 Gerência: LUCIANO HAIEK Diretoria: WASHINGTON LUIS ALMEIDA | Solicitação de Mudança Extraordinária | Concluída com Sucesso | 2026-05-26T09:31:28.309-0300 | ROSANGELA TERESSANI | 2026-05-25T15:43:42.231-0300 | 149136 | Salesforce SOLAR | 2026-05-25T22:00:00.000-0300 | 2026-05-26T03:00:00.000-0300
GML-137272 | LUCIANO GOMES ABREU | Concluído | Objetivo: Atualizar o Catalogo do Solar PME Unidade de négócio: Consumo Pessoal Criticidade da mudança: Baixa ICs afetados: SALESFORCE SOLAR CRM (Jornadas de Vendas e Atendimento de Clientes) O que será feito? US-0028200 - - P-4399 - GD 4790 - OFERTA 1G CONVERGÊNCIA : Criação do produto 1GB para venda da convergência US-0028204 - - P-4399 - GD 4790 - OFERTA 1G CONVERGÊNCIA-Principal produtos : Atualizar planilha de-para com o ID do legado US-0028390- - P-4399 - GD 4790 - OFERTA 1G CONVERGÊNCIA-SVA - Atualização dos valores do SVA US-0028415 -INC-155154 – Ajuste do robô / Cadastro de novos modelos de aparelhos - Carga de novos aparelhos nos Catalogs do Solar Por que será feito? Solicitação da área de negócios Para que será feito? Para atender estratégia de MKT Produto Onde será feito? CEC SALESFORCE Como será feito? Executar as US’s: US-0028200 - - P-4399 - GD 4790 - OFERTA 1G CONVERGÊNCIA US-0028204 - - P-4399 - GD 4790 - OFERTA 1G CONVERGÊNCIA-Principal produtos US-0028390- - P-4399 - GD 4790 - OFERTA 1G CONVERGÊNCIA-SVA US-0028415 -INC-155154 – Ajuste do robô / Cadastro de novos modelos de aparelhos Qual benefício a execução da atividade trará? Ter as vendas no Solar equalizadas com o sistema legado Validação funcional: * Acompanhamento e validação funcional logo após aplicação do deploy pelo responsável Plano de retorno: *A equipe de RM define e aplica o Plano de retorno. Por ser Salesforce, havendo algum problema durante a execução a equipe de RM avalia o plano de retorno. Os metadados criados são apagados ou a correção feita em tempo de execução Testes realizados: Realizado testes de jornada em devpvend. refeito alguns cenários em ambiente pre-prod. Impacto negócio: Impacto de não fazer: Produto não será disponibilizado para venda Data do início da mudança: 26/05/2026 22:00 Data do fim da mudança: 27/05/2026 00:00 Gerência: WALDIR ALVARENGA JUNIOR Diretoria: WASHINGTON LUIS ALMEIDA | Solicitação de Mudança Programada ¦ Normal | Concluída com Sucesso | 2026-06-01T15:07:55.483-0300 | EVERALDO ALVES DE LIMA | 2026-05-25T14:44:43.137-0300 | 142891 | Salesforce SOLAR | 2026-05-26T22:00:00.000-0300 | 2026-05-27T00:00:00.000-0300
GML-136929 | FABIO RACHID DA ROCHA | Cancelado |  | Solicitação de Mudança Programada ¦ Normal | Cancelado | 2026-05-29T15:06:07.660-0300 | LUIS FELIPE DE JESUS SANTOS | 2026-05-22T19:40:56.506-0300 | 132717 | Salesforce SOLAR | 2026-06-01T22:00:00.000-0300 | 2026-06-02T02:00:00.000-0300
GML-136907 | ELOA SOUZA CAMILLO | Concluído | Objetivo: Garantir que o processo de upgrade dos bundles sejam executados corretamente dentro do Salesforce e do Order Management (OM), permitindo que os clientes realizem a troca de pacotes de forma controlada, segura e alinhada às regras comerciais. Assegurar que o aprovisionamento seja realizado adequadamente pelos sistemas STW e SGVAS, e que todas as informações financeiras, fiscais, contábeis e de produto sejam atualizadas de maneira consistente, evitando impactos operacionais e garantindo a integridade do fluxo de pedidos e da experiência do cliente. Unidade de négócio: Consumo Residencial Criticidade da mudança: Baixa ICs afetados: SALESFORCE SOLAR CRM (Jornadas de Vendas e Atendimento de Clientes) O que será feito? Implementar lógica no OM para processar upgrades com valor de cobrança zerado sem chamar o HUB (pré‑reserva), atualizar atributos e acionar o DSM. O DSM foi adequado para aceitar os casos (remoção de obrigatoriedade de campos em Subscriptionmigrations; replicar dados de cartão de crédito). Manter as regras comerciais (pagamento via cartão, sem Google Play) e a consistência do fluxo de pedido. Por que será feito? O fluxo atual bloqueia upgrades quando a pró‑rata retorna valor 0, gerando erro 422 na pré‑reserva do HUB. É necessário padronizar o tratamento, garantindo cálculo de pró‑rata, continuidade do pedido, aprovisionamento correto e atualização financeira/fiscal/produto, reduzindo riscos operacionais e evitando retrabalho. Para que será feito? Assegurar que trocas de pacote (upgrade) ocorram sem erros nos casos de pró‑rata zerada, com aplicação correta das regras comerciais e processamento completo do pedido, evitando falhas, inconsistências e impactos na experiência do cliente. Onde será feito? No Salesforce O M do projeto BSS do NovaTV. Como será feito? Será feito via aplicação da us do Copado Qual benefício a execução da atividade trará? Garantir um fluxo estruturado de upgrade com tratamento para valor de pró‑rata zero, integração com aprovisionamento (STW/SGVAS) e atualização correta financeira/fiscal/produto, assegurando processamento consistente e experiência fluida. Validação funcional: * Entrada de pedido de Upgrade e validação do fluxo de orquestração Plano de retorno: Time de produção fazer o rollback das US do Copado abaixo: US-0028074 - [NewStack] - ProRata 0 - Bugfix Upgrade US-0028407 - [NewStack] - ProRata 0 na Elegibilidade - Metadados Testes realizados: Sim, os testes foram realizados pelo CC de Teste da Claro e as evidências aprovadas pelo PO Impacto negócio: Impacto de não fazer: * O fluxo de upgrade continuará falhando na etapa de pré‑reserva do HUB (erro 422 quando o valor de pró‑rata for zero), impedindo a conclusão do pedido. As ordens ficarão travadas, aumentando o volume de defeitos/incidentes para M OPS e o retrabalho operacional. Potencial acúmulo de pendências e piora da experiência do cliente. Data do início da mudança: 25/05/2026 22:00 Data do fim da mudança: 26/05/2026 02:00 Gerência: LUIS FELIPE DE JESUS SANTOS Diretoria: WASHINGTON LUIS ALMEIDA | Solicitação de Mudança Programada ¦ Normal | Concluída com Sucesso | 2026-05-26T08:15:00.433-0300 | LUIS FELIPE DE JESUS SANTOS | 2026-05-22T17:55:42.674-0300 | 132717 | Salesforce SOLAR | 2026-05-25T22:00:00.000-0300 | 2026-05-26T02:00:00.000-0300
GML-136586 | GUILHERME DUARTE CABRAL | Concluído | Objetivo: Entrega de novas funcionalidade e correções de defeitos conforme planejamento de Sprint das Squads de Vendas SOLAR. Unidade de négócio: Consumo Pessoal Criticidade da mudança: Alta ICs afetados: SALESFORCE SOLAR CRM (Jornadas de Vendas e Atendimento de Clientes) O que será feito? [Vendas PF / Claro BOX / Pré-pago] = Correções em produção de problemas que estão afetando a operação. US Técnica 228833 que acesso a campos para uso de relatórios da gestão. [Núcleo Performance] = Corrigir a performance das classes apex [COE Técnico] = Excluir componentes obsoletos que já foram migrados para LWC [Solar Only] = Correções em produção de problemas que estão afetando a operação. [Base Móvel/Cross Sell] = Correções de defeitos em Produção e entrega de nova demanda. [Dep Grátis] = Tirar o a permissão para que todos os usuários tenham acesso a feature de dependente grátis e corrigir o defeito da gratuidade [Aparelhos] = refatorar o serviço GetInstallments para correção de gaps na jornada do venda avulsa. [Confirmação Eletrônica] = Entrega de novas funcionalidade e correções de defeitos. Por que será feito? Para habilitar novas funcionalidades no Sistema e correção de defeitos, garantindo aumento da Completude do Programa SOLAR. Para que será feito? Para aumento de Adoção do SOLAR com novas funcionalidades e a correção de Defeitos. Onde será feito? Via pacote de US COPADO no SOLAR. Como será feito? Promover as USs COPADO para Produção Qual benefício a execução da atividade trará? Serão ativadas novas funcionalidades no Sistema e correção de defeitos, garantindo aumento da Completude do Programa SOLAR e aumento de Adoção do SOLAR. Validação funcional: Realizar validação AS IS das jornadas. O time se reunirá juntamente com o líder técnico, desenvolvedores e pessoal da área de negócios, passando todos os cenários e solicitando a aprovação de entrega via email por parte do P.O. Plano de retorno: Executar os scripts de rollback no COPADO. Testes realizados: Pacote passou por teste integrado evidenciado em suas respectivas USs e passou por Regressão junto ao time de QA conforme evidência padrão. Impacto negócio: Impacto de não fazer: Impacto nas entregas das Sprint das Squads e manter o nível atual de Completude e adoção do Programa. Data do início da mudança: 30/05/2026 22:00 Data do fim da mudança: 31/05/2026 12:00 Gerência: BRUNO KIYOSHI YOSHIKAWA Diretoria: WASHINGTON LUIS ALMEIDA | Solicitação de Mudança Extraordinária | Concluída com Sucesso | 2026-06-01T18:25:57.909-0300 | TIAGO GONCALVES BARBOSA | 2026-05-22T10:43:07.822-0300 | 149388 | Salesforce SOLAR | 2026-05-30T22:00:00.000-0300 | 2026-05-31T12:00:00.000-0300
GML-136508 | NEYRIANE SOARES DE OLIVEIRA | Concluído | Objetivo: Correção do defeito de produção status falha intermediario Unidade de négócio: Consumo Pessoal Criticidade da mudança: Alta ICs afetados: SALESFORCE SOLAR CRM (Jornadas de Vendas e Atendimento de Clientes) O que será feito? Corrigir uma falha no log do Assetizador Reverso Por que será feito? Porque está impactando a Jornada Base Para que será feito? Para Corrigir uma falha no log do Assetizador Reverso Onde será feito? No ambiente de produção da SalesForce na Jornada BASE Como será feito? Promover os pacotes de USs do Copado no ambiente de Produção. Atividade executada pela equipe de Produção. Qual benefício a execução da atividade trará? Correção do status intermediário Validação funcional: Realizar uma jornada BASE Realizar navegação simulando uma venda / 2. Fazer a busca de endereço / 5. Inserir produtos no carrinho / 6. Visualizar os produtos na prateleira / 7. Realizar a contratação do produto para visualizar o modal Plano de retorno: Retornar a versão anterior do componente Testes realizados: Verificação que após correção o log errado parou de ser criado Impacto negócio: Não se aplica Impacto de não fazer: O problema continuará acontecendo Data do início da mudança: 21/05/2026 22:00 Data do fim da mudança: 22/05/2026 04:00 Gerência: WALDIR ALVARENGA JUNIOR Diretoria: WASHINGTON LUIS ALMEIDA | Solicitação de Mudança Emergencial | Concluída com Sucesso | 2026-05-25T09:40:50.051-0300 | BRUNA DO NASCIMENTO SEVERIANO SILVA | 2026-05-21T16:57:31.112-0300 | 142891 | Salesforce SOLAR | 2026-05-21T22:00:00.000-0300 | 2026-05-22T04:00:00.000-0300
GML-136436 | IOANNIS BASILEOS KONSOLAKIS | Concluído | Objetivo: Corrigir os defeitos e DDPs, dos squads de atendimento Unidade de négócio: Consumo Pessoal Criticidade da mudança: Alta ICs afetados: SALESFORCE SOLAR CRM (Jornadas de Vendas e Atendimento de Clientes) O que será feito? Subiremos as US pelo Copado Por que será feito? Para melhorar a satisfação do cliente Para que será feito? Manter a imagem da empresa integra Onde será feito? Em ambiente produtivo do Solar Como será feito? Subiremos As us pelo copado Qual benefício a execução da atividade trará? Correções de bugs e funcionalidades que apresentam problema em produção Validação funcional: Como será realizada a validação funcional? EVOLUTIVAS: [ME] Gerar de caso de Mudança de endereço - Agendamento Realizar Reagendamento de Mudança de endereço Realizar Cancelamento de Mudança de endereço Realizar Agendamento DTH Base 8 (Novo) [CC] Validar geração de caso de Ouvidoria (Canais Críticos) Validar atualização/encerramento de caso de Ouvidoria (Canais Críticos) Validar roteamento de casos Validar Casos filhos Validar Casos Anatel Validar cabeçalho e rodapé no script de resposta [LGPD] Realizar Atualização de consentimentos LGPD pelo Solar Realizar Atualização de consentimentos LGPD pelo Portal de Privacidade Realizar Geração de solicitações de direitos LGPD pelo Solar Realizar Geração de solicitações de direitos LGPD Portal de Privacidade [KB] Opções de tipo de registro Busca (filtros, colunas e tela do caso) Esteira longa Botão bypass Filtros Ache Aqui Comunidade Solar - Componente menu Comunidade Empresas - Componente menu Comunidade - Componente Notícias Comunidade - Componente vídeos Comunidade - Componente carrossel Layouts Avaliação de artigo FAQ Conteúdo Guiado Trigger de captura Categorias Notificação topo artigo Destaque Notícias [CROSS] Validar busca do cliente e abertura da V360 Visualizar produtos Móvel, Residencial e Pré em tela Validar abertura de caso/geração de protocolo Móvel e Residencial das jornadas: Financeiro, Técnica, Informativa, Mudança de Endereço, Atendimento e Canais Críticos Validar funcionamento dos componentes da V360 Validar funcionamento da Timeline Visualizar fatura PDF móvel e enviar segunda via por e-mail e SMS Visualizar fatura PDF residencial e enviar segunda via por e-mail e SMS Realizar Atualização Cadastral Validar troca de número (Novo) Validar geração de termo impresso (Novo) Validar componentes de performance (Novo) ATENDIMENTO FINANCEIRO E TÉCNICO: [ATENDIMENTO FINANCEIRO] Consulta tela inicial financeira, ultimas contestações, negociações, ultimas faturas, envio de 2 via nesta tela Abas, Cobranças, Históricos de eventos, lançamentos futuros, itens emitidos Envio de Segunda via de Fatura por E-mail / SMS (Móvel/Residencial/Combo Multi) Fluxo Contestação (Móvel/Residencial/Combo Multi) Reembolso (Móvel/Residencial/Combo Multi) Fluxo de diagnóstico automático - comparativo de faturas Fluxo guiado Negociação de Fatura (Residencial/Móvel) Promessa de Pagamento (Móvel/Residencial/Combo Multi) Acerto financeiro (Móvel/Residencial/Combo Multi) Operações BKO Alteração de data de vencimento (Móvel/Residencial) Alteração de forma de pagamento (Móvel/Residencial) Reativação de linha [ATENDIMENTO TÉCNICO] Tela Inicial do Atendimento Técnico Clientes Residencial Conectado - Informações Gerais, Status do Contrato, Produtos Clientes Pendente de Instalação (CAP) - Informações Gerais, Status do Contrato, Produtos Clientes Móvel - Informações Gerais, Status do Contrato, Produtos Ficha Técnica do Atendimento Técnico Clientes Residencial Conectado - Diagnósticos Outage, Consulta de Sinal, SOLIC, OS, OC, Produtos e Equipamento Clientes Pendente de Instalação (CAP) - Ficha Técnica Clientes Móvel - Ficha Técnica Fluxo para Gerar OS Abrir Caso, Abrir Seção Produtos e Equipamentos Fluxo para Gerar OS com Token Na árvore de testes físicos Botão Gear OS, depois no modal do token selecionar Token não validado, depois selecionar dados não cadastrados e depois Gear OS Fluxo para Reagendar OS com Token Clientes Residencial Conectado - Na Seção de SOLIC/OS/OC Selecionar uma OS e Validar o fluxo de Reagendamento Clientes Pendente de Instalação (CAP) - Na Seção de SOLIC/OS/OC Selecionar uma OS e Validar o fluxo de Cancelamento Fluxo para Cancelar OS com Token Clientes Residencial Conectado - Na Seção de SOLIC/OS/OC Selecionar uma OS e Validar o fluxo de Cancelamento Clientes Pendente de Instalação (CAP) - Na Seção de SOLIC/OS/OC Selecionar uma OS e Validar o fluxo de Reagendamento Cancelamento na Ficha Técnica através da Header de Canais A La Carte de clientes Residencial QUALTRICS: Entra desligado, validação será realizada durante a semana quando ligado o fluxo na Qualtrics CLARO FLEX: Acessar o app da Claro e realizar a ativação de um cliente, validar elegibilidade do cliente e aplicação de desconto conforme retorno catálogo SUSTENTAÇÃO DE DADOS: Validação de criação das Permission Sets de Mascaramento do Comercial Validação de criação da Permission Set de Mascaramento do PME Validação atribuição das Permission Sets aos KITs do Comecial Validação atribuição da Permission Set aos KITs do PME Validação via query as permissões do Comercial com acesso aos campos Validação via query as permissões do PME com acesso aos campos Quem fará a validação funcional? (Nome, Telefone e Email) PO Evolutivas/Aura x LWC: José Ricardo Pereira Ricardo - Cel: (19)98271-8543 - E-mail: jose.ricardo@claro.com.br BA Evolutivas - Cross: Lenara Jardim Hammermuller - Cel: (51)9151-7250 - E-mail: lenara.hammermuller@claro.com.br BA Evolutivas - KB: Carolina Valerio de Souza - Cel: (11)99316-7194 - E-mail: carolina.souza@claro.com.br BA Evolutivas - Kits: Vanessa Cristina Nunes Pereira - E-mail: Vanessa.Nunes@claro.com.br BA Evolutivas - ME: Suzana Melo - Cel: (11)99169-5240- E-mail: suzana.nascimento@claro.com.br BA Evolutivas - CC: Hiury dos Santos Miranda - Cel: (32)99195-7790- E-mail: hiury.miranda@claro.com.br PO Atendimento Financeiro e Técnico: Vanessa Almeida Soares - Cel: (12)99131-6569 - E-mail: vanessa.almeidasoares@claro.com.br BA Atendimento Técnico: Marta Tavares da Silva - Cel: (81)9410-2055 - E-mail: marta.silva3@claro.com.br Flex: Marcleide Sousa - Cel: (11)95491-0421 - E-mail: marcleide.sousa@spread.com.br Sustentação de Dados: Henrique Tineu - Cel: (13)99116-7124 - E-mail: henrique.araujo@claro.com.br Plano de retorno: Conforme programação interna na ferramenta de deploy, Copado, onde as atividades de retorno ao estado anterior ficam programadas e planejadas para o caso de necessidade Testes realizados: Os testes foram realizados pelo time de testes no ambiente de Pré-Prod e todas as evidências serão anexadas na ferramenta Impacto negócio: Impacto de não fazer: Manteremos os erros em produção , impactando na jornada do atendente e a imagem da empresa, bem como a perda financeira Data do início da mudança: 30/05/2026 22:00 Data do fim da mudança: 31/05/2026 12:00 Gerência: LUCIANO HAIEK Diretoria: WASHINGTON LUIS ALMEIDA | Solicitação de Mudança Extraordinária | Concluída com Sucesso | 2026-06-10T11:57:27.193-0300 | ROSANGELA TERESSANI | 2026-05-21T16:07:31.097-0300 | 149136 | Salesforce SOLAR | 2026-05-30T22:00:00.000-0300 | 2026-05-31T12:00:00.000-0300
GML-136345 | PEDRO HENRIQUE SOUSA CORTEZ | Concluído | Objetivo: Melhorias e Correções na Jornada de Vendas PME: Claro Total PME: Implantação de melhorias e correções do projeto Claro Total - Ativação da V360 para o AACE e Correção de DFT de produção Vendas PME: Criação de perfil de suporte à vendas Unidade de négócio: Consumo Pessoal Criticidade da mudança: Alta ICs afetados: SALESFORCE SOLAR CRM (Jornadas de Vendas e Atendimento de Clientes) O que será feito? Implantar correções para melhorar a experiência na jornada de vendas PME Por que será feito? Para permitir que a jornada de vendas PME seja mais otimizada Para que será feito? Para melhorar a experiência do Vendedor do PME Onde será feito? Na jornada de Vendas PME do Solar Como será feito? Através de US Copado. Qual benefício a execução da atividade trará? Corrigir problemas na jornada de Vendas PME permitindo aumentar a adoção do Solar. Validação funcional: Regressivo jornada móvel e fixa do PME conforme massa disponibilizada pela operação. Plano de retorno: Retornar USs Copado conforme necessidade de funcionalidade não validada conforme desejado. Testes realizados: Testes realizados pelo time de testes, em preprod. Impacto negócio: Impacto de não fazer: Continuaremos com a jornada de vendas atual Data do início da mudança: 30/05/2026 22:00 Data do fim da mudança: 31/05/2026 12:00 Gerência: ANDRE LUIS LINS RAMOS Diretoria: WASHINGTON LUIS ALMEIDA | Solicitação de Mudança Extraordinária | Concluída com Sucesso | 2026-06-02T11:17:25.536-0300 | ANDRE FECCHIO SALGADO | 2026-05-21T14:17:40.129-0300 | 138783 | Salesforce SOLAR | 2026-05-30T22:00:00.000-0300 | 2026-05-31T12:00:00.000-0300
GML-136270 | JULIANO STECKERT DA SILVA | Concluído | Objetivo: Corrigir funcionalidades com erros do Claro Flex. Unidade de négócio: Consumo Pessoal Criticidade da mudança: Baixa ICs afetados: SALESFORCE SOLAR CRM (Jornadas de Vendas e Atendimento de Clientes) O que será feito? Correção nas funcionalidades conforme detalhamento nas USs: US-0028289 - [CLAROFLEX] BUG251 POST_AccountAndContact US-0028117 - [CLAROFLEX] alteração do UICCID US-0027720 - [CLAROFLEX] Bug 166-Cancelamento fim do ciclo com troca de plano US-0027928 - [CLAROFLEX] NFUAT-1515 API-CATALOG-400 Por que será feito? Porque as áreas de negócios ficam impactadas com as funcionalidades em falha. Para que será feito? Para corrigir funcionalidades em falha do Claro Flex. Onde será feito? A correção será feita em artefatos exclusivos do Claro Flex, no Salesforce. Como será feito? A correção será feita com o uso da ferramenta COPADO, que garante cobertura de testes e possibilidade de rollback, caso necessário. Qual benefício a execução da atividade trará? Funcionamento adequado das funcionalidades do Claro Flex. Validação funcional: Será executada após o deploy, pela Squad Claro Flex Salesforce, uma Ativação pelo App Claro Flex, garantindo que a principal funcionalidade não foi quebrada. Plano de retorno: Anexos formulários com a indicação dos passos de rollback, caso necessário. Testes realizados: Testes realizados nos ambientes integrados de Partial e PreProd/SIT do Salesforce. Impacto negócio: Impacto de não fazer: As funcionalidades afetadas permanecerão necessitando de ajustes. Data do início da mudança: 21/05/2026 22:00 Data do fim da mudança: 21/05/2026 23:00 Gerência: NORBERTO TOMIYOSHI IMAMURA Diretoria: PRISCILA STEINBERGER | Solicitação de Mudança Programada ¦ Normal | Concluída com Sucesso | 2026-05-25T20:20:15.933-0300 | NORBERTO TOMIYOSHI IMAMURA | 2026-05-21T11:49:49.875-0300 | 142898 | Salesforce SOLAR | 2026-05-21T22:00:00.000-0300 | 2026-05-21T23:00:00.000-0300
GML-136260 | CASSIA TIEMI YONAMINE HAMAI | Concluído | Objetivo: Permitir renovação e incremento para clientes com produtos fixos. Unidade de négócio: Consumo Pessoal Criticidade da mudança: Alta ICs afetados: SALESFORCE SOLAR CRM (Jornadas de Vendas e Atendimento de Clientes) O que será feito? Aplicar a US-0028367 para habilitar os botões de incremento e renovação para clientes com produtos fixos. Por que será feito? Porque a operação não está conseguindo fazer renovação e incremento de produtos móveis para clientes que possuem produtos da fixa. Para que será feito? Para que a operação consiga fazer renovação e incremento de produtos móveis para clientes que possuem produtos da fixa. Onde será feito? Na jornada de Vendas PME do Solar. Como será feito? Aplicando a US-0028367. Qual benefício a execução da atividade trará? Permitir renovação e incremento de produtos móveis para clientes que também possuem produtos da fixa. Validação funcional: Funcional: Pesquisar o CNPJ de cliente e prospect e validar que os botões de incremento e renovação serão exibidos no carrossel da V360. Esta validação será feita pelo time de negócios, a Karol é a PO do projeto. Plano de retorno: Retornar a US-0028367. O tempo de rollback é menor do que 30 minutos, são apenas dois componentes que serão recuperados do repositório (processo nativo da ferramenta). Testes realizados: Sim, foram realizados testes em preprod Impacto negócio: Baixo risco, foram realizados testes em ambiente não produtivo. Impacto de não fazer: O cliente que possui produtos da fixa e da móvel não conseguirá renovar os produtos da móvel pelo Solar. Data do início da mudança: 23/05/2026 22:00 Data do fim da mudança: 24/05/2026 10:00 Gerência: ANDRE LUIS LINS RAMOS Diretoria: WASHINGTON LUIS ALMEIDA | Solicitação de Mudança Emergencial | Concluída com Sucesso | 2026-06-03T18:26:06.869-0300 | ANDRE LUIS LINS RAMOS | 2026-05-21T11:34:39.914-0300 | 138783 | Salesforce SOLAR | 2026-05-23T22:00:00.000-0300 | 2026-05-24T10:00:00.000-0300
GML-136153 | IOANNIS BASILEOS KONSOLAKIS | Concluído | Objetivo: Corrigir a falta de informação do Operador em Tela do Solar Unidade de négócio: Consumo Pessoal Criticidade da mudança: Alta ICs afetados: SALESFORCE SOLAR CRM (Jornadas de Vendas e Atendimento de Clientes) O que será feito? Subiremos uma US no Copado Por que será feito? Para atender as necessidades da Empresa e ter a informação assertiva no Solar Para que será feito? Para satisfazer o cliente e diminuir as perdas financeiras Onde será feito? Em ambiente produtivo do Solar Como será feito? Através de uma US no Copado Qual benefício a execução da atividade trará? Traremos as recomendações técnicas em tela Validação funcional: Plano de Validação Funcional * [ATENDIMENTO TÉCNICO] Tela Inicial do Atendimento Técnico Clientes Residencial Conectado - Informações Gerais, Status do Contrato, Produtos Clientes Pendente de Instalação (CAP) - Informações Gerais, Status do Contrato, Produtos Clientes Móvel - Informações Gerais, Status do Contrato, Produtos Ficha Técnica do Atendimento Técnico Clientes Residencial Conectado - Diagnósticos Outage, Consulta de Sinal, SOLIC, OS, OC, Produtos e Equipamento Clientes Pendente de Instalação (CAP) - Ficha Técnica Clientes Móvel - Ficha Técnica Fluxo para Gerar OS Abrir Caso, Abrir Seção Produtos e Equipamentos Fluxo para Gerar OS com Token Na árvore de testes físicos Botão Gear OS, depois no modal do token selecionar Token não validado, depois selecionar dados não cadastrados e depois Gear OS Fluxo para Reagendar OS com Token Clientes Residencial Conectado - Na Seção de SOLIC/OS/OC Selecionar uma OS e Validar o fluxo de Reagendamento Clientes Pendente de Instalação (CAP) - Na Seção de SOLIC/OS/OC Selecionar uma OS e Validar o fluxo de Cancelamento Fluxo para Cancelar OS com Token Clientes Residencial Conectado - Na Seção de SOLIC/OS/OC Selecionar uma OS e Validar o fluxo de Cancelamento Clientes Pendente de Instalação (CAP) - Na Seção de SOLIC/OS/OC Selecionar uma OS e Validar o fluxo de Reagendamento Cancelamento na Ficha Técnica através da Header de Canais A La Carte de clientes Residencial BA Atendimento Técnico: Marta Tavares da Silva - Cel: (81)9410-2055 - E-mail: marta.silva3@claro.com.br Plano de retorno: Conforme programação interna na ferramenta de deploy, Copado, onde as atividades de retorno ao estado anterior ficam programadas e planejadas para o caso de necessidade Testes realizados: Os testes foram realizados pelo time de testes no ambiente de Pré-Prod e todas as evidências serão anexadas na ferramenta Impacto negócio: Atualmente o operador não visualiza as recomendações técnicas, Porém isso é transparente para ele. Temos perda de negocio, pois não conseguimos oferecer GPON e outras recomendações. Iremos atualizar apenas 1 componente direcionando a chamada da API para o novo motor Impacto de não fazer: Impacto nas informações assertivas do Cliente Data do início da mudança: 21/05/2026 22:00 Data do fim da mudança: 22/05/2026 03:00 Gerência: LUCIANO HAIEK Diretoria: WASHINGTON LUIS ALMEIDA | Solicitação de Mudança Extraordinária | Concluída com Sucesso | 2026-05-25T16:10:23.232-0300 | ROSANGELA TERESSANI | 2026-05-21T08:04:35.830-0300 | 149136 | Salesforce SOLAR | 2026-05-21T22:00:00.000-0300 | 2026-05-22T03:00:00.000-0300
GML-136096 | VALTER THIAGO JUNIOR | Cancelado |  | Solicitação de Mudança Emergencial | Cancelado | 2026-07-01T19:28:00.311-0300 |  | 2026-05-20T19:40:20.375-0300 | 141343 | Salesforce SOLAR | 2026-05-20T22:00:00.000-0300 | 2026-05-20T23:30:00.000-0300
GML-135556 | CASSIA TIEMI YONAMINE HAMAI | Concluído | Objetivo: Corrigir o envio dos pedidos de base incremento e renovação para o RPA. Unidade de négócio: Consumo Pessoal Criticidade da mudança: Baixa ICs afetados: SALESFORCE SOLAR CRM (Jornadas de Vendas e Atendimento de Clientes) O que será feito? Voltar o preenchimento dos campos costCenterOrgUnitId, contractNumberDptoUO e contractNumberCostUO para que o pedido seja enviado para o RPA. Por que será feito? Porque os pedidos de incremento e renovação criados após a release de 16/05 estão caindo em erro. No dia 19/05, já tivemos 64 pedidos com erro. Para que será feito? Para que os pedidos de incremento e renovação sejam executados com sucesso. Onde será feito? Na jornada de Vendas PME do Solar. Como será feito? Aplicando as US-0028082 e US-0028291. Qual benefício a execução da atividade trará? Normalizar o envio dos pedidos de clientes PME base para o RPA. Validação funcional: Regressivo jornada móvel e fixa do PME conforme massa disponibilizada pela operação. Karolina Arruda Braga Alves / karolina.braga@claro.com.br / 19991688365 Plano de retorno: Retornar a US no Copado. Testes realizados: Testes realizados no ambiente de Partial Impacto negócio: Risco baixo, foram realizados testes em partial. Impacto de não fazer: Os pedidos de incremento e renovação continuarão com impacto. Data do início da mudança: 19/05/2026 22:00 Data do fim da mudança: 20/05/2026 03:00 Gerência: ANDRE LUIS LINS RAMOS Diretoria: WASHINGTON LUIS ALMEIDA | Solicitação de Mudança Emergencial | Concluída com Sucesso | 2026-05-22T15:37:55.372-0300 | ANDRE LUIS LINS RAMOS | 2026-05-19T15:55:32.923-0300 | 138783 | Salesforce SOLAR | 2026-05-19T22:00:00.000-0300 | 2026-05-20T03:00:00.000-0300
GML-135418 | IOANNIS BASILEOS KONSOLAKIS | Cancelado |  | Solicitação de Mudança Extraordinária | Cancelado | 2026-05-21T08:07:03.009-0300 |  | 2026-05-19T14:15:09.436-0300 | 149136 | Salesforce SOLAR | 2026-05-19T22:00:00.000-0300 | 2026-05-20T03:00:00.000-0300
GML-135394 | JULIANO STECKERT DA SILVA | Concluído | Objetivo: Corrigir funcionalidades com erros do Claro Flex. Unidade de négócio: Consumo Pessoal Criticidade da mudança: Baixa ICs afetados: SALESFORCE SOLAR CRM (Jornadas de Vendas e Atendimento de Clientes) O que será feito? Correção nas funcionalidades conforme detalhamento nas USs: US-0027720 - [CLAROFLEX] Bug 166-Cancelamento fim do ciclo com troca de plano US-0027921 - [CLAROFLEX] NPOPS-200] Criação Ativo erro para a Manual Queue US-0028253 - [CLAROFLEX] SF_PS_CLAROFLEX_ADDBONUS_ORDER US-0028313 - [CATALOGO CLAROFLEX] RN_CAT_FLEX_20260518 Por que será feito? Porque as áreas de negócios ficam impactadas com as funcionalidades em falha. Para que será feito? Para corrigir funcionalidades em falha do Claro Flex. Onde será feito? A correção será feita em artefatos exclusivos do Claro Flex, no Salesforce. Como será feito? A correção será feita com o uso da ferramenta COPADO, que garante cobertura de testes e possibilidade de rollback, caso necessário. Qual benefício a execução da atividade trará? Funcionamento adequado das funcionalidades do Claro Flex. Validação funcional: Será executada após o deploy, pela Squad Claro Flex Salesforce, uma Ativação pelo App Claro Flex, garantindo que a principal funcionalidade não foi quebrada. Plano de retorno: Anexos formulários com a indicação dos passos de rollback, caso necessário. Testes realizados: Testes realizados nos ambientes integrados de Partial e PreProd/SIT do Salesforce. Impacto negócio: Impacto de não fazer: As funcionalidades afetadas permanecerão necessitando de ajustes. Data do início da mudança: 19/05/2026 22:00 Data do fim da mudança: 19/05/2026 23:00 Gerência: NORBERTO TOMIYOSHI IMAMURA Diretoria: PRISCILA STEINBERGER | Solicitação de Mudança Programada ¦ Normal | Concluída com Sucesso | 2026-05-26T10:21:50.482-0300 | NORBERTO TOMIYOSHI IMAMURA | 2026-05-19T13:36:15.472-0300 | 142898 | Salesforce SOLAR | 2026-05-19T22:00:00.000-0300 | 2026-05-19T23:00:00.000-0300
GML-135064 | LUCIANO GOMES ABREU | Concluído | Objetivo: Atualizar o Catalogo do Solar PME Unidade de négócio: Consumo Pessoal Criticidade da mudança: Baixa ICs afetados: SALESFORCE SOLAR CRM (Jornadas de Vendas e Atendimento de Clientes) O que será feito? US-0028138 - PME-CSP-913 - P-4601 - Reajuste SIM Card físico – Entrega Imediata (Loja Própria e AA) : Atualização do valor do sim card para R$ 15,00 para o tipo de solicitação entrega imediata US-0028216-CSP-932 - - SOLAR NAO ESTA APARECENDO O BONUS DE 20GB NA FRANQUIA DE 50GB. IMPOSSIBILITANDO SEGUIR PELO SOLAR. : Inclusão do tipo de solicitação TT na regra para aplicação de Bonus 20GB para franquia de 50GB US-0028221- CSP-931-INC-120226 - NÃO APARECE O BONUS NA OFERTA 80GB+20GB 89,99 CLIENTE É NOVO MAS A LINHA É TT PF-PJ : Inclusão do tipo de solicitação TT na regra para aplicação de Bonus 20GB para franquia de 80GB Por que será feito? Solicitação da área de negócios Para que será feito? Para atender estratégia de MKT Produto Onde será feito? CEC SALESFORCE Como será feito? Executar as US’s: US-0028138 - PME-CSP-913 - P-4601 - Reajuste SIM Card físico – Entrega Imediata (Loja Própria e AA) US-0028216-CSP-932 - - SOLAR NAO ESTA APARECENDO O BONUS DE 20GB NA FRANQUIA DE 50GB. IMPOSSIBILITANDO SEGUIR PELO SOLAR. US-0028221- CSP-931-INC-120226 - NÃO APARECE O BONUS NA OFERTA 80GB+20GB 89,99 CLIENTE É NOVO MAS A LINHA É TT PF-PJ Qual benefício a execução da atividade trará? Ter as vendas no Solar equalizadas com o sistema legado Validação funcional: * Acompanhamento e validação funcional logo após aplicação do deploy pelo responsável Plano de retorno: *A equipe de RM define e aplica o Plano de retorno. Por ser Salesforce, havendo algum problema durante a execução a equipe de RM avalia o plano de retorno. Os metadados criados são apagados ou a correção feita em tempo de execução Testes realizados: Realizado testes de jornada em devpvend. refeito alguns cenários em ambiente pre-prod. Impacto negócio: Impacto de não fazer: Produto não será disponibilizado para venda Data do início da mudança: 19/05/2026 22:00 Data do fim da mudança: 20/05/2026 00:00 Gerência: WALDIR ALVARENGA JUNIOR Diretoria: WASHINGTON LUIS ALMEIDA | Solicitação de Mudança Programada ¦ Normal | Concluída com Sucesso | 2026-05-25T15:14:57.115-0300 | EVERALDO ALVES DE LIMA | 2026-05-18T14:44:28.179-0300 | 142891 | Salesforce SOLAR | 2026-05-19T22:00:00.000-0300 | 2026-05-20T00:00:00.000-0300
GML-134904 | JULIANO STECKERT DA SILVA | Cancelado |  | Solicitação de Mudança Programada ¦ Normal | Cancelado | 2026-05-18T15:10:20.651-0300 | NORBERTO TOMIYOSHI IMAMURA | 2026-05-18T10:28:33.007-0300 | 142898 | Salesforce SOLAR | 2026-05-18T22:00:00.000-0300 | 2026-05-18T23:00:00.000-0300
GML-134842 | RAFAEL DOS SANTOS | Concluído | Objetivo: JOB de SLA esta cancelando indevidamente pedidos com o prazo de biometria expirado, porem com contrato e pedido no ativação já gerados, estamos corrigindo isso. Script que atualiza informações dos pedidos cancelados indevidamente do confirmação eletrônica Inclusão de dois novos parametros para envio das informações do martech, para enviar o onbording de inicio do confirmação eletrônica pelo WhatsApp em tempo real. Unidade de négócio: Consumo Pessoal Criticidade da mudança: Alta ICs afetados: SALESFORCE SOLAR CRM (Jornadas de Vendas e Atendimento de Clientes) O que será feito? Correção do JOB de SLA de cancelamento de pedidos do confirmação eletrônica. Correção de pedidos cancelados indevidamente pelo JOB de sla. Inclusão de dois novos parametros para envio das informações do martech, para enviar o onbording de inicio do confirmação eletrônica pelo WhatsApp em tempo real. Por que será feito? Para corrigir problemas em produção causados pelo JOB de cancelamento de pedido. E a inclusão de dois novos parâmetros, para melhor experiencia do cliente. Para que será feito? Para corrigir problemas em produção causados pelo JOB de cancelamento de pedido. E a inclusão de dois novos parâmetros, para melhor experiencia do cliente. Onde será feito? Sera feito no sistema solar de produção Como será feito? Sera aplicada pelo time de RM as uss abaixo para US-0028275 =US- 229899 Documentos não estão disponíveis no componente de "Arquivos" na etapa de acompanhamento do pedido US-0028025 = [Confirmação Eletronica] [OCT/DFT-228773] - BSIM - Contratos com substatus Enviado ao Legado estão como "Cancelado Expirado" Qual benefício a execução da atividade trará? Deixar o JOB com as condições incorretas , cancelando pedidos indevidos em produção. Ganho financeiro para claro Validação funcional: Validar se os pedidos foram restaurados ao status correto Plano de retorno: Voltar as versões anteriores dos componentes Testes realizados: Sim, todos os cenários e testes foram realizados. Impacto negócio: Sim, foi feito a analise de risco dessa alteração Impacto de não fazer: Pecar financeira para claro Data do início da mudança: 19/05/2026 22:00 Data do fim da mudança: 20/05/2026 04:00 Gerência: ALINE JULIANA LOPES Diretoria: WASHINGTON LUIS ALMEIDA | Solicitação de Mudança Extraordinária | Concluída com Sucesso | 2026-05-31T00:59:32.927-0300 | TIAGO GONCALVES BARBOSA | 2026-05-15T21:33:44.041-0300 | 141343 | Salesforce SOLAR | 2026-05-19T22:00:00.000-0300 | 2026-05-20T04:00:00.000-0300
GML-134515 | ELOA SOUZA CAMILLO | Concluído | Objetivo: Deixar mais claros todos os procedimentos para clientes que resgatam o Cartão Presente, reduzindo dúvidas, melhorando a experiência do cliente e aumentando a efetividade da comunicação nos fluxos de aquisição e cancelamento involuntário. Unidade de négócio: Consumo Residencial Criticidade da mudança: Baixa ICs afetados: SALESFORCE SOLAR CRM (Jornadas de Vendas e Atendimento de Clientes) O que será feito? Utilizar os dois templates exclusivos de e-mail (Aquisição via Gift Card e Cancelamento involuntário/expiração de Gift), cadastrados. Ajustar a lógica/segmentação para disparar os novos e-mails apenas quando a forma de pagamento/acionador for Gift Card. Adequar variáveis e personalizações dos templates (nome, produto, validade do Gift, instruções de continuidade, links). Manter os templates existentes para demais formas de pagamento. Por que será feito? Para reduzir atritos e dúvidas no processo de resgate e encerramento de acesso via Gift Card, garantindo que o cliente receba orientações específicas e claras para cada etapa do ciclo. Para que será feito? Para orientar o cliente de forma clara e consistente sobre o uso e a continuidade após o período do Gift Card, elevando a satisfação e reduzindo contatos no atendimento. Onde será feito? No Salesforce OM do projeto BSS do NovaTV. Como será feito? Será feito via aplicação da us do Copado Qual benefício a execução da atividade trará? Garantir uma comunicação estruturada, segmentada e exclusiva para clientes de Cartão Presente (Gift Card), tornando claras as instruções nos fluxos de aquisição e cancelamento involuntário. Isso assegura: redução de dúvidas e de contatos no atendimento, melhor experiência do cliente com mensagens adequadas ao contexto, padronização e governança dos templates de e‑mail, Validação funcional: Entrada de pedido de Aquisição e Cancelamento-Involuntário Plano de retorno: Time de produção fazer o rollback das US do Copado abaixo: 140344-RN_2 - Criação de Mensagem Exclusiva Gift Card Testes realizados: Sim, os testes foram realizados pelo CC de Teste da Claro e as evidências aprovadas pelo PO. Impacto negócio: Impacto de não fazer: A comunicação permanecerá genérica, mantendo dúvidas dos clientes Gift Card, menor efetividade e potencial aumento de contatos de suporte. Data do início da mudança: 18/05/2026 22:00 Data do fim da mudança: 19/05/2026 02:00 Gerência: LUIS FELIPE DE JESUS SANTOS Diretoria: WASHINGTON LUIS ALMEIDA | Solicitação de Mudança Programada ¦ Normal | Concluída com Sucesso | 2026-05-19T11:14:40.639-0300 | LUIS FELIPE DE JESUS SANTOS | 2026-05-15T12:41:49.645-0300 | 132717 | Salesforce SOLAR | 2026-05-18T22:00:00.000-0300 | 2026-05-19T02:00:00.000-0300
GML-134045 | IOANNIS BASILEOS KONSOLAKIS | Concluído | Objetivo: Atender as politicas de negociação (Solicitação da diretoria) Unidade de négócio: Consumo Pessoal Criticidade da mudança: Alta ICs afetados: SALESFORCE SOLAR CRM (Jornadas de Vendas e Atendimento de Clientes) O que será feito? Subiremos uma US no Copado Por que será feito? Para atender as Politicas Empresa Para que será feito? Para satisfazer o cliente e diminuir as perdas financeiras Onde será feito? Em ambiente produtvo do Solar Como será feito? Através de uma US no Copado Qual benefício a execução da atividade trará? Alteração das politicas de negociação para reduzir o churn. Serão configuradas novas politicas de desconto versus dias de vencimento para permitir uma melhor condição para pagamento dos clientes inadimplentes. Validação funcional: Plano de Validação Funcional * Como será realizada a validação funcional? EVOLUTIVAS: [ME] Gerar de caso de Mudança de endereço - Agendamento Realizar Reagendamento de Mudança de endereço Realizar Cancelamento de Mudança de endereço Realizar Agendamento DTH Base 8 (Novo) [CC] Validar geração de caso de Ouvidoria (Canais Críticos) Validar atualização/encerramento de caso de Ouvidoria (Canais Críticos) Validar roteamento de casos Validar Casos filhos Validar Casos Anatel Validar cabeçalho e rodapé no script de resposta [LGPD] Realizar Atualização de consentimentos LGPD pelo Solar Realizar Atualização de consentimentos LGPD pelo Portal de Privacidade Realizar Geração de solicitações de direitos LGPD pelo Solar Realizar Geração de solicitações de direitos LGPD Portal de Privacidade [KB] Opções de tipo de registro Busca (filtros, colunas e tela do caso) Esteira longa Botão bypass Filtros Ache Aqui Comunidade Solar - Componente menu Comunidade Empresas - Componente menu Comunidade - Componente Notícias Comunidade - Componente vídeos Comunidade - Componente carrossel Layouts Avaliação de artigo FAQ Conteúdo Guiado Trigger de captura Categorias Notificação topo artigo Destaque Notícias [CROSS] Validar busca do cliente e abertura da V360 Visualizar produtos Móvel, Residencial e Pré em tela Validar abertura de caso/geração de protocolo Móvel e Residencial das jornadas: Financeiro, Técnica, Informativa, Mudança de Endereço, Atendimento e Canais Críticos Validar funcionamento dos componentes da V360 Validar funcionamento da Timeline Visualizar fatura PDF móvel e enviar segunda via por e-mail e SMS Visualizar fatura PDF residencial e enviar segunda via por e-mail e SMS Realizar Atualização Cadastral Validar troca de número (Novo) Validar geração de termo impresso (Novo) Validar componentes de performance (Novo) ATENDIMENTO FINANCEIRO E TÉCNICO: [ATENDIMENTO FINANCEIRO] Consulta tela inicial financeira, ultimas contestações, negociações, ultimas faturas, envio de 2 via nesta tela Abas, Cobranças, Históricos de eventos, lançamentos futuros, itens emitidos Envio de Segunda via de Fatura por E-mail / SMS (Móvel/Residencial/Combo Multi) Fluxo Contestação (Móvel/Residencial/Combo Multi) Reembolso (Móvel/Residencial/Combo Multi) Fluxo de diagnóstico automático - comparativo de faturas Fluxo guiado Negociação de Fatura (Residencial/Móvel) Promessa de Pagamento (Móvel/Residencial/Combo Multi) Acerto financeiro (Móvel/Residencial/Combo Multi) Operações BKO Alteração de data de vencimento (Móvel/Residencial) Alteração de forma de pagamento (Móvel/Residencial) Reativação de linha [ATENDIMENTO TÉCNICO] Tela Inicial do Atendimento Técnico Clientes Residencial Conectado - Informações Gerais, Status do Contrato, Produtos Clientes Pendente de Instalação (CAP) - Informações Gerais, Status do Contrato, Produtos Clientes Móvel - Informações Gerais, Status do Contrato, Produtos Ficha Técnica do Atendimento Técnico Clientes Residencial Conectado - Diagnósticos Outage, Consulta de Sinal, SOLIC, OS, OC, Produtos e Equipamento Clientes Pendente de Instalação (CAP) - Ficha Técnica Clientes Móvel - Ficha Técnica Fluxo para Gerar OS Abrir Caso, Abrir Seção Produtos e Equipamentos Fluxo para Gerar OS com Token Na árvore de testes físicos Botão Gear OS, depois no modal do token selecionar Token não validado, depois selecionar dados não cadastrados e depois Gear OS Fluxo para Reagendar OS com Token Clientes Residencial Conectado - Na Seção de SOLIC/OS/OC Selecionar uma OS e Validar o fluxo de Reagendamento Clientes Pendente de Instalação (CAP) - Na Seção de SOLIC/OS/OC Selecionar uma OS e Validar o fluxo de Cancelamento Fluxo para Cancelar OS com Token Clientes Residencial Conectado - Na Seção de SOLIC/OS/OC Selecionar uma OS e Validar o fluxo de Cancelamento Clientes Pendente de Instalação (CAP) - Na Seção de SOLIC/OS/OC Selecionar uma OS e Validar o fluxo de Reagendamento Cancelamento na Ficha Técnica através da Header de Canais A La Carte de clientes Residencial QUALTRICS: Entra desligado, validação será realizada durante a semana quando ligado o fluxo na Qualtrics CLARO FLEX: Acessar o app da Claro e realizar a ativação de um cliente, validar elegibilidade do cliente e aplicação de desconto conforme retorno catálogo SUSTENTAÇÃO DE DADOS: Validação de criação das Permission Sets de Mascaramento do Comercial Validação de criação da Permission Set de Mascaramento do PME Validação atribuição das Permission Sets aos KITs do Comecial Validação atribuição da Permission Set aos KITs do PME Validação via query as permissões do Comercial com acesso aos campos Validação via query as permissões do PME com acesso aos campos Quem fará a validação funcional? (Nome, Telefone e Email) PO Evolutivas/Aura x LWC: José Ricardo Pereira Ricardo - Cel: (19)98271-8543 - E-mail: jose.ricardo@claro.com.br BA Evolutivas - Cross: Lenara Jardim Hammermuller - Cel: (51)9151-7250 - E-mail: lenara.hammermuller@claro.com.br BA Evolutivas - KB: Carolina Valerio de Souza - Cel: (11)99316-7194 - E-mail: carolina.souza@claro.com.br BA Evolutivas - Kits: Vanessa Cristina Nunes Pereira - E-mail: Vanessa.Nunes@claro.com.br BA Evolutivas - ME: Suzana Melo - Cel: (11)99169-5240- E-mail: suzana.nascimento@claro.com.br BA Evolutivas - CC: Hiury dos Santos Miranda - Cel: (32)99195-7790- E-mail: hiury.miranda@claro.com.br PO Atendimento Financeiro e Técnico: Vanessa Almeida Soares - Cel: (12)99131-6569 - E-mail: vanessa.almeidasoares@claro.com.br BA Atendimento Técnico: Marta Tavares da Silva - Cel: (81)9410-2055 - E-mail: marta.silva3@claro.com.br Flex: Marcleide Sousa - Cel: (11)95491-0421 - E-mail: marcleide.sousa@spread.com.br Sustentação de Dados: Henrique Tineu - Cel: (13)99116-7124 - E-mail: henrique.araujo@claro.com.br Plano de retorno: Conforme programação interna na ferramenta de deploy, Copado, onde as atividades de retorno ao estado anterior ficam programadas e planejadas para o caso de necessidade Testes realizados: Os testes foram realizados pelo time de testes no ambiente de Pré-Prod e todas as evidências serão anexadas na ferramenta Impacto negócio: Alteração das politicas de negociação para reduzir o churn. Serão configuradas novas politicas de desconto versus dias de vencimento para permitir uma melhor condição para pagamento dos clientes inadimplentes. Caso a RDM nao seja executada, teremos perda financeira. Não temos risco para subirmos a RDM Impacto de não fazer: Teremos perda financeira e não atenderemos a solicitação da Diretoria Data do início da mudança: 14/05/2026 22:00 Data do fim da mudança: 15/05/2026 03:00 Gerência: LUCIANO HAIEK Diretoria: WASHINGTON LUIS ALMEIDA | Solicitação de Mudança Extraordinária | Concluída com Sucesso | 2026-05-17T10:11:59.771-0300 | LUCIANO HAIEK | 2026-05-14T14:48:35.126-0300 | 149136 | Salesforce SOLAR | 2026-05-14T22:00:00.000-0300 | 2026-05-15T03:00:00.000-0300
GML-133321 | JULIANO STECKERT DA SILVA | Concluído | Objetivo: Corrigir funcionalidades com erros do Claro Flex. Unidade de négócio: Consumo Pessoal Criticidade da mudança: Baixa ICs afetados: SALESFORCE SOLAR CRM (Jornadas de Vendas e Atendimento de Clientes) O que será feito? Correção nas funcionalidades conforme detalhamento nas USs: US-0027541 - [CATALOGO CLAROFLEX] RN_CAT_FLEX_20260324_MultiLinhas US-0027929 - [CATALOGO CLAROFLEX] RN_CAT_FLEX_20260423 US-0028176 - [CATALOGO CLAROFLEX] RN_CAT_FLEX_20260508 Por que será feito? Porque as áreas de negócios ficam impactadas com as funcionalidades em falha. Para que será feito? Para corrigir funcionalidades em falha do Claro Flex. Onde será feito? A correção será feita em artefatos exclusivos do Claro Flex, no Salesforce. Como será feito? A correção será feita com o uso da ferramenta COPADO, que garante cobertura de testes e possibilidade de rollback, caso necessário. Qual benefício a execução da atividade trará? Funcionamento adequado das funcionalidades do Claro Flex. Validação funcional: Será executada após o deploy, pela Squad Claro Flex Salesforce, uma Ativação pelo App Claro Flex, garantindo que a principal funcionalidade não foi quebrada. Plano de retorno: Não terá troca de portifolio, apenas atualização de descrição de produtos existentes sendo realizadas via Task Apex. O que tem de metadado pra subir já existe. Testes realizados: Testes realizados nos ambientes integrados de Partial e PreProd/SIT do Salesforce. Impacto negócio: Impacto de não fazer: As funcionalidades afetadas permanecerão necessitando de ajustes. Data do início da mudança: 14/05/2026 22:00 Data do fim da mudança: 14/05/2026 23:00 Gerência: NORBERTO TOMIYOSHI IMAMURA Diretoria: PRISCILA STEINBERGER | Solicitação de Mudança Programada ¦ Normal | Concluída com Sucesso | 2026-05-17T07:15:34.899-0300 | NORBERTO TOMIYOSHI IMAMURA | 2026-05-13T10:35:32.101-0300 | 142898 | Salesforce SOLAR | 2026-05-14T22:00:00.000-0300 | 2026-05-14T23:00:00.000-0300
GML-133185 | VINICIUS SOARES PEREIRA MARTINS DE MOURA | Aguardando implementação | Objetivo: Garantir a venda dos clientes PME que ficaram com falha no fluxo. Unidade de négócio: Consumo Pessoal Criticidade da mudança: Média ICs afetados: SALESFORCE SOLAR CRM (Jornadas de Vendas e Atendimento de Clientes) O que será feito? 1- Pegar a lista de pedidos que estão em falhas; 2 - Atualizar o campo “ActualNumberOfRetries”; 3 - Retentar o step “Create Terms”. Por que será feito? Eliminar o backlog de pedidos travados ocasionados pelo incidente e garantir o fluxo correto. Para que será feito? Garantir a venda dos clientes PME que ficaram com falha no fluxo. Onde será feito? Solar. Como será feito? 1 - Pegar a lista de pedidos que estão em falhas; 2 - Atualizar o campo “ActualNumberOfRetries”; 3 - Retentar o step “Create Terms”. Qual benefício a execução da atividade trará? Garantir que o fluxo correto seja aplicado aos pedidos travado devido ao incidente e a venda dos clientes PME seja concluída. Validação funcional: Validar se os pedidos seguiram o fluxo corretamente. Plano de retorno: N/A Testes realizados: N/A Impacto negócio: N/A Impacto de não fazer: Backlog de pedidos travados e vendas não serão concluidas. Data do início da mudança: 12/05/2026 22:00 Data do fim da mudança: 12/05/2026 23:00 Gerência: DANIELA DE SA LEITE MARTINS DO SACRAMENTO Diretoria: ALMIR DE JESUS ALVES | Solicitação de Mudança Extraordinária |  |  | MAURICIO VENEROSO | 2026-05-12T17:03:33.134-0300 | 149275 | Salesforce SOLAR | 2026-05-12T22:00:00.000-0300 | 2026-05-12T23:00:00.000-0300
GML-132950 | JULIANO STECKERT DA SILVA | Cancelado | Objetivo: Corrigir funcionalidades com erros do Claro Flex. Unidade de négócio: Consumo Pessoal Criticidade da mudança: Baixa ICs afetados: SALESFORCE SOLAR CRM (Jornadas de Vendas e Atendimento de Clientes) O que será feito? Correção nas funcionalidades conforme detalhamento nas USs: US-0027541 - [CATALOGO CLAROFLEX] RN_CAT_FLEX_20260324_MultiLinhas US-0027929 - [CATALOGO CLAROFLEX] RN_CAT_FLEX_20260423 US-0028176 - [CATALOGO CLAROFLEX] RN_CAT_FLEX_20260508 Por que será feito? Porque as áreas de negócios ficam impactadas com as funcionalidades em falha. Para que será feito? Para corrigir funcionalidades em falha do Claro Flex. Onde será feito? A correção será feita em artefatos exclusivos do Claro Flex, no Salesforce. Como será feito? A correção será feita com o uso da ferramenta COPADO, que garante cobertura de testes e possibilidade de rollback, caso necessário. Qual benefício a execução da atividade trará? Funcionamento adequado das funcionalidades do Claro Flex. Validação funcional: Será executada após o deploy, pela Squad Claro Flex Salesforce, uma Ativação pelo App Claro Flex, garantindo que a principal funcionalidade não foi quebrada. Plano de retorno: Anexos formulários com a indicação dos passos de rollback, caso necessário. Testes realizados: Testes realizados nos ambientes integrados de Partial e PreProd/SIT do Salesforce. Impacto negócio: Impacto de não fazer: As funcionalidades afetadas permanecerão necessitando de ajustes. Data do início da mudança: 12/05/2026 22:00 Data do fim da mudança: 12/05/2026 23:00 Gerência: NORBERTO TOMIYOSHI IMAMURA Diretoria: PRISCILA STEINBERGER | Solicitação de Mudança Programada ¦ Normal | Cancelado | 2026-05-12T21:07:26.564-0300 | NORBERTO TOMIYOSHI IMAMURA | 2026-05-12T11:06:29.739-0300 | 142898 | Salesforce SOLAR | 2026-05-12T22:00:00.000-0300 | 2026-05-12T23:00:00.000-0300
GML-132750 | LUCIANO GOMES ABREU | Concluído | Objetivo: Atualizar o Catalogo do Solar PME Unidade de négócio: Consumo Pessoal Criticidade da mudança: Baixa ICs afetados: SALESFORCE SOLAR CRM (Jornadas de Vendas e Atendimento de Clientes) O que será feito? US-0027426 - CSP - 852 P-3991 - Reposicionamento do produto FWA existente : atualização de nome produto internet móvel US-0027435- CSP - 852 P-3991 - Reposicionamento do produto FWA existente-Pricing : atualização de preço produto internet movel US-0028143 - CSP - 852 P-3991 - Reposicionamento do produto FWA existente-RGC: atualização de código único produto internet movel US-0027973 - PME [A OPÇÃO 600MB IP FIXO NÃO APARECE NO SOLAR: A demanda tem como objetivo a ativação do produto 600M IP FIXO US-0028007 - PME [Retirada do desconto de 5% da franquia de 150GB – Novo Claro Pós]: Demanda tem como objetivo retirar o desconto de 5% para a franquia 150GB Claro Pós US-0027986 - - - RETIRAR/DESVINCULAR CÓDIGO ÚNICO DO PRODUTO M2M DO SOLAR: Desativar todos os registros de código único para as franquias M2M US-0028183- CSP-926-228113 Jornada Movel - Assetização - Asset não assetizado na oferta: Atualização da planilha de assetização com produto bundle US-0027671 - INC 62179 48543 48575 59379 Carga Aparelho Catalog : Executar scripts para atualização dos catalogs do Solar com os novos aparelhos Por que será feito? Solicitação da área de negócios Para que será feito? Para atender estratégia de MKT Produto Onde será feito? CEC SALESFORCE Como será feito? Executar as US’s: US-0027426 - CSP - 852 P-3991 - Reposicionamento do produto FWA existente US-0027435- CSP - 852 P-3991 - Reposicionamento do produto FWA existente-Pricing US-0028143 - CSP - 852 P-3991 - Reposicionamento do produto FWA existente-RGC US-0027973 - PME [A OPÇÃO 600MB IP FIXO NÃO APARECE NO SOLAR US-0028007 - PME [Retirada do desconto de 5% da franquia de 150GB – Novo Claro Pós] US-0027986 -CSP-904 - - RETIRAR/DESVINCULAR CÓDIGO ÚNICO DO PRODUTO M2M DO SOLAR US-0028183- CSP926-228113 Jornada Movel - Assetização - Asset não assetizado na oferta US-0027671 - INC 62179 48543 48575 59379 Carga Aparelho Catalog ( /Atividade-124129) Qual benefício a execução da atividade trará? Ter as vendas no Solar equalizadas com o sistema legado Validação funcional: Acompanhamento e validação funcional logo após aplicação do deploy pelo responsável Plano de retorno: *A equipe de RM define e aplica o Plano de retorno. Por ser Salesforce, havendo algum problema durante a execução a equipe de RM avalia o plano de retorno. Os metadados criados são apagados ou a correção feita em tempo de execução Testes realizados: Realizado testes de jornada em devpvend. refeito alguns cenários em ambiente pre-prod. Impacto negócio: Impacto de não fazer: Produto não será disponibilizado para venda Data do início da mudança: 12/05/2026 22:00 Data do fim da mudança: 13/05/2026 00:00 Gerência: WALDIR ALVARENGA JUNIOR Diretoria: WASHINGTON LUIS ALMEIDA | Solicitação de Mudança Programada ¦ Normal | Concluída com Sucesso | 2026-05-25T15:15:14.586-0300 | EVERALDO ALVES DE LIMA | 2026-05-11T16:42:22.014-0300 | 142891 | Salesforce SOLAR | 2026-05-12T22:00:00.000-0300 | 2026-05-13T00:00:00.000-0300
GML-132497 | ANDERSON SANTOS ROCHA | Concluído | Objetivo: Reajuste de preço no produto Adrenalina Pura. Unidade de négócio: Consumo Residencial Criticidade da mudança: Baixa ICs afetados: SALESFORCE SOLAR CRM (Jornadas de Vendas e Atendimento de Clientes) O que será feito? Aplicar o preço reajustado para os produto Adrenalina Pura no Catálogo NewStack Por que será feito? Pois foi solicitado o reajuste pelo time de negócio Para que será feito? Para adequar ao novo reajuste do preço do produto Onde será feito? No Solar Como será feito? Via pacote Copado Qual benefício a execução da atividade trará? Atualização do Produto Validação funcional: Chamada da API baskets e verificar atualização do preço Plano de retorno: Rollback para USs abaixo: US-0027663 - [Catálogo New Stack] - FT 285 / 140355 - Reajuste vitrine Adrenalina Pura Testes realizados: Sim Impacto negócio: Impacto de não fazer: Produto com preço desatualizado. Data do início da mudança: 13/05/2026 22:00 Data do fim da mudança: 14/05/2026 02:00 Gerência: LUIS FELIPE DE JESUS SANTOS Diretoria: WASHINGTON LUIS ALMEIDA | Solicitação de Mudança Programada ¦ Normal | Concluída com Sucesso | 2026-06-24T10:25:54.998-0300 | LUIS FELIPE DE JESUS SANTOS | 2026-05-11T10:13:23.249-0300 | 132717 | Salesforce SOLAR | 2026-05-13T22:00:00.000-0300 | 2026-05-14T02:00:00.000-0300
GML-132429 | JULIANO STECKERT DA SILVA | Concluído | Objetivo: Corrigir funcionalidades com erros do Claro Flex. Unidade de négócio: Consumo Pessoal Criticidade da mudança: Baixa ICs afetados: SALESFORCE SOLAR CRM (Jornadas de Vendas e Atendimento de Clientes) O que será feito? Correção nas funcionalidades conforme detalhamento nas USs: US-0027785 - [CLAROFLEX] Continuacao PF Too Many Queries US-0027567 - [CLAROFLEX] Bonus 5GB US-0027948 - [CLAROFLEX] SolarCrossContractScreen US-0027335 - [CATALOGO CLAROFLEX] RN_CAT_FLEX_20260316 - Bonus 5Gb Por que será feito? Porque as áreas de negócios ficam impactadas com as funcionalidades em falha. Para que será feito? Para corrigir funcionalidades em falha do Claro Flex. Onde será feito? A correção será feita em artefatos exclusivos do Claro Flex, no Salesforce. Como será feito? A correção será feita com o uso da ferramenta COPADO, que garante cobertura de testes e possibilidade de rollback, caso necessário. Qual benefício a execução da atividade trará? Funcionamento adequado das funcionalidades do Claro Flex. Validação funcional: Será executada após o deploy, pela Squad Claro Flex Salesforce, uma Ativação pelo App Claro Flex, garantindo que a principal funcionalidade não foi quebrada. Plano de retorno: Anexos formulários com a indicação dos passos de rollback, caso necessário. Testes realizados: Testes realizados nos ambientes integrados de Partial e PreProd/SIT do Salesforce. Impacto negócio: Impacto de não fazer: As funcionalidades afetadas permanecerão necessitando de ajustes. Data do início da mudança: 16/05/2026 22:00 Data do fim da mudança: 17/05/2026 06:00 Gerência: NORBERTO TOMIYOSHI IMAMURA Diretoria: PRISCILA STEINBERGER | Solicitação de Mudança Programada ¦ Normal | Concluída com Sucesso | 2026-05-19T13:30:27.087-0300 | NORBERTO TOMIYOSHI IMAMURA | 2026-05-08T23:27:18.131-0300 | 142898 | Salesforce SOLAR | 2026-05-16T22:00:00.000-0300 | 2026-05-17T06:00:00.000-0300
GML-132398 | PEDRO HENRIQUE SOUSA CORTEZ | Concluído | Objetivo: Correções na Jornada de Vendas PME: Claro Total PME: Implantação de melhorias e correções do plano Claro Total Compartilhado e outras correçoes de defeitos do projeto Claro Total LWC PME: Correção na funcionalidade de portabilidade da Jornada Movel PME PME Projetos Nao Estruturantes: Implantação de Correçao de Debito Tecnico Vendas PME: Criaçao do Papel CPC, ajustes na Permission Set do Automated Process e mehlorias na jornada da fixa para as frases de promoçoes e bonus Remodelagem Catalogo - Fixa Base: Rollout da remodelagem de catalogo da Fixa Unidade de négócio: Consumo Pessoal Criticidade da mudança: Alta ICs afetados: SALESFORCE SOLAR CRM (Jornadas de Vendas e Atendimento de Clientes) O que será feito? Implantar correções para melhorar a experiência na jornada de vendas PME Por que será feito? Para permitir que a jornada de vendas PME seja mais otimizada Para que será feito? Para melhorar a experiência do Vendedor do PME Onde será feito? Na jornada de Vendas PME do Solar Como será feito? Através de US Copado. Qual benefício a execução da atividade trará? Corrigir problemas na jornada de Vendas PME permitindo aumentar a adoção do Solar. Validação funcional: Regressivo jornada móvel e fixa do PME conforme massa disponibilizada pela operação. Plano de retorno: Retornar USs Copado conforme necessidade de funcionalidade não validada conforme desejado. Testes realizados: Testes realizados pelo time de testes, em preprod. Impacto negócio: Impacto de não fazer: Continuaremos com a jornada de vendas atual Data do início da mudança: 16/05/2026 22:00 Data do fim da mudança: 17/05/2026 14:00 Gerência: ANDRE LUIS LINS RAMOS Diretoria: WASHINGTON LUIS ALMEIDA | Solicitação de Mudança Extraordinária | Concluída com Sucesso | 2026-05-19T21:38:24.563-0300 | ANDRE FECCHIO SALGADO | 2026-05-08T18:09:43.620-0300 | 138783 | Salesforce SOLAR | 2026-05-16T22:00:00.000-0300 | 2026-05-17T14:00:00.000-0300
GML-132233 | IOANNIS BASILEOS KONSOLAKIS | Concluído | Objetivo: Corrigir os defeitos e DDPs, bem como, novas funcionalidades de Qualtrics, KB e Jornada CAP Unidade de négócio: Consumo Pessoal Criticidade da mudança: Alta ICs afetados: SALESFORCE SOLAR CRM (Jornadas de Vendas e Atendimento de Clientes) O que será feito? Subiremos as US pelo Copado Por que será feito? Para melhorar a satisfação do cliente Para que será feito? Manter a imagem da empresa integra Onde será feito? Em ambiente produtivo do Solar Como será feito? Subiremos As us pelo copado Qual benefício a execução da atividade trará? Correções de bugs e funcionalidades que apresentam problema em produção, mas a subida de novas funcionalidades Validação funcional: Como será realizada a validação funcional? EVOLUTIVAS: [ME] Gerar de caso de Mudança de endereço - Agendamento Realizar Reagendamento de Mudança de endereço Realizar Cancelamento de Mudança de endereço Realizar Agendamento DTH Base 8 (Novo) [CC] Validar geração de caso de Ouvidoria (Canais Críticos) Validar atualização/encerramento de caso de Ouvidoria (Canais Críticos) Validar roteamento de casos Validar Casos filhos Validar Casos Anatel Validar cabeçalho e rodapé no script de resposta [LGPD] Realizar Atualização de consentimentos LGPD pelo Solar Realizar Atualização de consentimentos LGPD pelo Portal de Privacidade Realizar Geração de solicitações de direitos LGPD pelo Solar Realizar Geração de solicitações de direitos LGPD Portal de Privacidade [KB] Opções de tipo de registro Busca (filtros, colunas e tela do caso) Esteira longa Botão bypass Filtros Ache Aqui Comunidade Solar - Componente menu Comunidade Empresas - Componente menu Comunidade - Componente Notícias Comunidade - Componente vídeos Comunidade - Componente carrossel Layouts Avaliação de artigo FAQ Conteúdo Guiado Trigger de captura Categorias Notificação topo artigo Destaque Notícias [CROSS] Validar busca do cliente e abertura da V360 Visualizar produtos Móvel, Residencial e Pré em tela Validar abertura de caso/geração de protocolo Móvel e Residencial das jornadas: Financeiro, Técnica, Informativa, Mudança de Endereço, Atendimento e Canais Críticos Validar funcionamento dos componentes da V360 Validar funcionamento da Timeline Visualizar fatura PDF móvel e enviar segunda via por e-mail e SMS Visualizar fatura PDF residencial e enviar segunda via por e-mail e SMS Realizar Atualização Cadastral Validar troca de número (Novo) Validar geração de termo impresso (Novo) Validar componentes de performance (Novo) ATENDIMENTO FINANCEIRO E TÉCNICO: [ATENDIMENTO FINANCEIRO] Consulta tela inicial financeira, ultimas contestações, negociações, ultimas faturas, envio de 2 via nesta tela Abas, Cobranças, Históricos de eventos, lançamentos futuros, itens emitidos Envio de Segunda via de Fatura por E-mail / SMS (Móvel/Residencial/Combo Multi) Fluxo Contestação (Móvel/Residencial/Combo Multi) Reembolso (Móvel/Residencial/Combo Multi) Fluxo de diagnóstico automático - comparativo de faturas Fluxo guiado Negociação de Fatura (Residencial/Móvel) Promessa de Pagamento (Móvel/Residencial/Combo Multi) Acerto financeiro (Móvel/Residencial/Combo Multi) Operações BKO Alteração de data de vencimento (Móvel/Residencial) Alteração de forma de pagamento (Móvel/Residencial) Reativação de linha [ATENDIMENTO TÉCNICO] Tela Inicial do Atendimento Técnico Clientes Residencial Conectado - Informações Gerais, Status do Contrato, Produtos Clientes Pendente de Instalação (CAP) - Informações Gerais, Status do Contrato, Produtos Clientes Móvel - Informações Gerais, Status do Contrato, Produtos Ficha Técnica do Atendimento Técnico Clientes Residencial Conectado - Diagnósticos Outage, Consulta de Sinal, SOLIC, OS, OC, Produtos e Equipamento Clientes Pendente de Instalação (CAP) - Ficha Técnica Clientes Móvel - Ficha Técnica Fluxo para Gerar OS Abrir Caso, Abrir Seção Produtos e Equipamentos Fluxo para Gerar OS com Token Na árvore de testes físicos Botão Gear OS, depois no modal do token selecionar Token não validado, depois selecionar dados não cadastrados e depois Gear OS Fluxo para Reagendar OS com Token Clientes Residencial Conectado - Na Seção de SOLIC/OS/OC Selecionar uma OS e Validar o fluxo de Reagendamento Clientes Pendente de Instalação (CAP) - Na Seção de SOLIC/OS/OC Selecionar uma OS e Validar o fluxo de Cancelamento Fluxo para Cancelar OS com Token Clientes Residencial Conectado - Na Seção de SOLIC/OS/OC Selecionar uma OS e Validar o fluxo de Cancelamento Clientes Pendente de Instalação (CAP) - Na Seção de SOLIC/OS/OC Selecionar uma OS e Validar o fluxo de Reagendamento Cancelamento na Ficha Técnica através da Header de Canais A La Carte de clientes Residencial QUALTRICS: Entra desligado, validação será realizada durante a semana quando ligado o fluxo na Qualtrics CLARO FLEX: Acessar o app da Claro e realizar a ativação de um cliente, validar elegibilidade do cliente e aplicação de desconto conforme retorno catálogo SUSTENTAÇÃO DE DADOS: Validação de criação das Permission Sets de Mascaramento do Comercial Validação de criação da Permission Set de Mascaramento do PME Validação atribuição das Permission Sets aos KITs do Comecial Validação atribuição da Permission Set aos KITs do PME Validação via query as permissões do Comercial com acesso aos campos Validação via query as permissões do PME com acesso aos campos Quem fará a validação funcional? (Nome, Telefone e Email) PO Evolutivas/Aura x LWC: José Ricardo Pereira Ricardo - Cel: (19)98271-8543 - E-mail: jose.ricardo@claro.com.br BA Evolutivas - Cross: Lenara Jardim Hammermuller - Cel: (51)9151-7250 - E-mail: lenara.hammermuller@claro.com.br BA Evolutivas - KB: Carolina Valerio de Souza - Cel: (11)99316-7194 - E-mail: carolina.souza@claro.com.br BA Evolutivas - Kits: Vanessa Cristina Nunes Pereira - E-mail: Vanessa.Nunes@claro.com.br BA Evolutivas - ME: Suzana Melo - Cel: (11)99169-5240- E-mail: suzana.nascimento@claro.com.br BA Evolutivas - CC: Hiury dos Santos Miranda - Cel: (32)99195-7790- E-mail: hiury.miranda@claro.com.br PO Atendimento Financeiro e Técnico: Vanessa Almeida Soares - Cel: (12)99131-6569 - E-mail: vanessa.almeidasoares@claro.com.br BA Atendimento Técnico: Marta Tavares da Silva - Cel: (81)9410-2055 - E-mail: marta.silva3@claro.com.br Flex: Marcleide Sousa - Cel: (11)95491-0421 - E-mail: marcleide.sousa@spread.com.br Sustentação de Dados: Henrique Tineu - Cel: (13)99116-7124 - E-mail: henrique.araujo@claro.com.br Plano de retorno: Conforme programação interna na ferramenta de deploy, Copado, onde as atividades de retorno ao estado anterior ficam programadas e planejadas para o caso de necessidade Testes realizados: Os testes foram realizados pelo time de testes no ambiente de Pré-Prod e todas as evidências serão anexadas na ferramenta Impacto negócio: Impacto de não fazer: Manteremos os erros em produção , impactando na jornada do atendente e a imagem da empresa, bem como a perda financeira Data do início da mudança: 16/05/2026 22:00 Data do fim da mudança: 17/05/2026 12:00 Gerência: LUCIANO HAIEK Diretoria: WASHINGTON LUIS ALMEIDA | Solicitação de Mudança Extraordinária | Concluída com Sucesso | 2026-05-19T09:09:12.486-0300 | LUCIANO HAIEK | 2026-05-08T15:18:09.773-0300 | 149136 | Salesforce SOLAR | 2026-05-16T22:00:00.000-0300 | 2026-05-17T12:00:00.000-0300
GML-132106 | VALTER THIAGO JUNIOR | Concluído | Objetivo: [Vendas PF] = Correção de bugs em ambiente produtivo do Solar Vendas. 227998 - Canal TLV, deve exibir o número da ordem de doação na tela de acompanhamento do pedido e aplicar tratamento adequado para falhas na geração dessa ordem para garantir visibilidade do processamento no SAP. / 216782 - Time de BKO Suporte Vendas, deve identificar as pendências de: "Endereço Pendente de Instalação e Endereço Contrato Coletivo" para não entrar na fila da Manual Queue do Suporte a Vendas e o sistema deve cancelar automaticamente o pedido. / 228205 - O campo de endereço "Complemento" no momento da geração do pedido móvel, para evitar falha na ativação automática da linha móvel no mobile e minimizar a quantidade de pendência geradas enviadas para fila de tratamento manual do backoffice. / 225636 - US Técnica - Tratativa de ERRO de retorno do SAP. / 218254 - Solar deve realizar a contagem de caracteres que serão enviados no endereço de instalação, quando o vendedor estiver na tela “Método de Pagamento” e desejar seguir com a jornada, e que os campos "Logradouro", “Número” e "Complemento" sejam habilitados para abreviação, caso ultrapassem o limite de 58 caracteres. [NBA] = Implementar melhorias corretivas e evolutivas no Base Residencial 1.0, visando aumentar a assertividade das jornadas de Retenção e Rentabilização, melhorar a consistência das informações enviadas aos sistemas integrados e garantir maior estabilidade operacional dos fluxos Salesforce, Motor de Ofertas e RPA. [Núcleo Performance] = Reduzir row lock de contas durante assetização do combo multi. [Aparelhos] = 4 US para corrigir e habilitar na jornada de vendas PF a venda avulsa de aparelhos/acessórios. [Vendas PF - DepGratis] = 2 US para alterações para habilitar e corrigir Dep.Grátis. [Solar Only] = Correção de bugs em ambiente produtivo do Solar Vendas. [Catálogo Habilitador] = Ser possível entregar a funcionalidade para que os canais visualizem e comercializem mais de uma oferta de bônus distintas, com a mesma “franquia principal” e correção de defeitos de produção. [Base/Cross Sell] = Entregar as demandas combinadas com a área usuária: US-0026569 [Release 16.05] US 226330 - MOVIMENTAÇÃO DE PLANO - CARD OFERTA COM VALOR DE BOLETO US-0027563 [Release 16.05] US 218751 - Jornada - Migrar dependente pós pago e controle para pré - Parte 2 US-0027639 [Release 16.05] US 218751 - Jornada - Migrar dependente pós pago e controle para pré - PT2 US-0027745 [Release 16.05] [227868] Complemento Tratativa de BACKOFFICE – RCV US-0028008 [Release 16.05] [227868] Complemento Tratativa de BACKOFFICE – RCV - parte 2 US-0028017 [Release 16.05] US 228274 - [Base Móvel] Alterar canal de entrada da integração do Solar com o NGP US-0028022 [Release 16.05] US218752 - US218753 [Base Movel] OM - Migrar dependente pós pago e controle para pré US-0028099 US 228274 - Merge VIPs NGP Entregar as correções de defeitos, de Produção, combinadas com a área usuária: US-0028088 DFT 229769 - [COMERCIAL - PF] REGRESSÃO Aba de produtos não exibe plano contratado US-0027981 [Release 16.05] [227868] DFT 228740 - DR#-004030 - 16/05 [Base Móvel - BKO] - Partial US 227868 - CT03 - Campos dos dados bancários não sendo exibidos no bloco "Método de Pagamento" - RENTABILIZAÇÃO US-0027972 [Release 16.05] [218751] DFT 229694 - 16.05.2026 [Base Móvel] US218751_CT02 [RETEN ATIVA] - Perfil sem permission não é impedido de seguir o fluxo de migração Pós - Pré US-0027912 [Release 16.05] DFT 229678 - 16/05 [Base Móvel - BKO] - Partial US 227868 - CT01 - Após tratar a pendencia o status do pedido não está sendo ativado – RENTABILIZAÇÃO US-0027859 [Release 16.05] [227868] 229609 - DR#-004016 - 16/05 [BASE MOVEL - BKO ][PARTIAL] US227868_CT01 - Novos campos da tela de acompanhamento do pedido não estão sendo preenchidos [BKO - Base Móvel] US-0027730 [Release 16.05] 228565 [Base Móvel - CANAIS CRÍTICOS] - Partial US 218751 - CT04 - Erro na contratação da linha do dependente - Migração Pós – Pré Unidade de négócio: Consumo Pessoal Criticidade da mudança: Alta ICs afetados: SALESFORCE SOLAR CRM (Jornadas de Vendas e Atendimento de Clientes) O que será feito? [Vendas PF] = Correções em produção de problemas que estão afetando a operação. 227998 - Canal TLV, deve exibir o número da ordem de doação na tela de acompanhamento do pedido e aplicar tratamento adequado. / 216782 - Time de BKO Suporte Vendas, deve identificar as pendências de: "Endereço Pendente de Instalação e Endereço Contrato Coletivo". / 228205 – Gravar o campo de endereço "Complemento" no momento da geração do pedido móvel. / 225636 - US Técnica - Tratativa de ERRO de retorno do SAP. / 218254 - Solar deve realizar a contagem de caracteres que serão enviados no endereço de instalação. [NBA] = Serão realizadas implementações e ajustes nos componentes e regras de negócio do Salesforce envolvendo: Inclusão de marcação de produtos para cancelamento parcial na jornada de Retenção, permitindo seleção individual dos produtos antes da chamada ao motor de ofertas. Criação de modal com checkboxes pré-selecionados conforme a posse atual do cliente. Implementação de validações para impedir: cancelamento total dos produtos; cancelamento de todos os produtos residenciais mantendo apenas móvel. Carregamento adicional de até 600 ofertas de cancelamento, empilhadas ao modal de Todas as Ofertas. Ajuste do placeholder dos filtros de movimentação de TV para padronização visual entre LWC e Aura. Correção do envio de dados bancários inválidos ao RPA. Adequação da LWC da API de Appointments, removendo dependência crítica do localStorage para persistência da data selecionada durante a jornada. [Núcleo Performance] = Criar logs intermediários durante a assetização de combo multi [Aparelhos] = As USs vão permitir que o cliente possam contratar os produtos e aparelhos na jornada PF [Vendas PF - DepGratis]= As USs vão corrigir e habilitar Dep.Grátis. [Solar Only] = Correções em produção de problemas que estão afetando a operação. [Catálogo Habilitador]= Atender área de negócio quanto a nova funcionalidade e correção de defeitos de produção. [Base/Cross Sell]= Implantar em Produção as USs negociadas com as áreas de negócio para esta release. E corrigir defeitos do ambiente Produtivo, também, combinado com a área de negócio para entrar nesta release. Por que será feito? [Vendas PF] = Para efetuar as correções de problemas que estão impactando as jornadas de vendas em produção. 227998 - Aplicar tratamento adequado para falhas na geração dessa ordem para garantir visibilidade do processamento no SAP. / 216782 - Identificar as pendências de: "Endereço Pendente de Instalação e Endereço Contrato Coletivo" para não entrar na fila da Manual do Suporte a vendas. / 228205 - Evitar falha na ativação automática da linha móvel no mobile e minimizar a quantidade de pendência geradas enviadas para fila de tratamento manual do backoffice. / 225636 - US Técnica - Tratativa de ERRO de retorno do SAP. / 218254 - Contagem de caracteres dos campos "Logradouro", “Número” e "Complemento”, caso ultrapassem o limite de 58 caracteres. [NBA] = As implementações são necessárias para corrigir inconsistências operacionais, falhas de integração e comportamentos inadequados identificados nas jornadas atuais, que impactam diretamente a assertividade das ofertas, estabilidade do fluxo e qualidade das informações enviadas aos sistemas integrados. [Núcleo Performance]= Existe um alto número de row locks durante a assetização. [Aparelhos] = AS US habilitam o BSIM de venda Avulsa. [Vendas PF - DepGratis] = Para corrigir e habilitar Dep.Grátis. [Solar Only] = Para efetuar as correções de problemas que estão impactando as jornadas de vendas em produção. [Catálogo Habilitador]= Para atender o pedido de negócio quanto a nova funcionalidade e correção de defeitos de produção. [Base/Cross Sell] = Para corrigir os erros que estão impactando as jornadas de Venda de Produção. E entregar novas demandas para cumprir com o plano de desligue do legado. Para que será feito? [Vendas PF] = Para corrigir problemas das jornadas de vendas. 227998 – Feature para aplicar tratamento adequado para falhas. / 216782 – Feature nova para identificar as pendências de "Endereço Pendente de Instalação e Endereço Contrato Coletivo" para não entrar na fila de BKO e o sistema deve cancelar automaticamente o pedido. / 228205 – Feature para evitar falha na ativação automática da linha móvel e minimizar a quantidade de pendência geradas enviadas para fila de tratamento. / 225636 - US Técnica - Tratativa de ERRO de retorno do SAP. / 218254 – Feature deve realizar a contagem de caracteres que serão enviados no endereço de instalação, caso ultrapassem o limite de 58 caracteres. [NBA] = As melhorias têm como finalidade: Garantir maior precisão na geração de ofertas de cancelamento; Evitar cenários inválidos de cancelamento; Melhorar a experiência operacional do atendente; Padronizar comportamentos visuais e funcionais entre componentes; Garantir integridade dos dados enviados ao RPA; Aumentar a estabilidade da jornada de agendamento via API Appointments. [Núcleo Performance] = Para que o número de row lock seja diminuído. [Aparelhos] = AS US habilitam o BSIM de venda Avulsa. [Vendas PF - DepGratis] = Para corrigir e habilitar Dep.Grátis. [Solar Only] = Para corrigir problemas das jornadas de vendas. [Catálogo Habilitador] = Para atender o pedido de negócio quanto a nova funcionalidade e correção de defeitos de produção. [Base/Cross Sell] = Para corrigir erros nas jornadas de Vendas de Produção e migrar as funcionalidades de Vendas dos legados para o Solar. Onde será feito? [Todas Squads] = No ambiente de produção da SalesForce na jornada Comercial Vendas. Como será feito? [Todas Squads] = Promover os pacotes de USs do Copado no ambiente de Produção. Atividade executada pela equipe de Produção. O fluxo de eleição do pacote seguirá processo a validado de RDM/GMUD. Qual benefício a execução da atividade trará? [Vendas PF] = Correção dos problemas das jornadas de vendas em produção. 227998 - Aplicar tratamento adequado para falhas na geração dessa ordem para garantir visibilidade do processamento no SAP. / 216782 - Identificar as pendências de: "Endereço Pendente de Instalação e Endereço Contrato Coletivo" para não entrar na fila da Manual. / 228205 - Evitar falha na ativação automática da linha móvel e minimizar a quantidade de pendência geradas enviadas para fila de tratamento manual do backoffice. / 225636 - US Técnica - Tratativa de ERRO de retorno do SAP. / 218254 - Realizar a contagem de caracteres que serão enviados no endereço de instalação. [NBA] = Maior assertividade nas combinações de ofertas de retenção; Redução de falhas operacionais e inconsistências de negócio; Melhor estabilidade das integrações com RPA; Redução de erros ocasionados por perda de dados em memória/localStorage; Padronização visual e funcional da interface; Melhor experiência para operadores e clientes; Maior confiabilidade nos fluxos de automação. [Núcleo Performance] = Redução de row lock de contas [Aparelhos] = Habilitam o BSIM para vendas para o cenário de venda avulsa/acessórios no Solar. [Vendas PF - DepGratis] = Corrigir e habilitar Dep.Grátis na jornada de vendas PF. [Solar Only] = Correção dos problemas das jornadas de vendas em produção. [Catálogo Habilitador] = Entregar funcionalidades que foram solicitadas por negócio e correção de defeitos em ambiente de produção. [Base/Cross Sell] = Corrigir erro que impactam a Venda no Solar e migrar funcionalidades dos legados para o Solar. Validação funcional: [Vendas PF] = _J_ornada AS IS - Passar pelas etapas de da jornada do pacote: 1. Realizar navegação simulando uma venda / 2. Fazer a busca de endereço / 5. Inserir produtos no carrinho / 5. Sistema deverá orquestrar e finalizar o pedido nos legados, garantindo que não fique travado na jornada de vendas. [NBA] = O time se reunirá juntamente com o líder técnico, desenvolvedores e pessoal da área de negócios, passando todos os cenários e solicitando a aprovação de entrega via email por parte do P.O. [Núcleo Performance] = Será validada a jornada de vendas contemplando os testes AS IS: fluxo de vendas e atendimento de um cliente que possui produtos móvel ou controle. [Aparelhos/Vendas PF - DepGratis] = Jornada AS IS - Passar pelas etapas de da jornada do pacote: 1. Realizar navegação simulando uma venda / 2. Fazer a busca de endereço / 5. Inserir produtos no carrinho / 5. Sistema deverá orquestrar e finalizar o pedido nos legados, garantindo que não fique travado na jornada de vendas. [Solar Only] = _J_ornada AS IS - Passar pelas etapas de da jornada do pacote: 1. Realizar navegação simulando uma venda / 2. Fazer a busca de endereço / 5. Inserir produtos no carrinho / 5. Sistema deverá orquestrar e finalizar o pedido nos legados, garantindo que não fique travado na jornada de vendas. [Catálogo Habilitador] = Realizar uma jornada Prospect PF Realizar navegação simulando uma venda / 2. Fazer a busca de endereço / 5. Inserir produtos no carrinho / 6. Visualizar os produtos na prateleira / 7. Realizar a contratação do produto para visualizar o modal [Base/Cross Sell] = Realizar cenários de jornadas de Vendas, com base nos cenários do caderno de testes proposto pelo PO. Plano de retorno: [Todas Squads] = Retornar USs Copado conforme necessidade de funcionalidade não validada conforme desejado. Rollback está configurado plano de retorno na ferramenta de implantação. Testes realizados: [Todas Squads] = Testes foram realizados em ambiente de bugfix e no ambiente de Pré Prod. As evidências anexadas no Octane e Copado em cada uma das US. Impacto negócio: Impacto de não fazer: [Vendas PF] = Diminuição da adoção do SOLAR e uso do legado. [NBA] = Possibilidade de geração incorreta de ofertas de cancelamento; Risco de cancelamento indevido de produtos; Inconsistência visual entre jornadas Aura e LWC; Continuidade do envio de dados bancários inválidos ao RPA; Falhas recorrentes no fluxo de Appointments devido à perda de dados em localStorage; Aumento de falhas operacionais e impacto negativo na experiência do cliente e da operação. [Núcleo Performance] = Diminuição da adoção do SOLAR e uso do legado. [Aparelhos/Vendas PF - DepGratis] = Diminuição da adoção do SOLAR e uso do legado. [Solar Only] = Diminuição da adoção do SOLAR e uso do legado. [Catálogo Habilitador] = Diminuição da adoção do SOLAR e uso do legado. [Base/Cross Sell] = Diminuição da adoção do SOLAR e uso do legado. Data do início da mudança: 16/05/2026 22:00 Data do fim da mudança: 17/05/2026 12:00 Gerência: BRUNO KIYOSHI YOSHIKAWA Diretoria: WASHINGTON LUIS ALMEIDA | Solicitação de Mudança Extraordinária | Concluída com Sucesso | 2026-05-20T20:26:12.640-0300 | CARLOS ROBERTO FUOCO | 2026-05-08T12:23:30.976-0300 | 149388 | Salesforce SOLAR | 2026-05-16T22:00:00.000-0300 | 2026-05-17T12:00:00.000-0300
GML-131683 | FABIO RACHID DA ROCHA | Concluído | Objetivo: Permitir ao time de atendimento visualizar o protocolo de cancelamento voluntário na tela V360. Unidade de négócio: Consumo Residencial Criticidade da mudança: Alta ICs afetados: SALESFORCE SOLAR CRM (Jornadas de Vendas e Atendimento de Clientes) O que será feito? Exibir os pedidos gerados pelo time de cancelamento Por que será feito? Por solicitação do time de atendimento Para que será feito? Para auxiliar no atendimento ao cliente. Onde será feito? No Solar Como será feito? Via pacote Copado Qual benefício a execução da atividade trará? Mais visibilidade e autonomia ao time de atendimento. Validação funcional: Acessar a listagem de histórico de atendimento na tela v360. Plano de retorno: Rollback da US abaixo: US-0027854 - [NewStack - Melhorias] - Protocolo de Cancelamento V360 - Apex Class Testes realizados: Sim Impacto negócio: Impacto de não fazer: Será mantida a atuação limitada que existe atualmente. Data do início da mudança: 16/05/2026 22:00 Data do fim da mudança: 17/05/2026 02:00 Gerência: LUIS FELIPE DE JESUS SANTOS Diretoria: WASHINGTON LUIS ALMEIDA | Solicitação de Mudança Programada ¦ Normal | Concluída com Sucesso | 2026-05-22T19:27:46.263-0300 | LUIS FELIPE DE JESUS SANTOS | 2026-05-07T14:25:41.533-0300 | 132717 | Salesforce SOLAR | 2026-05-16T22:00:00.000-0300 | 2026-05-17T12:00:00.000-0300
GML-130866 | CARLOS AUGUSTO FERREIRA LOPES | Falha | Objetivo: Corrigir problemas de apresentação no termo assim como modificação do termo para adequação de LGPD e otimização na forma de envio para assintatura Unidade de négócio: Consumo Pessoal Criticidade da mudança: Alta ICs afetados: SALESFORCE SOLAR CRM (Jornadas de Vendas e Atendimento de Clientes) O que será feito? Atualizar o template do termo de adesão, e correções pontuais em classes apex com os ajustes solicitados para o RGC. Por que será feito? Para adequação as normas regulatórias e habilitar vendas PME já com o novo termo determinado pelo jurídico Para que será feito? Para adequação as normas regulatórias e habilitar vendas PME já com o novo termo determinado pelo jurídico Onde será feito? No ambiente de produção da SalesForce na jornada Comercial Vendas PME. Como será feito? Subida através de promoção do pacote de US no Copado em produção realizado pela equipe de Produção através de RDM extraordinária. Qual benefício a execução da atividade trará? Adequação ao regulatório e habilitar vendas PME com os novos termos Validação funcional: Validação da jornada de Vendas PME, produtos móvel e fixa, de acordo com a massa disponibilizada pela operação. Plano de retorno: Retornar USs Copado conforme necessidade de funcionalidade não validada conforme desejado. Rollback esta configurado plano de retorno na ferramenta de implantação. Testes realizados: Testes foram realizados em ambiente de testes integrados e no ambiente de Pré Prod. As evidências anexadas no Octane e Copado em cada uma das US. Impacto negócio: Impactar as vendas se a correção não fizer o devido efeito aplicando os ajustes necessários nos termo de adesao fixa e movel. Impacto de não fazer: Impacto nas vendas PME, possibilidade de multas por parte da Anatel. Data do início da mudança: 16/05/2026 22:00 Data do fim da mudança: 17/05/2026 12:00 Gerência: WALDIR ALVARENGA JUNIOR Diretoria: WASHINGTON LUIS ALMEIDA | Solicitação de Mudança Extraordinária | ­Concluída sem Sucesso | 2026-05-19T11:09:00.931-0300 | EVERALDO ALVES DE LIMA | 2026-05-05T15:27:49.143-0300 | 142891 | Salesforce SOLAR | 2026-05-16T22:00:00.000-0300 | 2026-05-17T12:00:00.000-0300
GML-130537 | WALTER WESLEY PRADO ROSA | Concluído | Objetivo: A mudança garante que os valores exibidos ao cliente sejam aderentes às configurações definidas, garantindo consistência na exibição e mantendo a coerência entre regra de negócio e a submissão do pedido. Garantir a funcionalidade e efetividade das vendas de produtos que passam pela API do Ativação Simplificada. Unidade de négócio: Consumo Pessoal Criticidade da mudança: Alta ICs afetados: SALESFORCE SOLAR CRM (Jornadas de Vendas e Atendimento de Clientes) O que será feito? US-0028032 Será realizado ajuste no Salesforce para exibir corretamente o desconto DCC para produtos, para que o valor enviado para API de validação, considere se cliente é boleto ou dcc, fazendo com que o valor correto seja enviado e não impacte em vendas. O objetivo é realizar a ativação da vip, por onde passam os pedidos que vão pelo Ativação Simplificada, fazendo com que seja submetido com sucesso. Por que será feito? US-0028032 Atualmente, o sistema aplica as novas regras do DCC para alguns produtos no Solar 1.0, com regras específicas de desconto que precisam ser respeitadas na jornada do cliente. o Ajuste será feito para correção de inconsistência entre o valor configurado e o valor apresentado para produto. Para que a API do Ativação Simplificada volte a ser consumida com sucesso, com isso, aumente a efetividade de vendas via API do Ativação Simplificada, que hoje estão com problemas. Para que será feito? US-0028032 Para uma experiência confiável ao cliente, evite divergências e garanta que as estratégias de Rentabilização e Retenção sejam corretamente exibidas na venda. Garantindo que o Salesforce esteja aderente às regras atualizadas de negócios definidas, assegurando que os descontos DCC sejam apresentados e repassados corretamente. Atualmente os erros que ocorrem na API do Ativação mobile-woavendas-v3 que efetuam as vendas realizadas pelo NBA, são ocasionados devido a não ativação da vip por onde passam os pedidos que vão para Ativação Simplificada, fazendo com que os casos fiquem em processamento, e, não como sucesso. Onde será feito? No ambiente de produção da Salesforce na jornada Comercial Vendas. US-0028032 Como será feito? Através do pipeline de implantação da ferramenta Copado, seguindo o fluxo de promoção da User Story validada US-0028032 Aplicação da lógica de cálculo conforme regra definida Ajustes na renderização dos preços na interface do usuário O fluxo de eleição do pacote seguirá processo validado pela RDM/GMUD Qual benefício a execução da atividade trará? * US-0028032 Consistência entre regras de negócio e apresentação ao cliente Eliminação de divergências na exibição de preço Melhoria na experiência do usuário Padronização dos preços listados Redução de divergências entre canais e sistemas Confiabilidade na oferta apresentada ao cliente Nos casos dos pedidos que passam pela API do Ativação Simplificada, a solução dos problemas de produção, que estão impactando os pedidos que deveriam passar pela API do Ativação, e, estão gerando casos para fila de BackOffice, o ajuste, fará com que os casos retornem a ter sucesso e não teremos mais esse tipo de caso caindo para o BackOffice. Validação funcional: Testaremos se a jornada NBA aplicará desconto de DCC para produtos que possuem débito em conta corrente e se não serão aplicados para o cliente que é boleto : PRODUTO BL MULTI 750MEGA GPLAY RET ATQ FID FIBRA MULTI 600MEGA GPLAY RET ATQ FID Assim como o somatório total de cada oferta. Quanto a Integration Procedure da API do Ativação Simplificada, testaremos se estará ativada e em seguida o comportamento da API após mudança, fazendo com que os casos que passem a ser concluídos com sucesso. Rollback, solicitar para voltar a versão anterior dos componentes, após isso, realizar teste regressivo para garantir o As/Is Plano de retorno: Solicite uma revisão do pacote ao tempo de RM em produção após a conclusão dos testes funcionais e regressivos. Testes realizados: Executado teste unitário e testes funcionais em ambiente de desenvolvimento e homologação. Foram testados de forma unitária pelo desenvolvedor responsável, após, foram realizadas validações técnicas e unitárias no ambiente de homologação e Preprod com sucesso. US-0028032 Impacto negócio: O Pacote foi testado, em ambiente de desenvolvimento e Partial, e, homologado em ambiente Preprod, cumprindo exatamente o que era esperado. Mesmo nestes planos, a solução está preparada para realizar um rollback rápido sem afetar a ferramenta. Impacto de não fazer: * Exibição incorreta de preços no Salesforce Impacto negativo na confiança da operação Quebra de confiança na jornada de compra Impacto elevado no canal de rentabilização Caso não seja atendido, teremos continuidade de erros nos pedidos que passam pela API do Ativação Simplificada, fazendo com que a efetividade seja comprometida e a fila do BackOffice tenha mais casos para serem atendidos. Data do início da mudança: 04/05/2026 22:00 Data do fim da mudança: 05/05/2026 04:59 Gerência: ALINE JULIANA LOPES Diretoria: WASHINGTON LUIS ALMEIDA | Solicitação de Mudança Emergencial | Concluída com Sucesso | 2026-05-11T09:34:09.775-0300 | CARLOS ROBERTO FUOCO | 2026-05-04T16:04:27.552-0300 | 141343 | Salesforce SOLAR | 2026-05-04T22:00:00.000-0300 | 2026-05-05T04:59:00.000-0300
GML-130452 | IOANNIS BASILEOS KONSOLAKIS | Concluído | Objetivo: Corrigir o KIT SF_KIT_PROCESSOS_MATRICIAIS_PME para que os usuários consigam utiliza-lo, bem como, fazer a correção do fluxo de troca de chip Unidade de négócio: Consumo Pessoal Criticidade da mudança: Alta ICs afetados: SALESFORCE SOLAR CRM (Jornadas de Vendas e Atendimento de Clientes) O que será feito? Rodar o script List<SOLAR_SSO_PermissionKit__c> kitsToUpdate = [ SELECT Id, Profile__c FROM SOLAR_SSO_PermissionKit__c WHERE Name = 'SF_KIT_PROCESSOS_MATRICIAIS_PME' ]; if (!kitsToUpdate.isEmpty()) { for (SOLAR_SSO_PermissionKit__c kit : kitsToUpdate) { kit.Profile__c = 'Gestao PME'; } try { update kitsToUpdate; System.debug('Sucesso! Foram atualizados ' + kitsToUpdate.size() + ' registro(s).'); } catch (DmlException e) { System.debug('Ocorreu um erro ao atualizar os registros: ' + e.getMessage()); } } else { System.debug('Nenhum registro encontrado com o nome SF_KIT_PROCESSOS_MATRICIAIS_PME.'); } Na produção Solar E Subir as US US-0027683 [Evolutivas][CROSS] [Troca de Chip] Ajuste Dependencia no Detalhe e Status da Tratativa V2 US-0028161 [Evolutivas][CROSS][DFT 228780] BASE - USUARIO RELATA QUE AO TENTAR SALVAR TRATAMENTO DE PENDENCIA RETORNA MENSAGEM "FALHA AO ATUALIZAR REGISTRO Por que será feito? Para que os usuários consigam utilizar o Solar Para que será feito? Para melhorar a satisfação do usuario Onde será feito? Em ambiente produtivo Solar Como será feito? Em ambiente produtivo Solar, será aberta uma aba anônima e será executado o script Qual benefício a execução da atividade trará? Possibilitar a utilização do Solar aos usuários impactados Validação funcional: [KB] Opções de tipo de registro Busca (filtros, colunas e tela do caso) Esteira longa Botão bypass Filtros Ache Aqui Comunidade Solar - Componente menu Comunidade Empresas - Componente menu Comunidade - Componente Notícias Comunidade - Componente vídeos Comunidade - Componente carrossel Layouts Avaliação de artigo FAQ Conteúdo Guiado Trigger de captura Categorias Notificação topo artigo Destaque Notícias carolina.souza@claro.com.br 11994156971 Plano de retorno: Conforme programação interna na ferramenta de deploy, Copado, onde as atividades de retorno ao estado anterior ficam programadas e planejadas para o caso de necessidade. Testes realizados: Os testes foram realizados pelo time de testes no ambiente de Pré-Prod e todas as evidências serão anexadas na ferramenta Copado Impacto negócio: O risco e impacto para a correção é zero, pois o KIT SF_KIT_PROCESSOS_MATRICIAIS_PME, o KIT foi criado, porém o IGA não reconhece o KIT, pois está com acento ortográfico. rodaremos o script para corrigir, não temos impacto para o Solar, apenas para as pessoas que possuem o KIT, más eles não estão conseguindo utilizar ele, por tanto, impacto zero. Impacto de não fazer: OS usuários que possuem o kit SF_KIT_PROCESSOS_MATRICIAIS_PME não conseguirão utilizar o Solar Data do início da mudança: 11/05/2026 22:00 Data do fim da mudança: 12/05/2026 03:00 Gerência: LUCIANO HAIEK Diretoria: WASHINGTON LUIS ALMEIDA | Solicitação de Mudança Extraordinária | Concluída com Sucesso | 2026-05-13T15:23:46.385-0300 | LUCIANO HAIEK | 2026-05-04T13:58:09.590-0300 | 149136 | Salesforce SOLAR | 2026-05-11T22:00:00.000-0300 | 2026-05-12T03:00:00.000-0300